**Сводный доклад о ходе реализации и**

**оценке эффективности реализации муниципальных программ Рождественского сельского поселения в 2022 году**.

**1. Общие сведения о муниципальных программах Рождественского сельского поселения »**

Сводный годовой доклад об оценке эффективности реализации муниципальных программ Рождественского сельского поселения по итогам 2022 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации Рождественского сельского поселения № 23 от 01.09.2016г (в редакции пост. №46 от 16.10.2017г, от 09.08.2019г №27, от 29.09.2021г №31)», которым утвержден Порядок принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Рождественского сельского поселения. Ответственными исполнителями за выполнение муниципальных программ представлены отчеты о реализации муниципальных программ, включая оценку эффективности реализации.

В целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования бюджета Рождественского сельского поселения, в 2022 году реализовывалось 3 муниципальных программы (Таблица 1). Их реализация направлена на решение ключевых задач и достижение поставленных конечных целей и приоритетов социально- экономического развития поселения.

 Все муниципальные программы были утверждены администрацией Рождественского сельского поселения на период 2017 – 2024 гг.

**Перечень муниципальных программ на 2022 год**

 Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программы**  | **Нормативно-правовой акт** |
| 1. | Муниципальная программа Рождественского сельского поселения"Развитие и сохранение культуры на территории Рождественского сельского поселения" на 2017-2024 годы |  Постановление № 37 от 03.10.2016 г. |
| 2. | Муниципальная программа Рождественского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Рождественского сельского поселения на 2017-2024 годы" | Постановление №40 от 17 октября 2016г №40 |
| 3. | Муниципальная программа Рождественского сельского поселения "Благоустройство территории Рождественского сельского поселения на 2017-2024 годы" | Постановление № 39 от 17.10.2016 г. |

 На реализацию муниципальных программ в 2022 году предусматривалось направить 4 698 035,51 рублей. Кассовое исполнение составило 4 694 768,99 рублей или 99,93% (в т.ч. средства районного бюджета – при плане 523579,0 рублей израсходованы в сумме 523579,0 рублей или 100%, средства краевого бюджета при плане 2339999,79 рублей израсходованы в в сумме 2 33999,79 рублей или 100%, средства бюджета поселения – при плане 1834456,72 рублей израсходованы в сумме 1 831 190,2 рублей или 99,82%).

Удельный вес расходов  бюджета поселения, формируемых в рамках

муниципальных  программ, в общем объеме расходов бюджета поселения  (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов других уровней) в 2022  году составил 66,62 % при плановом значении 66,58 % . В 2021 году этот показатель составлял  62,68% при плане 61,10%.

 Удельный вес расходов в рамках отдельных муниципальной программы в общем объеме расходов формируемых в рамках муниципальных  программ в 2022году распределился следующим образом:

|  |
| --- |
| Муниципальная программа Рождественского сельского поселения "Развитие и сохранение культуры на территории Рождественского сельского поселения" на 2017-2024 годы - 19,97% (программа №1) |
| Муниципальная программа Рождественского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Рождественского сельского поселения на 2017-2024 годы" -0,64% (программа №2) |
| Муниципальная программа Рождественского сельского поселения "Благоустройство территории Рождественского сельского поселения на 2017-2024 годы -44,32%(программа №3) |

**Удельный вес финансирования муниципальных программ в 2022году в общем объеме расходов формируемых в рамках муниципальных  программ в 2022году**

 **2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ.**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с приложением 3 Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Рождественском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Рождественского сельского поселения от № 23 от 01.09.2016г.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по двум направлениям:

- оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы;

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы ;

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2022 год можно сделать следующие выводы.

Из 3 действовавших в Рождественском сельском поселении программ:

- 1 программа имеют уровень эффективности - высокоэффективная;

- 1 программа имеет уровень эффективности – эффективная;

- 1 программа имеет уровень эффективности – не эффективная

Уровень эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ определялись по следующим критериям:

*-если показатель эффективности ЭП более 1,0 – высокоэффективная:*

*- если показатель эффективности ЭП 0,8 и более более 0,8 но менее 1,0 –эффективная;*

 *- если показатель эффективности ЭП 0,5 и более но менее 0,8 –уровень эффективности -удовлетворительный;*

*- если показатель эффективности ЭП менее 0,5 – муниципальная программа признается неэффективной.*

**Результаты оценки эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы  | Результаты оценки эффективности |
| 1. | Муниципальная программа Рождественского сельского поселения"Развитие и сохранение культуры на территории Рождественского сельского поселения" на 2017-2024 годы - 19,97% | 1,1743 |
| 2. | Муниципальная программа Рождественского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Рождественского сельского поселения на 2017-2024 годы" -0,64% | 0,99 |
| 3. | Муниципальная программа Рождественского сельского поселения "Благоустройство территории Рождественского сельского поселения на 2017-2024 годы -44,32% | 0,0408 |

**3. Информация о муниципальных программах**

**Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры на территории Рождественского сельского поселения»**

 За счет ассигнований предусмотренных в бюджете Рождественского поселения в 2022 году на реализацию муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры на территории Рождественского сельского поселения»выполнялись расходные обязательства Рождественского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций культуры:

 - Положение о создании условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры в муниципальном образовании Рождественское сельское поселение, утв. решением МК от 12.12.2005г №24;

 - решение МК от 20.12.2006г №65 "О создании муниципального учреждения КДЦ РСП";

- постановление администрации Рождественского СП № 4 от 15.02.2019г «Об установлении расходных обязательств Рождественского сельского поселения по исполнению вопросов местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры»;

- постановление администрации Рождественского СП от 08.05.2020г №11 "Об утверждении порядка финансового обеспечения культурно-массовых, физкультурно-спортивных мероприятий на территории Рождественского сельского поселения";

- решение муниципального комитета Рождественского сельского поселения от 20.10.2022г №71 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений Рождественского сельского поселения";

- постановление администрации Рождественского СП от 1.07.2018г. №33-п "О введении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Рождественского сельского поселения"

- постановление администрации Рождественского СП от 31.07.2018г №37-п "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников учреждений культуры Рождественского сельского поселения".

***Сведения об основных результатах реализации Муниципальная программа Рождественского сельского поселения"Развитие и сохранение культуры на территории Рождественского сельского поселения" на 2017-2024 годы***

 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры на территории Рождественского сельского поселения» » (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Рождественского сельского поселения № 23 от 01.09.2016 г. (в редакции постановлений от 16.10.2017г. №46, от 09.08.2019г. №27, от 10.12.2020г. №15, от 26.04.2021г № 41, от 22.10.2021г № 41, от 24.12.2021г № 55 от 12.12.2022г №48).

Ответственный исполнитель Программы – Муниципальное казенное учреждение «Культурно-Досуговый- центр» Рождественского сельского поселения(сокращенно МКУ "КДЦ").

Участники Программы: – администрация Рождественского сельского поселения.

Срок реализации Программы – 2017 - 2024 годы.

Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

1. «Развитие культурно-досуговой деятельности;

2. Развитие материально-технической базы учреждений культуры.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2022 год составил 1447248,94 руб , кассовое исполнение – 1 443 999,05 руб. или 99,78 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, направления расхода | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2022 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов% | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
| 1 | 3 | 5 | 6,00 | 7 |  |  |
| ***Муниципальная программа Рождественского сельского поселения"Развитие и сохранение культуры на территории Рождественского сельского поселения" на 2017-2024 годы*** | ***0100000000*** | ***1 447248,94*** | ***1 443999,05*** | ***99,78%*** |  |  |
|  отдельные мероприятия | 0190000000 | 1 447248,94 | 1 443999,05 | 99,78% |  |  |
|  ***Основное мероприятие: "Развитие культурно-досуговой деятельности"*** | ***0190100000*** | ***1 447248,94*** | ***1 443999,05*** | ***99,78%*** |  - создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-   досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; - повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества; - эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей. -создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;  -  обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры; | ***выполнено*** |
|  Проведение мероприятий для жителей поселения в рамках общегосударственных и общерайонных праздников | 0190124020 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
|  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 0190170590 | 1 427248,94 | 1 423999,05 | 99,77% |
|  ***Основное мероприятие: Развитие материально-технической базы учреждений культуры*** | ***0190200000*** |  |  |  |  | ***Не выполнено*** |
|  Расходы на приобретение муниципальными учреждениями имущества | 0190273120 |  |  |  |  | \*\* |

\* в 2022году В рамках программы, по основному мероприятию "Развитие культурно-досуговой деятельности, в рамках календарного плана проведения культурно-массовых мероприятий в Рождественском сельском поселении на 2022 год проведены следующие мероприятия:

1. Всероссийский День семьи, любви и верности - 1500,00 (призы)
2. День рождения села -122 год, праздничное гуляние « с днем рождения село» -4152,50 (призы)
3. День пожилых людей. Голубой огонек -3000,00 (чаепитие)
4. День матери «Открытый урок для мамы» - 760,00 (чаепитие)
5. Подготовка и проведение новогодних праздничных вечеров, голубой огонек, детские утренники - 1500,00 (призы)
6. Народное гуляние « МАСЛЕНИЦА» - 4700,00 (призы)

 7.9 мая Праздничная программа для тружеников тыла и детей войны – 4387,50 (чаепитие)

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2022 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Рождественского сельского поселения "Развитие и сохранение культуры на территории Рождественского сельского поселения" на 2017-2024 годы**

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Рождественском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Рождественского сельского поселения от № 23 от 01.09.2016г.(далее – Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры на территории Рождественского сельского поселения" на 2017-2024 годы проведены:

- оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы СДЦ;

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2022год | 2022год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 |   |   |   |
| **1.** | **Доля объектов культурного наследия муниципальной  собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности;** | **%** | **100** | **100** | 100,00% |
| **2.** | **Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом** | **%** | **9** | **18** | 200,00% |
|  | количество участников культурно-досуговых мероприятий | % | 7599 2021год | 112442022год | 147,97  |
| **3.** | **Темп роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от7 мая 2012 года № 597«О мероприятиях по реализации государственной политики»** | **%** | **100** | **100,99** | **100,99%** |
|  | целевой показатель заработной платы на 2022год | 100% | 45759,8 | 50999,00 |  111,45 |
|  | фактическая заработная плата в 2022году  |   | 45712,75 | 50998,95 | 111,56  |
| **4.** | **Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры,** | **%** | **10** | **6,12%** | **61,2%** |
|  | фонд оплаты труда | т.р. |   | 642,6 |   |
|  | поступило средств от приносящей доход деятельности | т.р. |   | 39,3 |   |
| **5.** | **Удельный вес населения систематически занимающихся в учреждениях культуры народным творчеством**  | **%** | **18** | **22,73** | **126,27%** |
|  | всего населения в поселении (чел) |   |   | 871 |   |
|  | население занимающихся постоянно в кружках и в художественной самодеятельности |   |   |   198 |   |
|  | **СДЦ= 588,46/5=1,17692** |   |   |   | 1,17692 |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ:**

 **УФ = 1447248,94/1443999,05=0,9978**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры на территории Рождественского сельского поселения» **ЭП = СДП\*УФ = 1,17692\*0,9978=1,1743, что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы - высокоэффективная.**

Примечание: В 2022году финансирование программы осуществлялось только за счет средств бюджета поселения. В течение 2022года в программу вносились изменения 1 раз. За 2022 год финансовое обеспечение программы увеличилось на 44114,56 рублей: была увеличена заработная плата работникам культуры в целях обеспечения в 2022году достижения целевых показателей заработной платы работников культуры исходя из прогнозного среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Приморском крае, увеличены ассигнования на проведение культурных мероприятий, на содержание учреждения.

На основании анализа исполнения программы, принято решение об обновлении программы и утверждении программы в новой редакции.

**Муниципальная программа Рождественского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Рождественского сельского поселения на 2017-2024 годы"**

 За счет ассигнований предусмотренных в бюджете Рождественского поселения в 2022 году на реализацию муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Рождественского сельского поселения на 2017-2024 годы" выполнялись расходные обязательства Рождественского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения:

1) Решение муниципального комитета Рождественского сельского поселения от 10.09.2005г. №15 "Положение о первичных мерах пожарной безопасности в муниципальном образовании Рождественское сельское поселение";

2. Постановление администрации Рождественского сельского поселения от 21.03.2016г №21 "ОБ утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Рождественского сельского поселения";

3. Решение муниципального комитета Рождественского сельского поселения от 13.12.2019г. №136 "Об утверждении Положения о мерах поощрения членов добровольной пожарной охраны, принимающих активное участие в ликвидации пожаров на территории Рождественского сельского поселения".

***Сведения об основных результатах реализации Муниципальная программа Рождественского сельского поселения*** "Обеспечение пожарной безопасности на территории Рождественского сельского поселения на 2017-2024 годы"

 Муниципальная программа **"**Обеспечение пожарной безопасности на территории Рождественского сельского поселения на 2017-2024 годы" (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Рождественского сельского поселения № 40 от 17.10.2016 г (в редакции постановлений № 58-па от 05.12.2018;№17-па от 03.06.2019г;№49 от 17.12.2019г; № 38 от 10.12.2020г;№16 от 26.04.2021г, от 10.12.2021г №49, от 24.12.2021г №57, от 12.12.2022г № 47) (далее- программа)

Ответственный исполнитель Программы – администрация Рождественского сельского поселения

Участники Программы : администрация Рождественского сельского поселения, и физические лица по гражданскому правовому договору

Срок реализации Программы – 2017 - 2024 годы.

Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

1. Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности;
2. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2022 год составил 46170,0 руб , фактическое исполнение – 46170,0 руб. или 100 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2022 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
|  | % |  |
| 3 | 5 | 6 | 7 |   |   |
|   | ***Муниципальная программа Рождественского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Рождественского сельского поселения на 2017-2023 годы"*** | ***0200000000*** | ***46170,0*** | ***46170,0*** | ***100,00%*** |   |  |
|  Отдельные мероприятия | 0290000000 | 46170,0 | 46170,0 | ***100,00%*** |   |   |
| **Основное мероприятие: "Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности"** | **0290100000** | **46170,0** | **46170,0** | ***100,00%*** | **Повышение уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности** | ***выполнено*** |
| Проведение агитационно-пропагандистский мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обучение населения мерам пожарной безопасности |   |   |   |  | 1.1. изготовление и распространение агитационного материала отражающего вопросы пожарной безопасности  | не выполнено |
|  Мероприятия по устройству минерализованных полос вокруг населенных пунктов поселения | 0290126070 | 46170,0 | 46170,0 | ***100,00%*** | 1.2. Профилактика пожаров на территории Рождественского СП (опашка населенных пунктов, близко расположенных к лесным массивам); | **выполнено** ( В целях предотвращения возможности распространения огня по поверхности земли в условиях низового пожара вокруг населенных пунктов проведены работы по содержанию противопожарных минерализованных полос протяжённостью 9,5 км. ( снятие растительного слоя площадью – 9,5 км.\*10м. на сумму 46170,0 рублей). |
| Мероприятия по устройству пожарных пирсов на существующих водоемах и искуственных водоемах |   |   |   |  |  1.3. Профилактика пожаров на территории Рождественского СП (ежегодный ремонт пожарных гидрантов, .ежегодное содержание естественных и искусственных водоисточников с площадками в количестве одной штуки) | не выполнено |
|  Мероприятия по обеспечению первичными средствами пожаротушения сельских населенных пунктов | 0290126072 |  |  |  | 1.4. Профилактика пожаров на территории Рождественского СП (.приобретение пожарных помп, указателей к источникам пожарного водоснабжения, стендов, баннеров, методических материалов по предупреждению пожаров, приобретение комплектующих материалов для первичных средств) | Не выполнено |
|   | 0290200000 |   |   |  | Профилактика пожаров на территории Рождественского СП (участие добровольных пожарных в тушении пожаров; обеспечение материально-технического оснащения добровольной пожарной охраны); | **Не выполнено** |
|  | Стимулирование граждан к участию в деятельности подразделений добровольной пожарной охраны | 0290286070 |   |   |  |   |  Не выполнено |

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2022 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Рождественского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности**

**на территории Рождественского сельского поселения на 2017-2024 годы"**

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Рождественском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Рождественского сельского поселения от № 23 от 01.09.2016г.(далее – Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности на территории Рождественского сельского поселения на 2017-2024 годы"проведены:

**-** оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ;**

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2022год | 2022год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 |   |   |   |
| **1.** | Снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального образования, от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2016 года | **%** | **98** | **100** | 98,0 |
|  | **Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы**) |  | **100,0** |  |  |
|  | *Число пожаров, произошедших на территории муниципального образования* |  |  | ***3*** |  |
|  | *число происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования* |  |  | ***3*** |  |
| **2.** | Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования от общего числа погибших и травмированных людей на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2016 года | **%** | **99** | **0,0** | 100,0 |
|  | **Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)** |  | ***100,0*** |  |  |
|  | *Число погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования* |  |  | ***0*** |  |
|  | *числа погибших и травмированных людей на территории муниципального образования*  |  |  | ***0*** |  |
|  | **СДЦ=0,99** |   |   |   |  |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ:**

 **УФ = 46170/46170=1,0**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы «**Обеспечение пожарной безопасности на территории Рождественского сельского поселения**» **ЭП = СДП\*УФ = 0,99\*1=0,99 что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы - эффективная.**

**Примечание:** В 2022году финансирование программы осуществлялось только за счет средств бюджета поселения. В течение 2022года в программу вносились изменения 1 раз.

За 2022 год финансовое обеспечение программы сократилось на 46150 рублей,

Сократили ассигнования в сумме 38000,0 рублей, предусмотренные на стимулирование граждан к участию в деятельности подразделений ДПД (члены ДПД к участию в тушении пожаров в 2022году не привлекались) и сократили на 8150,0 рублей ассигнования предусматриваемые на приобретение первичных средств пожаротушения.

 На основании анализа исполнения программы, принято решение о доработке программы и утверждении программы в новой редакции.

**Муниципальная программа Рождественского сельского поселения "Благоустройство территории Рождественского сельского поселения на 2017-2024 годы"**

 За счет ассигнований предусмотренных в бюджете Рождественского поселения в 2022 году на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Рождественского сельского поселениявыполнялись в 2022году:

 1. расходные обязательства Рождественского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - Организация благоустройства территории сельского поселения (за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности, а также расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов):

 - Решение муниципального комитета Рождественского сельского поселения от 19.12.2018г №88 " Об утверждении правил благоустройства террритории Рождественского сельского поселения";

 - постановление администрации Рождественского сельского поселения от 14.02.2019г №4-п " Об установлении расходных обязательств Рождественского сельского поселения по исполнению вопросов местного значения в области реализации мероприятий по формированию современной городской среды на территории Рождественского сельского поселения;

-постановление администрации Рождественского сельского поселения от 11.01.2022г №4 «О реализации на территории Рождественского сельского поселения проекта победителя инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», определенного по результатам открытого голосования».

 2. переданные Рождественскому сельскому поселению на основании соглашений, заключенных с органами местного самоуправления муниципального района о передаче сельскому поселению осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района:

 2.1. в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них , включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в части:

- выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения по элементам обустройства автомобильных дорог и прочим работам в части недостающего электроосвещения(переустройства) и восстановления электроосвещения в границах сельского поселения;

- содержание дорог местного значения Дальнереченского муниципального района в границах Рождественского сельского поселения:

 - Решение муниципального комитета Рождественского СП № 14 от 21.12.2021 г. "О принятии к осуществлению в 2022 году части полномочий по решению вопросов местного значения Дальнереченского МР";

 - Соглашение №5 от 11.01.2022г о передаче в 2022году администрации Рождественского сельского поселения части полномочий по решению вопросов местного значения Дальнереченского муниципального района в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения ;

2.2. в области организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения:

 - Решение муниципального комитета Рождественского СП № 14 от 21.12.2021г г. "О принятии к осуществлению в 2022 году части полномочий по решению вопросов местного значения Дальнереченского МР";

 - Соглашение №5 от 11.01.2021г о передаче в 2022году администрации Рождественского сельского поселения части полномочий по решению вопросов местного значения Дальнереченского муниципального района в области организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

 ***Сведения об основных результатах реализации Муниципальная программа Рождественского сельского поселения"Развитие и сохранение культуры на территории Рождественского сельского поселения" на 2017-2024 годы***

 Муниципальная программа Муниципальная программа Рождественского сельского поселения «Благоустройство территории Рождественского сельского поселения» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Рождественского сельского поселения от 17 октября 2016 года № 39 (в редакции постановлений от 11.12.2017г №62,от 10.03.2017г №15-п, от 15.10.2018г №47, от 05.12.2018г № 57-па,04.02.2019г №2,03.06.2019г№17, № 48 от 17.12.2019г,от 10.12.2020г №39,26.04.2021г №17,24.08.2021,№41 от 22.10.2021г, № 56 от 24.12.2021г, от 17.01.2022г.№16, от07.02.2022г № 12. От 21.03.2022г №18, от 12.07.20227 № 26, от24.08.2022г № 30, от 28.10.2022г № 42 ,от 12.12.2022г № 46) далее программа,

Ответственный исполнитель Программы – администрация Рождественского сельского поселения.

Участники Программы :– администрация Рождественского сельского поселения.

Срок реализации Программы – 2017 - 2024 годы.

Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

1. **Организация уличного освещения Рождественского сельского поселения**

 **2. Благоустройство территории Рождественского сельского поселения**

 **3. Дорожное хозяйство**

 **4. Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Приморский край, с. Рождественка, ул. Леонова в рамках инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"**

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2022 год составил 3 204 616,57 рублей , кассовое исполнение – 3 204 599,94 руб. или 99,99 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, направления расхода | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2022 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
| % |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |   |   |
| ***«Благоустройство территории Рождественского сельского поселения на 2017-2024 годы»*** | **0000000000** | **3204616,57** | **3204599,94** | 99,99% |   |   |
| ***в том числе краевой бюджет*** |  | **2339999,79** | **2339999,79** | 100%  |   |   |
| ***районный бюджет*** |  | **523579,00** | **523579,00** | 100,00% |   |   |
| ***бюджет поселения*** |  | **341037,78** | **341021,15** | 99,99% |   |   |
| Отдельные мероприятия  | 0000000000 | 3204616,57 | 3204599,94 | 100,00% |   |   |
| Организация уличного освещения Рождественского сельского поселения | 390100000 | 18318,70 | 18318,70 | 100% | Освещение населенных пунктов Рождественского сельского поселения Повышение надежности работы сетей наружного освещения, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов | Мероприятие выполнено |
| Расходы связанные с содержанием, ремонтом муниципальных объектов | 390100000 | 25000,00 | 25000,00 | 100% | Приобретены и установлены светодиодные лампы для уличного освещения в количестве 8 шт. | Мероприятие выполнено |
| Благоустройство территории поселения | 390200000 | 2734285,87 | 2733269,24 | 99,96% | Поддержание чистоты и порядка, повышение уровня благоустройства территории поселения Улучшение санитарно-эпидемиологического и эстетического состояния территории поселения Создание комфортной среды проживания, повышение эстетического видаУлучшение фитосанитарного состояния территории населенных пунктов поселения, экологической обстановкиСтабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу | \*Мероприятие выполненоМероприятие выполненоМероприятие выполненоМероприятие не выполненоМероприятие не выполнено |
| Дорожное хозяйство | 0390300000 | 452012,00 | 453012,00 | 100,00% |  | \*\*Мероприятие выполнено |
| Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Приморский край, с. Рождественка, ул. Леонова в рамках инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" | 0390400000 | 2395446,15 | 2395446,15 | 100% |  | \*\*\* Мероприятие выполнено |

\* **В целях поддержания чистоты и порядка, повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического и эстетического состояния территории поселения**
выполнены следующие работы:

- на сумму 194415,69 рублей ( сбор и складирование в мешки мусора, уборка снега, зимней наледи , выкос травы, проведение дератизации, дезинфекции и дезинсекции территорий, приобретение хоз.инвентаря);

-приобретена для ограждения детского городка цепь 50м на сумму 5550,00 руб

-приобретена бензокаса 1 шт на сумму 22990,00 руб и диск для косы 1 шт на сумму 1190,00 руб для обкоса территории поселения;

 Для создания праздничного настроения в новогодние праздники на центральной площади с. Рождественка сооружен зимний городок , на эти цели израсходовано 15000,00 рублей.

**\*\*\*В целях создания комфортной среды проживания, повышение эстетического вида мест общего пользования,**

В 2022 году на территории Рождественского поселения реализовывался проект инициативного бюджетирования «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Приморский край, с. Рождественка, ул. Леонова», по направлению «Твой проект», в рамках проекта выполнено работ на сумму 2 395 446,15 рублей при плане 2 395 446,15 рублей, в том числе:

 За счет субсидий из краевого бюджета в сумме 2 339 999,79 рублей (ЦС**0390492360)** , за счет средств местного бюджета 30 946,36 рублей, из них 23 636,36 рублей расходы бюджета поселения в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии (ЦС**03904S2360).** .

В целях реализации проекта заключен муниципальный контракт № 0120300024422000001 с ИП «Христофоров В.А.»

В рамках контракта выполнены работы по созданию парковой зоны:

 устройство площадки (зоны отдыха) из брусчатки с возможностью доступа маломобильных групп населения (произведена планировка, отсыпка территории, покрытие территории тротуарной плиткой из брусчатки), установлены металлические опоры уличного освещения, на которых смонтированы светодиодные лампы в количестве 6 штук, установлены малые архитектурные формы в зоне отдыха: навес металлический, арочный 1 шт., лавочки со спинками -2 шт., урны – 2 шт., металлическая декоративная карета 1 шт., стела «Я люблю Рождественку» - 1 шт.

 \*\* В рамках основного мероприятия программы «**Дорожное хозяйство»,** выполнены следующие работы:

- механизированная очистка дорог от снежных заносов, уборка снежных валов с обочин – израсходовано 96206,51рублей;

- грейдирование дорог - израсходовано 110836,25 рублей( выполнено работ в объеме 23,2км);

- содержание придорожных полос и кюветов (скашивание травы, очистка от кустарника) – израсходовано 165521,90 рублей,

-выполнены работы по устранению дефектов систем водоотвода на искуственных сооружениях и подходах по ул.Пионерской на сумму 25000,00 руб (отремонтирован 1 мост)

-выполнены работы в с.Рождественка по ул. Лазо по восстановлению дорожного полотна с пучинистыми грунтами на сумму 55447,34 руб

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2022 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Рождественского сельского поселения «Благоустройство территории Рождественского сельского поселения»**

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Рождественском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Рождественского сельского поселения от № 23 от 01.09.2016г.(далее – Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Рождественского сельского поселения»

 проведены:

**-** оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ;**

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2022год | 2022год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 | 4  | 5  |   6 |
| **1.** | **Количество потребленной электрической энергии для наружного освещения** | тыс. кВт/ч | **6,6** | **2,41** | 41,9% |
| **2.** | **Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения** | **%** | **70** | **0** | 0 |
|  |  |  |  |  |
| 2.1. | *Общее количество светильников наружного освещения установлено в поселении* | штук |  | **18** |  |
| 2.2. | *В том числе энергоэффективных* | штук |  | **0** |  |
| **3.** | **Количество замененных** **-ламп,** | **штук** | **5** | **0** | **0** |
| **-автоматов**  |  | **2** | **0** | **0** |
| **-светильников** |  |  **3** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Количество убранного мусора** | **Куб.м** | **75** | **75** | **100%** |
| **5.** | **Увеличение площади окашиваемой территории** | **%** | **8** | **10,21** | **103,05%** |
|  | Площадь окошенная в 2021году | М2 |   | 23167,98 |   |
|  | Площадь окошенная в 2022году | М2 |   | 23876,17 |   |
| **6.** | **Количество удаленных сухостойных, больных и аварийных деревьев** | Куб.м | **22** | **0** | **0** |
|  | **СДЦ= 0,0408** |   |   |  | 0,525 |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ:**

 **УФ = 2 395 446,15/ 2 395 446,15=1,0**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы Рождественского сельского поселения «Благоустройство территории Рождественского сельского поселения» **ЭП = СДП\*УФ = 0,0408\*1,0=0,0408 что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы - неэффективная.**

Примечание: В 2022году финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета поселения, за счет средств краевого бюджета и за счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

 В течение 2022года в программу вносились изменения 6 раз. За 2022 год финансовое обеспечение программы увеличилось на 2 306 535,78 рублей.

 При исполнении программных мероприятий не обеспечивается максимальное достижение поставленных в программе задач, установленные программой целевые показатели не в должной мере освещают достигнутые в ходе реализации программы показатели. По основному мероприятию: «Дорожное хозяйство» и Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Приморский край, с. Рождественка, ул. Леонова в рамках инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"целевые показатели не установлены

Вывод:

На основании анализа исполнения программы, принято решение о доработке программы и утверждении программы в новой редакции.