Утверждаю:

Глава Веденкинского сельского поселения

А.А.Бровок

30.03.2021\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сводный доклад о ходе реализации и**

**оценке эффективности реализации муниципальных программ Веденкинского сельского поселения в 2021 году**.

**1. Общие сведения о муниципальных программах Веденкинского сельского поселения**

Сводный годовой доклад об оценке эффективности реализации муниципальных программ Веденкинского сельского поселения по итогам 2021 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации Веденкинского сельского поселения № 21-А от 05.09.2016г (в редакции пост. № 42 от 24.10.2017г, от 06.08.2019г № 46, от 28.09.2021г № 44)», которым утвержден Порядок принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Веденкинского сельского поселения. Ответственными исполнителями за выполнение муниципальных программ представлены отчеты о реализации муниципальных программ, включая оценку эффективности реализации.

В целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования бюджета Веденкинского сельского поселения, в 2021 году реализовывалось 4 муниципальных программы (Таблица 1). Их реализация направлена на решение ключевых задач и достижение поставленных конечных целей и приоритетов социально- экономического развития поселения.

Все муниципальные программы были утверждены администрацией Веденкинского сельского поселения на период 2017 – 2023 гг., в конце 2021года действие программ продлено на 2024год.

**Перечень муниципальных программ на 2021 год**

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программы** | **Нормативно-правовой акт** |
| 1. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения" Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения" на 2017-2024 годы | Постановление № 34 от 15.11.2016 г. |
| 2. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2017-2024 годы" | Постановление № 28 от 25.10.2016 г. |
| 3. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения на 2017-2024 годы" | Постановление № 30 от 26.10.2016 г. |
| 4. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Формирование современной городской среды Веденкинского сельского поселения на 2020-2027 годы" | Постановление № 06/1 от 11.02.2020 г. |

На реализацию муниципальных программ в 2021 году предусматривалось направить 10156387,42 рублей. Фактическое исполнение составило 9762889,27 рублей (в том числе: средства краевого бюджета – 3000000,0 рублей, средства районного бюджета – 1568080,68 рублей).

Удельный вес расходов  бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных  программ, в общем объеме расходов бюджета поселения  (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов других уровней) в 2021  году составил 75,05 % при плановом значении 74,12 % . В 2020 году этот показатель составлял  73,0 % при плане 71,6%.

**Удельный вес расходов в рамках отдельных муниципальной программы в общем объеме расходов формируемых в рамках муниципальных  программ в 2021году распределился следующим образом:**

|  |
| --- |
| Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения «Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения" на 2017-2024 годы» - 26,81% |
| Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2017-2024 годы" -1,65% |
| Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения «Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения на 2017-2024 годы» -26,82% |
| Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Формирование современной городской среды Веденкинского сельского поселения на 2020-2027 годы"-44,72% |

**Удельный вес финансирования муниципальных программ в 2021году в общем объеме расходов формируемых в рамках муниципальных  программ в 2021году**

**2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ.**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с приложением 3 Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Веденкинском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Веденкинского сельского поселения от № 21-А от 05.09.2016г.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по двум направлениям:

- оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы;

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы;

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2021 год можно сделать следующие выводы.

Из 4 действовавших в Веденкинском сельском поселении программ, 4 программы имеют уровень эффективности – высокоэффективные.

Уровень эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ определялись по следующим критериям:

*-если показатель эффективности ЭП более 1,0 – высокоэффективная:*

*- если показатель эффективности ЭП 0,8 и более 0,8 но менее 1,0 –эффективная;*

*- если показатель эффективности ЭП 0,5 и более но менее 0,8 –уровень эффективности - удовлетворительный;*

*- если показатель эффективности ЭП менее 0,5 – муниципальная программа признается неэффективной.*

**Результаты оценки эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы | Результаты оценки эффективности |
| 1. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения" на 2017-2024 годы - 20,12% | **5,807** |
| 2. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2017-2024 годы" - 1,23% | **1,031** |
| 3. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения на 2017-2024 годы - 20,12% | **1,273** |
| 4. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Формирование современной городской среды Веденкинского сельского поселения на 2020-2027 годы" - 33,57% | **1,0** |

**3. Информация о муниципальных программах**

**Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения»**

За счет ассигнований предусмотренных в бюджете Веденкинского поселения в 2021 году на реализацию муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения»выполнялись расходные обязательства Веденкинского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций культуры:

- «Положение О создании досуга и обеспечения жителей ВСП услугами организации культуры», утв. решением МК от 16.09.2005г № 15;

- решение МК от 24.11.2006г № 157 "О муниципальном учреждении «Дом культуры Веденкинского сельского поселения» ";

- постановление администрации Веденкинского СП № 10 от 12.02.2019г «Об установлении расходных обязательств Веденкинского сельского поселения по исполнению вопросов местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры»;

- постановление администрации Веденкинского СП от 08.05.2020г № 28 "Об утверждении порядка финансового обеспечения культурно-массовых, физкультурно-спортивных мероприятий на территории Веденкинского сельского поселения";

- решение муниципального комитета Веденкинского сельского поселения от 31.10.2018г № 99 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений Веденкинского сельского поселения";

- постановление администрации Веденкинского СП от 02.11.2018г. № 54 "О введении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Веденкинского сельского поселения";

- постановление администрации Веденкинского СП от 02.11.2018г № 55 "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников учреждений культуры Веденкинского сельского поселения".

**Сведения об основных результатах реализации Муниципальной программы Веденкинского сельского поселения "Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения" на 2017-2024 годы**

Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения» » (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Веденкинского сельского поселения № 34 от 15.11.2016 г. (в редакции постановлений от 26.10.2017г. № 45; от 21.08.2018г. № 40; от 22.10.2018г. № 51; от 13.12.2018г. № 59/2; от 06.06.2019г. № 33; от 19.08.2019г. № 49/1; от 14.04.2020г. № 22; от 23.07.2020г. № 44; от 01.12.2020г. № 73; от 05.07.2021г. № 25; от 08.07.2021г. № 27; от 27.12.2021г. № 74).

Ответственный исполнитель Программы – Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры» Веденкинского сельского поселения (сокращенно МКУ "ДК ВСП").

Участники Программы: – администрация Веденкинского сельского поселения.

Срок реализации Программы – 2017 - 2024 годы.

Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

1. «Развитие культурно-досуговой деятельности;

2. Развитие материально-технической базы учреждений культуры.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2021 год составил 2 964 598,73 руб., фактическое исполнение – 2 617 370,90 руб. или 88,29 %.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, направления расхода | | Целевая статья | | | Предусмотрено программой | Исполнено в 2021 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов  % | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
| 1 | | 3 | | | 5 | 6,00 | 7 |  |  |
| ***Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения"Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения" на 2017-2024 годы*** | | ***0100000000*** | | | ***2964598,73*** | ***2617370,90*** | ***88,29%*** |  |  |
| отдельные мероприятия | | 0190000000 | | | 2964598,73 | 2617370,90 | 88,29% |  |  |
| ***Основное мероприятие: "Развитие культурно-досуговой деятельности"*** | | ***0190100000*** | | | ***2531512,73*** | ***2184284,90*** | ***86,28%*** | - создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-   досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  - повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества;  - эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.  -создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;    -  обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры; | ***выполнено*** |
| Проведение мероприятий для жителей поселения в рамках общегосударственных и общерайонных праздников | | 0190124020 | | | 30194,60 | 30194,60 | 100,00% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | | 0190170590 | | | 2501318,13 | 2154090,30 | 86,12% |
| ***Основное мероприятие: Развитие материально-технической базы учреждений культуры*** | | ***0190200000*** | | | ***433086,00*** | | ***433086,00*** | ***100,00%*** | улучшение их технического состояния учреждений культуры | ***выполнено*** |
| Расходы на приобретение муниципальными учреждениями имущества | | | 0190270120 | | 259086,00 | | | 259086,00 | 100,00% |  | \*\* |
| Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления | | | 0190270600 | | 174000,00 | | | 174000,00 | 100% |  |  |

\* в 2021году В рамках программы, по основному мероприятию "Развитие культурно-досуговой деятельности, в рамках календарного плана проведения культурно-массовых мероприятий в Веденкинском сельском поселении на 2021 год проведены следующие мероприятия:

1. Всероссийский День семьи, любви и верности - 1480 (чаепитие)
2. 9мая «Две страницы календаря» -2180 (чаепитие)
3. День пожилых людей. «Посиделки у самовара» -2005 (чаепитие)
4. День матери «Светлое имя-мама» - 5415 (чаепитие)
5. 8 Марта конкурс «СУПЕР МАМА» -8300 (призы)
6. День защиты детей-3654,60 (чаепитие)
7. Подготовка и проведение новогодних праздничных вечеров, новогодние смешинки - 7160 (призы)

\*\* В целях технического оснащения предоставления муниципальных услуг в области культуры, для нужд МКУ "ДК ВСП" в рамках программы по основному мероприятию «Развитие материально-технической базы учреждений культуры» приобретен усилитель к микшеру 1 шт. на сумму 38750 руб., ель ствольная 1шт на сумму 69580 рублей, насос центробежный 1 шт. 4815 рублей, веб камера с наушниками 1 шт. 3560 рублей, снегоуборщик 1 шт. на сумму , газонокосилка 1 шт. на сумму 10253 рублей, отпариватель 1 шт. на сумму 4799 рублей, микшерский пульт 1 шт. на сумму 20264 рублей, двухканальная вокальная радиосистема 1 шт. на сумму 23400 рублей, конвектор 1 шт. на сумму 4176 рублей .

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2021 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Веденкинского сельского поселения "Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения" на 2017-2024 годы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Веденкинском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Веденкинского сельского поселения от № 21-А от 015.09.2016г. (далее – Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения" на 2017-2024 годы проведены:

- оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы СДЦ;

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2021год | 2021год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| **1.** | **Доля объектов культурного наследия муниципальной  собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности;** | **%** | **100** | **100** | 100,00% |
| **2.** | **Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом** | **%** | **5** | **148** | 2960% |
|  | количество участников культурно-досуговых мероприятий | 248 % | 7010  2020год | 17395  2021год |  |
| **3.** | **Темп роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от7 мая 2012 года № 597«О мероприятиях по реализации государственной политики»** | **%** | **100** | **99,1** | 99,1% |
|  | целевой показатель заработной платы на 2021год | 100% | 45759,80 |  |  |
|  | фактическая заработная плата в 2021году |  | 45361,28 |  |  |
| **4.** | **Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры,** | **%** | **15** | **14,42%** | 96,1% |
|  | фонд оплаты труда | т.р. |  | 544,3 |  |
|  | поступило средств от приносящей доход деятельности | т.р. |  | 78,5 |  |
| **5.** | **Удельный вес населения систематически занимающихся в учреждениях культуры народным творчеством** | **%** | **5** | **1,7** | **34%** |
|  | всего населения в поселении (чел) |  |  | 2465 |  |
|  | население занимающихся постоянно в кружках и в художественной самодеятельности |  |  | 42 |  |
|  | **СДЦ= 6,5784** |  |  |  | 6,5784 |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ:**

**УФ = 2617370,90/2964598,73=0,8828**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения» **ЭП = СДП\*УФ = 6,5784\*0,8828=5,807, что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы - высокоэффективная.**

Примечание: В 2021году финансирование программы осуществлялось только за счет средств бюджета поселения. В течение 2021года в программу вносились изменения 3 раза. За 2021 год финансовое обеспечение программы уменьшилось на 356736,32 рублей.

На основании анализа исполнения программы, принято решение о продлении действия программы до 2024 года.

**Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2017-2024 годы"**

За счет ассигнований предусмотренных в бюджете Веденкинского поселения в 2021 году на реализацию муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2017-2024 годы" выполнялись расходные обязательства Веденкинского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения:

1. Решение муниципального комитета Веденкинского сельского поселения от 10.03.2006г. № 65 "Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории ВСП";

2. Постановление администрации Веденкинского сельского поселения от 13.03.2018г № 04/1 "Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения";

3. Решение муниципального комитета Веденкинского сельского поселения от 29.11.2019г. № 153 "Об утверждении положения «О порядке стимулирования деятельности добровольных пожарных на территории Веденкинского сельского поселения»".

**Сведения об основных результатах реализации Муниципальной программы Веденкинского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2017-2024 годы"**

Муниципальная программа **"**Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2017-2024 годы" (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Веденкинского сельского поселения № 28 от 25.10.2016г. (в редакции постановлений № 43 от 26.10.2017г.; № 41 от 21.08.2018г.; № 52 от 22.10.2018г.; № 59/4 от 13.12.2018г.; № 32 от 06.06.2019г.; № 70 от 20.12.2019г.; № 23 от 14.04.2020г.; № 74 от 01.12.2020г.; № 73 от 27.12.2021г.) (далее - программа)

Ответственный исполнитель Программы – администрация Веденкинского сельского поселения

Участники Программы:– администрация Веденкинского сельского поселения, и физические лица по гражданскому правовому договору

Срок реализации Программы – 2017 - 2024 годы.

Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

1. Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности;
2. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2021 год составил 160629,00 руб., фактическое исполнение – 160629,00 руб. или 100 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2021 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
|  | % |  |
| 3 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  | ***Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2017-2024 годы"*** | ***0200000000*** | ***160629,00*** | ***160629,00*** | ***100,00%*** |  |  |
| Отдельные мероприятия | 0290000000 | 160629,00 | 160629,00 | ***100,00%*** |  |  |
| **Основное мероприятие: "Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности"** | **0290100000** | **140629,00** | **140629,00** | ***100,00%*** | **Повышение уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности** | ***выполнено*** |
| Проведение агитационно-пропагандистский мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обучение населения мерам пожарной безопасности |  |  |  |  | 1.1. изготовление и распространение агитационного материала отражающего вопросы пожарной безопасности | не выполнено |
| Мероприятия по устройству минерализованных полос вокруг населенных пунктов поселения | 0290126070 | 85829,00 | 85829,00 | ***100,00%*** | 1.2. Профилактика пожаров на территории Веденкинского СП (опашка населенных пунктов, близко расположенных к лесным массивам); | **выполнено** (В целях  предотвращения возможности распространения огня по поверхности земли в условиях низового пожара вокруг населенных пунктов проведены работы по содержанию противопожарных минерализованных полос на сумму 85829,0 рублей (12,83км); |
| Мероприятия по Содержание источников противопожарного водоснабжения | **0290126075** | 30000,00 | 30000,00 | ***100%*** | 1.3. Профилактика пожаров на территории Веденкинского СП (ежегодный ремонт пожарных гидрантов, .ежегодное содержание естественных и искусственных водоисточников с площадками в количестве одной штуки) | **Выполнено**  Проведены работы по содержанию (грейдирование, очистка от снега) подъездных путей к искусственным водоемам на сумму 8000,0 рублей ;  работы по ремонту пожарных водоемов в селах Стретенка и Новотроицкое (врезка полугайки для забора АЦ, замена сруба горловины на водоеме) на сумму 22000,0 рублей. |
| Мероприятия по обеспечению первичными средствами пожаротушения сельских населенных пунктов | 0290126072 | 24800,00 | 24800,00 | ***100,00%*** | 1.4. Профилактика пожаров на территории Веденкинского СП) | **Выполнено:** В целях оснащения территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем,  в поселении приобретено в 2021 году инвентаря на сумму 24800 рублей или 100% от плана, в том числе: приобретена радиостанция Кенвуд и 4 рации на сумму 24800,0 рублей; |
|  | Стимулирование граждан к участию в деятельности подразделений добровольной пожарной охраны | 0290286070 | 20000,00 | 20000,00 | ***100%*** | Профилактика пожаров на территории Веденкинского СП (участие добровольных пожарных в тушении пожаров; обеспечение материально-технического оснащения добровольной пожарной охраны); | **Выполнено:\*\*\*** |
| \*\*\* В 2021году за участие членов ДПО в пожарах на территории поселения выплачено денежное вознаграждение в сумме 20000,0 рублей.  С целью оснащения ДПО, в 2021 году в рамках муниципальной программы Дальнереченского муниципального района «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах и пожарной безопасности на территории Дальнереченского муниципального района на 2020 – 2024 годы» в поселение передано безвозмездно: 2 комплекта боевой одежды пожарного (БОП) на сумму 15650,84 рублей; 3 жилета на сумму 2970,0 рублей; 2 пары специальной резиновой обуви на сумму 2620,62 рублей. | | | | | | | |

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2021 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Веденкинского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2017-2024 годы"**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Веденкинском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Веденкинского сельского поселения от № 21-А от 05.09.2016г. (далее – Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2017-2024 годы" проведены:

**-** оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ;**

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2021год | 2021год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| **1.** | Снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального образования, от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2016 года | **%** | **98** | **100** | 102,04 |
|  | **Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы**) |  | **100,0** |  |  |
|  | *Число пожаров, произошедших на территории муниципального образования* |  |  | ***0*** |  |
|  | *число происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования* |  |  | ***0*** |  |
| **2.** | Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования от общего числа погибших и травмированных людей на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2016 года | **%** | **96** | **100,0** | 104,16 |
|  | **Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)** |  | ***100,0*** |  |  |
|  | *Число погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования* |  |  | ***0*** |  |
|  | *числа погибших и травмированных людей на территории муниципального образования* |  |  | ***0*** |  |
|  | **СДЦ= 1,031** |  |  |  |  |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ:**

**УФ = 160629,00/160629,00=1,0**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы «**Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения**» **ЭП = СДП\*УФ = 1,031\*1=1,031 что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы** высокоэффективная**.**

**Примечание:** В 2021году финансирование программы осуществлялось только за счет средств бюджета поселения. В течение 2021года в программу вносились изменения 1 раз в целях изменения объема финансирования. За 2021 год финансовое обеспечение программы увеличилось на 49800,00 рублей: были увеличены ассигнования на мероприятия по обеспечению первичными средствами пожаротушения сельских населенных пунктов.

На основании анализа исполнения программы, принято решение о продлении действия программы до 2024 года

Выводы: из 2-х мероприятий программы (5 направлений деятельности муниципального образования, которые направлены на исполнение мероприятий программы), в 2021 году финансировалось по двум мероприятиям из 4 направлений. Удельный вес расходов в рамках данной муниципальной программы в общем объеме расходов формируемых в рамках муниципальных  программ Веденкинского поселения в 2021году составил только 1,14% и хотя принято решение о продлении действия программы до 2024года, программа требует доработки, целевые показатели утвержденные для использования в целях оценки результатов реализации муниципальной Программы необходимо пересмотреть, т.к. на их основании оценка программы является не достаточной и формальной.

**Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения на 2017-2024 годы"**

За счет ассигнований предусмотренных в бюджете Веденкинского поселения в 2021 году на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Веденкинского сельского поселениявыполнялись в 2021году:

1. расходные обязательства Веденкинского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - Организация благоустройства территории сельского поселения (за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности, а также расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов):

- Решение муниципального комитета Веденкинского сельского поселения от 26.11.2018г. № 105 "Об утверждении Правил благоустройства территории Веденкинского сельского поселения Дальнереченского муниципального района";

2. переданные Веденкинскому сельскому поселению на основании соглашений, заключенных с органами местного самоуправления муниципального района о передаче сельскому поселению осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района:

2.1. в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в части:

- выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения по элементам обустройства автомобильных дорог и прочим работам в части недостающего электроосвещения (переустройства) и восстановления электроосвещения в границах сельского поселения;

- содержание дорог местного значения Дальнереченского муниципального района в границах Веденкинского сельского поселения:

- Решение муниципального комитета Веденкинского СП № 22 от 22.12.2020г. "О принятии к осуществлению в 2021 году части полномочий по решению вопросов местного значения Дальнереченского МР";

- Соглашение №1 от 11.01.2021г о передаче в 2021году администрации Веденкинского сельского поселения части полномочий по решению вопросов местного значения Дальнереченского муниципального района в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения;

2.2. в области организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения:

- Решение муниципального комитета Веденкинского СП № 22 от 22.12.2020г. "О принятии к осуществлению в 2021 году части полномочий по решению вопросов местного значения Дальнереченского МР";

- Соглашение №1 от 11.01.2021г о передаче в 2021году администрации Веденкинского сельского поселения части полномочий по решению вопросов местного значения Дальнереченского муниципального района в области организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

**Сведения об основных результатах реализации Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения" на 2017-2024 годы**

Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения «Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Веденкинского сельского поселения от 26.10.2016г. № 30 (в редакции постановлений от 14.04.2017г. № 18; от 26.10.2017г. № 44; от 21.08.2018г. № 42; от 13.12.2018г. № 59/3; от 06.06.2019г. № 31; от 20.12.2019г. № 71; от 14.04.2020 № 25; от 01.12.2020г. № 72; от 27.12.2021г. № 75)

Ответственный исполнитель Программы – администрация Веденкинского сельского поселения.

Участники Программы - администрация Веденкинского сельского поселения.

Срок реализации Программы – 2017 - 2024 годы.

Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

1. **Организация уличного освещения Веденкинского сельского поселения**

**2. Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения**

**3. Дорожное хозяйство**

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2021 год составил 2664477,27 рублей , фактическое исполнение – 2618206,95 руб. или 98,26 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, направления расхода | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2021 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
| % |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| ***«Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения на 2017-2024 годы»*** | **0000000000** | **2664477,27** | **2618206,95** | 98,26% |  |  |
| ***в том числе краевой бюджет*** |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| ***районный бюджет*** |  | **1483253,00** | **1436982,68** | 96,88% |  |  |
| ***бюджет поселения*** |  | **1181224,27** | **1181224,27** | 100% |  |  |
| Отдельные мероприятия | 0000000000 | 2664477,27 | 2618206,95 | 98,26% |  |  |
| **Организация уличного освещения Веденкинского сельского поселения** | **390100000** | **196149,27** | **196149,27** | 100% | Освещение населенных пунктов Веденкинского сельского поселения  Повышение надежности работы сетей наружного освещения, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности в населённых пунктов | **Мероприятие выполнено**  были выполнены работы  по монтажу уличного освещения в с. Веденка на территории общественной территории по адресу ул. Мелехина 40-а (договор №4 от 14.06.2021г на сумму 71993 рубля) и работы по замене светильников на ж/б опорах на сумму 74651,0руб. (договор №1 от 27.07.2021г). |
| **Благоустройство территории поселения** | **390200000** | **985075,00** | **985075,00** | 100% | Поддержание чистоты и порядка, повышение уровня благоустройства территории поселения   Улучшение санитарно-эпидемиологического и эстетического состояния территории поселения  Создание комфортной среды проживания, повышение эстетического вида   Улучшение фитосанитарного состояния территории населенных пунктов поселения, экологической обстановки  Стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу | \***Мероприятие выполнено**  **Мероприятие выполнено**  **Мероприятие выполнено**  **Мероприятие не выполнено**  **Мероприятие не выполнено** |
| **Дорожное хозяйство** | **0390300000** | **1483253,00** | **1436982,68** | 96,88% | не установлены | \*\***Мероприятие выполнено** |

\* **В целях поддержания чистоты и порядка, повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического и эстетического состояния территории поселения**   
выполнены следующие работы:

- по поддержанию в чистоте территории  общего пользования  на сумму 50300 рублей  (уборка  снега, зимней наледи, выкос травы);

**В целях создания комфортной среды проживания, повышение эстетического вида мест общего пользования,**

*в с. Веденка по ул. Мелехина 38*

- установлен металлический забор 38м.п. на сумму 116400 рублей;

- выполнены строительно-отделочные работы по укладке брусчатки на сумму 105000,0 рублей;

*в с. Веденка по адресу Мелехина 40а*

-выполнены работы по отсыпке территории и строительно-отделочные работы по укладке брусчатки на сумму 455712,0 рублей;

- установлено 2 лавочки на сумму 16000,0 рублей.

- В целях обеспечения нормативных требований к освещенности жилых и нежилых помещений, к безопасности населения посещающего зеленые насаждения, избавления от сухих деревьев произведен снос  зеленых насаждений – вырубка 11 деревьев на сумму 70000 рублей.

- Приобретены 9 лопат на сумму 8797рублей.

**В целях создания условий для ознакомления жителей сел  с необходимой информацией выполнены работы:**

 в поселении установлены стенды для размещения информации (2 штуки), расходы на исполнение работ составили 28518,0 рублей и  2 баннера на сумму 3250,0 рублей.

 В 2021 году за счет иных межбюджетных трансфертов переданных бюджету сельского поселения из бюджета Дальнереченского муниципального района  на осуществление части полномочий по  организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в соответствии с заключенным соглашением,  в поселении выполнены работы на сумму 131098 рублей, в том числе:

- проведена  дезакаризация  мест захоронения в селах поселения (договор с ФБУЗ "Цент гигиены и эпидеологии)  на сумму 56523,0 рублей;

- выполнены работы по уборке от мусора  территории мест захоронения с вывозом мусора на свалку на сумму 25600,0 рублей.

-   расчистка территории мест захоронения  от снега – 19022 рублей;

- приобретен грунт для работ на территории мест захоронения на сумму 29953,0 рублей.

\*\* В рамках основного мероприятия программы «**Дорожное хозяйство»,** выполнены следующие работы:

-  на механизированную очистку дорог  от снежных заносов, уборку снежных валов с обочин – израсходовано 281088,09 рублей (выполнены работы на дорожном полотне общей протяженностью  188,081 км)

- на грейдирование дорог израсходовано 385114,55 рублей (выполнено работ в объеме 58,13 км);

-  на содержание придорожных полос и кюветов (скашивание травы, очистка от кустарника) – израсходовано 86657,46 рублей;

- на оплату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств израсходовано за год 13026,3 рублей;

- на оплату аренды за предоставление мест крепления светильников и проводов освещения дорог на  опорах линий электропередач  (договор с АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания») за год израсходовано 2435,16 рублей;

**-** на прочие работы израсходовано 456500 рублей, в том числе:

 - проведены работы в с. Веденка на ул. Молодежная по укладке 10м трубы на сумму 50 000,0 рублей и по ремонту дорожного полотна на сумму 131500,0 рублей;

- выполнены работы в с. Соловьевка на улице Юбилейная по восстановлению дорожного полотна с пучинистыми грунтами на сумму 275000,0 рублей.

- работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения по элементам обустройства автомобильных дорог и прочим работам в части устройства недостающего электроосвещения (переустройства) и восстановление электроосвещения (выполнены работы по монтажу электрооборудования) израсходовано 180853,00 рублей.

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2021 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Веденкинского сельского поселения «Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Веденкинском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Веденкинского сельского поселения от № 21-А от 05.09.2016г. (далее – Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения»

проведены:

**-** оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ;**

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2021год | 2021год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Количество потребленной электрической энергии для наружного освещения** | тыс. кВт/ч | **18,9** | **7,5** | 39,68% |
| **2.** | **Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения** | **%** | **85** | **100** | 117,65 |
|  |  |  |  |  |
| 2.1. | *Общее количество светильников наружного освещения установлено в поселении* | штук |  | **10** |  |
| 2.2. | *В том числе энергоэффективных* | штук |  | **10** |  |
| **3.** | **Количество замененных**  **-ламп,** | **штук** | **12** | **0** | **0** |
| **-автоматов** |  | **2** | **4** | **200%** |
| **-светильников** |  | **4** | **5** | **125%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Количество убранного мусора** | **М2** | **9,05** | **885,8** | **97,87%** |
| **5.** | **Увеличение площади окашиваемой территории** | **%** | **7** | **6,25** | **89,28%** |
|  | Площадь окошенная в 2020 году | М2 |  | 71,875 |  |
|  | Площадь окошенная в 2021 году | М2 |  | 78,125 |  |
| **6.** | **Количество удаленных сухостойных, больных и аварийных деревьев** | М3 | **15** | **55** | **366,66** |
|  | **СДЦ= 1,295** |  |  |  | 1,295 |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ:**

**УФ = 2618206,95/2664477,27=0,9826**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы Веденкинского сельского поселения «Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения» **ЭП = СДП\*УФ = 1,295\*0,9826=1,273 что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы -** высокоэффективная**.**

Примечание: В 2021году финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета поселения и за счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

В течение 2021года в программу вносились изменения 1 раз. За 2021 год финансовое обеспечение программы увеличилось на 1149887,68 рублей.

В конце 2021 года принято решение о продлении действия программы до 2024 года.

При исполнении программных мероприятий не обеспечивается максимальное достижение поставленных в программе задач, установленные программой целевые показатели не в должной мере освещают достигнутые в ходе реализации программы показатели. По основному мероприятию: «Дорожное хозяйство» целевые показатели не установлены

Вывод: Программа требует доработки.

**Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Формирование современной городской среды на территории Веденкинского сельского поселения на 2020-2027 годы"**

За счет ассигнований предусмотренных в бюджете Веденкинского поселения в 2021 году на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Веденкинского сельского поселениявыполнялись в 2021году:

1. расходные обязательства Веденкинского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - Организация благоустройства территории сельского поселения:

- Решение муниципального комитета Веденкинского сельского поселения от 26.11.2018г. № 105 " Об утверждении Правил благоустройства территории Веденкинского сельского поселения Дальнереченского муниципального района";

- постановление администрации Веденкинского сельского поселения от 13.06.2019г. № 35 "Об установлении расходных обязательств Веденкинского сельского поселения по исполнению вопросов местного значения в области реализации мероприятий по формированию современной городской среды на территории Веденкинского сельского поселения;

  В рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды в  Веденкинском сельском  поселении на 2020-2027 годы» были проведены работы по благоустройству общественных территорий на сумму 4 366 682,42 рублей при плане 4 366 682,42 рублей, в том числе в сумме 3 030 303,03 рублей на условиях софинансирования за счет субсидий из краевого бюджета ( субсидии из краевого бюджета в сумме 3000000,0 рублей, средства бюджета поселения в сумме 30 303,03 рублей), из них:

**Сведения об основных результатах реализации Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "** **Формирование современной городской среды в Веденкинском сельском поселении " на 2020-2027 годы**

Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Веденкинском сельском поселении» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Веденкинского сельского поселения от 11.02.2020г. № 06/1 (в редакции постановлений от 18.06.2020г. № 34; от 01.12.2020г. № 76; от 23.12.2020г. № 78; от 09.03.2021г. № 06; от 21.04.2021г. № 15; от 27.07.2021г. № 32; от 15.06.2021г. № 24; от 27.12.2021г. № 77; от 19.01.2022г. № 02; от 14.03.2022г. № 15)

За счет ассигнований предусмотренных в бюджете Веденкинского поселения в 2021 году на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Веденкинском сельском поселении " выполнялись в 2021году:

1. расходные обязательства Веденкинского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - Организация благоустройства территории сельского поселения (за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности, а также расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов):

- Постановление администрации Веденкинского сельского поселения от 13.06.2019г № 35 «Об установлении расходных обязательств Веденкинского сельского поселения по исполнению вопросов местного значения в области реализации мероприятий по формированию современной городской среды на территории Веденкинского сельского поселения».

Ответственный исполнитель Программы – администрация Веденкинского сельского поселения.

Участники Программы – администрация Веденкинского сельского поселения, жители поселения.

Срок реализации Программы – 2020 - 2027 годы.

Муниципальная Программа состоит из двух подпрограмм:

- подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Веденкинского сельского поселения» на 2020-2027 годы;

- подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий Веденкинского сельского поселения»;

В 2021году реализация программы предусматривалась только в рамках подпрограммы № 2 «Благоустройство территорий Веденкинского сельского поселения» и ее отдельных мероприятий:

**1. Устройство детских игровых и спортивных площадок, благоустройство их территорий**

**2. Работы по благоустройству дворовых и общественных территорий**

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2021 год составил 4366682,42 рублей, фактическое исполнение – 4366682,42 руб. или 100 %., в том числе за счет средств краевого бюджета 3000000,0 рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, направления расхода | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2021 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
| % |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| ***«Формирование современной городской среды в Веденкинском сельском поселении на 2020-2027 годы»*** | **0000000000** | **4366682,42** | **4366682,42** | 100% |  |  |
| ***в том числе краевой бюджет*** |  | **3000000,00** | **3000000,00** | 100% |  |  |
| ***районный бюджет*** |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| ***бюджет поселения*** |  | **1366682,42** | **1366682,42** | 100% |  |  |
| Отдельные мероприятия | 0000000000 | 4366682,42 | 4366682,42 | 100% |  |  |
| **Устройство детских игровых и спортивных площадок, благоустройство их территорий** | **0420100000** | **646143,58** | **646143,58** | 100% | устройство детских игровых и спортивных площадок и благоустройству их территорий в Веденкинском сельском поселении | **Мероприятие выполнено**  В рамках муниципального контракта установлены: карусель шестиместная, детский игровой комплекс, качели детские двойные на гибком подвесе, полоса препятствий,  скамейка-1 шт., урна для мусора 1 шт., ограждение. |
| **Работ по благоустройству дворовых и общественных территорий** | **0420200000** | **3720538,84** | **3720538,84** | 100% | - Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территории Веденкинского сельского поселения.  - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;  - организация искусственного освещения дворовых территорий;  -создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организация обустройства общественных территорий;  - выполнение озеленения дворовых территорий многоквартирных домов;  - формирование (обустройство) мест массового отдыха населения(городских парков), благоустройство территорий детских и спортивных площадок. | \***Мероприятие выполнено**  - Установлена сцена и оборудовано на этой территории уличное освещение(установлены опоры, проведен монтаж проводов и приобретены светодиодные светильники)  -Выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия на территории  -выполнены работы по подсыпки территории и замены бордюр  -выполнены работы по устройству покрытий из брусчатки  -проведение экспертизы достоверности сметной стоимости |

**В целях создания комфортной среды проживания, повышение эстетического вида мест общего пользования,**

**-** Выполнены работы по устройству детской игровой площадки в селе Междуречье (установлены карусель шестиместная, детский игровой комплекс, качели детские двойные на гибком подвесе, полоса препятствий, скамейка – 1 шт., урна для мусора 1 шт., на сумму 646143,58 рублей.

- Работы по благоустройству общественной территории по адресу с. Веденка ул. Мелехина (ориентир д.40) (установлена сцена и оборудовано на этой территории уличное освещение (установлены опоры, проведен монтаж проводки и приобретены светодиодные светильники) на сумму 2452018,83 рублей.

-выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия на сумму 542164,00 рублей.

-выполнены работы по подсыпке территории и замены бордюр на сумму 250815,00 рублей.

-выполнены работы по устройству покрытий из брусчатки на общественной территории на сумму 407021,00 рублей.

- оплачены работы за экспертизу достоверности сметной стоимости на сумму 40000,01 рублей.

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2021 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Веденкинского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Веденкинском сельском поселении»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Веденкинском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Веденкинского сельского поселения от № 21-А от 05.09.2016г. (далее – Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Веденкинском сельском поселении» проведены:

**-** оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ;**

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2021год | 2021год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Доля граждан, принявших участие в решении вопросов о формировании комфортной городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Веденкинском сельском поселении, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды** | % | **12** | **12** | 100% |
| **1.1** | *Всего численность в поселении* | человек |  | 2465 | 79,23% |
|  |  |  |  |  |
| 1.2 | *Количество граждан в возрасте от 14 лет* | человек |  | 1953 |  |
| 1.3. | *Количество граждан, принявших участие в решении вопросов о формировании комфортной городской среды* | человек |  | 234 |  |
| **2.** | **Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок** | штук | **2** | **2** | 100% |
|  | **СДЦ=1,0** |  |  |  | 1,0 |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ:**

**УФ = 4366682,42/4366682,42=1,00**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы Веденкинского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Веденкинском сельском поселении» **ЭП = СДП\*УФ = 1,0\*1,0=1,0 что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы - высокоэффективная.**

Примечание: В 2021году финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета поселения (1 366 682,42 рублей) и за счет субсидий из краевого бюджета на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края (3000000,0 рублей).

В течение 2021года в программу вносились изменения 5 раз. За 2021 год финансовое обеспечение программы увеличилось на 1 336 379,39 рублей (за счет средств поселения).

За два года реализации программы на территории поселения установлено 6 детских, спортивных площадок и благоустроено 2 общественных территории.