Утверждаю:

Глава Веденкинского сельского поселения

А.А.Бровок

15.03.2023\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сводный доклад о ходе реализации и**

**оценке эффективности реализации муниципальных программ Веденкинского сельского поселения в 2022 году**.

**1. Общие сведения о муниципальных программах Веденкинского сельского поселения**

Сводный годовой доклад об оценке эффективности реализации муниципальных программ Веденкинского сельского поселения по итогам 2022 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации Веденкинского сельского поселения № 21-А от 05.09.2016г (в редакции пост. № 42 от 24.10.2017г, от 06.08.2019г № 46, от 28.09.2021г № 44)», которым утвержден Порядок принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Веденкинского сельского поселения. Ответственными исполнителями за выполнение муниципальных программ представлены отчеты о реализации муниципальных программ, включая оценку эффективности реализации.

В целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования бюджета Веденкинского сельского поселения, в 2022 году реализовывалось 5 муниципальных программы (Таблица 1). Их реализация направлена на решение ключевых задач и достижение поставленных конечных целей и приоритетов социально- экономического развития поселения.

Все муниципальные программы были утверждены администрацией Веденкинского сельского поселения на период 2017 – 2024 гг., однако в конце 2022 года было принято постановление № 80 от 28.12.2022г. «О прекращении муниципальных программ Веденкинского сельского поселения».

**Перечень муниципальных программ на 2022 год**

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программы** | **Нормативно-правовой акт** |
| 1. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения" Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения" на 2017-2024 годы | Постановление № 34 от 15.11.2016 г. |
| 2. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2017-2024 годы" | Постановление № 28 от 25.10.2016 г. |
| 3. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения на 2017-2024 годы" | Постановление № 30 от 26.10.2016 г. |
| 4. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Формирование современной городской среды Веденкинского сельского поселения на 2020-2027 годы" | Постановление № 06/1 от 11.02.2020 г. |
| 5. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2022-2024 годы» | Постановление № 76 от 27.12.2021 г. |

На реализацию муниципальных программ в 2022 году предусматривалось направить 9403927,49 рублей. Фактическое исполнение составило 9190710,24 рублей (в том числе: средства краевого бюджета – 3000000,0 рублей.

Удельный вес расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета поселения (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов других уровней) в 2022 году составил 77,81 % при плановом значении 75,12 %. В 2021 году этот показатель составлял 75,05 % при плане 74,12%.

**Удельный вес расходов в рамках отдельных муниципальной программы в общем объеме расходов формируемых в рамках муниципальных программ в 2022 году распределился следующим образом:**

|  |
| --- |
| Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения «Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения" на 2017-2024 годы» - 26,16% |
| Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2017-2024 годы" - 0,93% |
| Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения «Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения на 2017-2024 годы» - 31,20% |
| Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Формирование современной городской среды Веденкинского сельского поселения на 2020-2027 годы"- 33,15% |
| Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2022-2024 годы» - 8,56% |

**Удельный вес финансирования муниципальных программ в 2022 году в общем объеме расходов формируемых в рамках муниципальных программ в 2022 году**

**2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ.**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с приложением 3 Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Веденкинском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Веденкинского сельского поселения от № 21-А от 05.09.2016г.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по двум направлениям:

- оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы;

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы;

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2022 год можно сделать следующие выводы.

Из 5 действовавших в Веденкинском сельском поселении программ, 5 программы имеют уровень эффективности – высокоэффективные.

Уровень эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ определялись по следующим критериям:

*-если показатель эффективности ЭП более 1,0 – высокоэффективная:*

*- если показатель эффективности ЭП 0,8 и более 0,8, но менее 1,0 –эффективная;*

*- если показатель эффективности ЭП 0,5 и более, но менее 0,8 –уровень эффективности - удовлетворительный;*

*- если показатель эффективности ЭП менее 0,5 – муниципальная программа признается неэффективной.*

**Результаты оценки эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы | Результаты оценки эффективности |
| 1. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения" на 2017-2024 годы - 20,12% | **0.5645** |
| 2. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2017-2024 годы" - 1,23% | **1,031** |
| 3. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения на 2017-2024 годы - 20,12% | **0,9288** |
| 4. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Формирование современной городской среды Веденкинского сельского поселения на 2020-2027 годы" - 33,57% | **1,405** |
| 5. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2022-2024 годы" - 33,57% | **0,3993** |

**3. Информация о муниципальных программах**

**Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения»**

За счет ассигнований, предусмотренных в бюджете Веденкинского поселения в 2022 году на реализацию муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения»выполнялись расходные обязательства Веденкинского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций культуры:

- «Положение О создании досуга и обеспечения жителей ВСП услугами организации культуры», утв. решением МК от 16.09.2005г № 15;

- решение МК от 24.11.2006г № 157 "О муниципальном учреждении «Дом культуры Веденкинского сельского поселения» ";

- постановление администрации Веденкинского СП № 10 от 12.02.2019г «Об установлении расходных обязательств Веденкинского сельского поселения по исполнению вопросов местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры»;

- постановление администрации Веденкинского СП от 08.05.2020г № 28 "Об утверждении порядка финансового обеспечения культурно-массовых, физкультурно-спортивных мероприятий на территории Веденкинского сельского поселения";

- решение муниципального комитета Веденкинского сельского поселения от 31.10.2018г № 99 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений Веденкинского сельского поселения";

- постановление администрации Веденкинского СП от 02.11.2018г. № 54 "О введении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Веденкинского сельского поселения";

- постановление администрации Веденкинского СП от 02.11.2018г № 55 "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников учреждений культуры Веденкинского сельского поселения".

**Сведения об основных результатах реализации Муниципальной программы Веденкинского сельского поселения "Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения" на 2017-2024 годы**

Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Веденкинского сельского поселения № 34 от 15.11.2016 г. (в редакции постановлений от 26.10.2017г. № 45; от 21.08.2018г. № 40; от 22.10.2018г. № 51; от 13.12.2018г. № 59/2; от 06.06.2019г. № 33; от 19.08.2019г. № 49/1; от 14.04.2020г. № 22; от 23.07.2020г. № 44; от 01.12.2020г. № 73; от 05.07.2021г. № 25; от 08.07.2021г. № 27; от 27.12.2021г. № 74; от 26.05.2022г. № 33).

Ответственный исполнитель Программы – Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры» Веденкинского сельского поселения (сокращенно МКУ "ДК ВСП").

Участники Программы: – администрация Веденкинского сельского поселения.

Срок реализации Программы – 2017 - 2024 годы.

Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

1. «Развитие культурно-досуговой деятельности;

2. Развитие материально-технической базы учреждений культуры.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2022 год составил 2 513 306,4 руб., фактическое исполнение – 2404756,26 руб. или 95,68 %.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, направления расхода | | Целевая статья | | | Предусмотрено программой | Исполнено в 2022 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов  % | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
| 1 | | 3 | | | 5 | 6,00 | 7 |  |  |
| ***Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения"Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения" на 2017-2024 годы*** | | ***0100000000*** | | | ***2513306,4*** | ***2404756,26*** | ***95,68%*** |  |  |
| отдельные мероприятия | | 0190000000 | | | 2513306,4 | 2404756,26 | 95,68% |  |  |
| ***Основное мероприятие: "Развитие культурно-досуговой деятельности"*** | | ***0190100000*** | | | ***2447121,65*** | ***2338571,51*** | ***95,56%*** | - создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-   досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  - повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества;  - эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.  -создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;    -  обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры; | ***выполнено*** |
| Проведение мероприятий для жителей поселения в рамках общегосударственных и общерайонных праздников | | 0190124020 | | | 70000 | 70000,00 | 100,00% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | | 0190170590 | | | 2377121,65 | 2268571,51 | 95,43% |
| ***Основное мероприятие: Развитие материально-технической базы учреждений культуры*** | | ***0190200000*** | | | ***66184,75*** | | ***66184,75*** | ***100,00%*** | улучшение их технического состояния учреждений культуры | ***выполнено*** |
| Расходы на приобретение муниципальными учреждениями имущества | | | 0190270120 | | 31500,00 | | | 31500,00 | 100,00% |  | \*\* |
| Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления | | | 0190270600 | | 34684,75 | | | 34684,75 | 100% |  |  |

\* в 2022 году в рамках программы, по основному мероприятию "Развитие культурно-досуговой деятельности, в рамках календарного плана проведения культурно-массовых мероприятий в Веденкинском сельском поселении на 2022 год проведены следующие мероприятия:

1. Всероссийский День семьи, любви и верности - 3000,00 (чаепитие)
2. День пожилых людей. «Посиделки у самовара» -2095 (чаепитие)
3. День матери «Светлое имя-мама» - 3000,00 (чаепитие)
4. 8 Марта конкурс «СУПЕР МАМА» -3010 (призы)
5. Масленица -7000,00 (призы)
6. День народного единства- 2500,00 (чаепитие)
7. Юбилей села Стретенка-40000,00
8. День защиты детей-5274,00 (чаепитие)
9. Подготовка и проведение новогодних праздничных вечеров, новогодние смешинки – 4121,00 (призы)

\*\* В целях технического оснащения предоставления муниципальных услуг в области культуры, для нужд МКУ "ДК ВСП" в рамках программы по основному мероприятию «Развитие материально-технической базы учреждений культуры» приобретен Ноутбук 1 шт. на сумму 31500 руб.

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2022 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Веденкинского сельского поселения «Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения" на 2017-2024 годы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Веденкинском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Веденкинского сельского поселения от № 21-А от 015.09.2016г. (далее – Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения" на 2017-2024 годы проведены:

- оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы СДЦ;

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2022год | 2022год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| **1.** | **Доля объектов культурного наследия муниципальной  собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности;** | **%** | **100** | **100** | 100,00% |
| **2.** | **Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом** | **%** | **5** | **-785** | -0.6% |
|  | количество участников культурно-досуговых мероприятий | 92.9 % | 17395  2021год | 16610  2022год |  |
| **3.** | **Темп роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от7 мая 2012 года № 597«О мероприятиях по реализации государственной политики»** | **%** | **100** | **99,1** | 99,1% |
|  | целевой показатель заработной платы на 2022год | 99,99% | 48779,9 |  |  |
|  | фактическая заработная плата в 2022году |  | 48774,01 |  |  |
| **4.** | **Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры,** | **%** | **15** | **10.08%** | 67.2% |
|  | фонд оплаты труда | т.р. |  | 585,3 |  |
|  | поступило средств от приносящей доход деятельности | т.р. |  | 59,0 |  |
| **5.** | **Удельный вес населения систематически занимающихся в учреждениях культуры народным творчеством** | **%** | **5** | **1.5** | **30%** |
|  | всего населения в поселении (чел) |  |  | 2411 |  |
|  | население занимающихся постоянно в кружках и в художественной самодеятельности |  |  | 38 |  |
|  | **СДЦ= 0.59** |  |  |  | 0.59 |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ:**

**УФ = 2404756.26/2513306.40=0.9568**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения» **ЭП = СДП\*УФ = 0.59\*0.9568=0.5645, что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы - удовлетворительная.**

Примечание: В 2022 году финансирование программы осуществлялось только за счет средств бюджета поселения. В течение 2022 года в программу вносились изменения 4 раза. За 2022 год финансовое обеспечение программы увеличилась на 107195,37 рублей.

На основании анализа исполнения программы, принято решение о завершении программы и об утверждении новой муниципальной программы Веденкинского сельского поселения «Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения на 2023 - 2027 годы».

**Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2017-2024 годы"**

За счет ассигнований, предусмотренных в бюджете Веденкинского поселения в 2022 году на реализацию муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2017-2024 годы» выполнялись расходные обязательства Веденкинского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения:

1. Решение муниципального комитета Веденкинского сельского поселения от 10.03.2006г. № 65 "Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории ВСП";

2. Постановление администрации Веденкинского сельского поселения от 13.03.2018г № 04/1 "Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения";

3. Решение муниципального комитета Веденкинского сельского поселения от 29.11.2019г. № 153 "Об утверждении положения «О порядке стимулирования деятельности добровольных пожарных на территории Веденкинского сельского поселения»".

**Сведения об основных результатах реализации Муниципальной программы Веденкинского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2017-2024 годы"**

Муниципальная программа **"**Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2017-2024 годы" (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Веденкинского сельского поселения № 28 от 25.10.2016г. (в редакции постановлений № 43 от 26.10.2017г.; № 41 от 21.08.2018г.; № 52 от 22.10.2018г.; № 59/4 от 13.12.2018г.; № 32 от 06.06.2019г.; № 70 от 20.12.2019г.; № 23 от 14.04.2020г.; № 74 от 01.12.2020г.; № 73 от 27.12.2021г.) (далее - программа)

Ответственный исполнитель Программы – администрация Веденкинского сельского поселения

Участники Программы: администрация Веденкинского сельского поселения, и физические лица по гражданскому правовому договору

Срок реализации Программы – 2017 - 2024 годы.

Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

1. Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности;
2. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2022 год составил 85829 руб., фактическое исполнение – 85829,00 руб. или 100 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2022 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
|  | % |  |
| 3 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  | ***Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2017-2024 годы"*** | ***0200000000*** | ***85829*** | ***85829,00*** | ***100,00%*** |  |  |
| Отдельные мероприятия | 0290000000 | 85829 | 85829,00 | ***100,00%*** |  |  |
| **Основное мероприятие: "Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности"** | **0290100000** | **85829** | **85829,00** | ***100,00%*** | **Повышение уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности** | ***выполнено*** |
| Проведение агитационно-пропагандистский мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обучение населения мерам пожарной безопасности |  |  |  |  | 1.1. изготовление и распространение агитационного материала отражающего вопросы пожарной безопасности | не выполнено |
| Мероприятия по устройству минерализованных полос вокруг населенных пунктов поселения | 0290126070 | 85829,00 | 85829,00 | ***100,00%*** | 1.2. Профилактика пожаров на территории Веденкинского СП (опашка населенных пунктов, близко расположенных к лесным массивам); | **выполнено** (В целях  предотвращения возможности распространения огня по поверхности земли в условиях низового пожара вокруг населенных пунктов проведены работы по содержанию противопожарных минерализованных полос на сумму 85829,0 рублей (12,83км); |
| Мероприятия по Содержание источников противопожарного водоснабжения | **0290126075** | 0,00 | 0,00 | ***100%*** | 1.3. Профилактика пожаров на территории Веденкинского СП (ежегодный ремонт пожарных гидрантов, .ежегодное содержание естественных и искусственных водоисточников с площадками в количестве одной штуки) |  |
| Мероприятия по обеспечению первичными средствами пожаротушения сельских населенных пунктов | 0290126072 | 0,00 | 0,00 | ***100,00%*** | 1.4. Профилактика пожаров на территории Веденкинского СП) |  |
|  | Стимулирование граждан к участию в деятельности подразделений добровольной пожарной охраны | 0290286070 | 0,00 | 0,00 | ***100%*** | Профилактика пожаров на территории Веденкинского СП (участие добровольных пожарных в тушении пожаров; обеспечение материально-технического оснащения добровольной пожарной охраны); |  |
|  | | | | | | | |

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2022 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Веденкинского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2017-2024 годы»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Веденкинском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Веденкинского сельского поселения от № 21-А от 05.09.2016г. (далее – Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы **«**Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2017-2024 годы" проведены:

**-** оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ;**

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2022год | 2022год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| **1.** | Снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального образования, от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2016 года | **%** | **98** | **100** | 102,04 |
|  | **Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы**) |  | **100,0** |  |  |
|  | *Число пожаров, произошедших на территории муниципального образования* |  |  | ***0*** |  |
|  | *число происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования* |  |  | ***0*** |  |
| **2.** | Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования от общего числа погибших и травмированных людей на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2016 года | **%** | **96** | **100,0** | 104,16 |
|  | **Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)** |  | ***100,0*** |  |  |
|  | *Число погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования* |  |  | ***0*** |  |
|  | *числа погибших и травмированных людей на территории муниципального образования* |  |  | ***0*** |  |
|  | **СДЦ= 1,031** |  |  |  |  |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ:**

**УФ = 160629,00/160629,00=1,0**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы «**Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения**» **ЭП = СДП\*УФ = 1,031\*1=1,031 что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы** высокоэффективная**.**

**Примечание:** В 2022 году финансирование программы осуществлялось только за счет средств бюджета поселения. В течение 2022 года в программу изменения не вносились.

На основании анализа исполнения программы, принято решение о завершении программы и об утверждении новой муниципальной программы Веденкинского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы».

**Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения на 2017-2024 годы"**

За счет ассигнований, предусмотренных в бюджете Веденкинского поселения в 2022 году на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения,выполнялись в 2022 году:

1. расходные обязательства Веденкинского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - Организация благоустройства территории сельского поселения (за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности, а также расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов):

- Решение муниципального комитета Веденкинского сельского поселения от 29.04.2022г. № 67 "Об утверждении Правил благоустройства территории Веденкинского сельского поселения Дальнереченского муниципального района";

2. переданные Веденкинскому сельскому поселению на основании соглашений, заключенных с органами местного самоуправления муниципального района о передаче сельскому поселению осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района:

2.1. в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в части:

- выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения по элементам обустройства автомобильных дорог и прочим работам в части недостающего электроосвещения (переустройства) и восстановления электроосвещения в границах сельского поселения;

- содержание дорог местного значения Дальнереченского муниципального района в границах Веденкинского сельского поселения:

- Соглашение №1 от 10.01.2022г о передаче в 2022 году администрации Веденкинского сельского поселения части полномочий по решению вопросов местного значения Дальнереченского муниципального района в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения;

2.2. в области организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения:

- Соглашение №1 от 10.01.2022г о передаче в 2022 году администрации Веденкинского сельского поселения части полномочий по решению вопросов местного значения Дальнереченского муниципального района в области организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

**Сведения об основных результатах реализации Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения" на 2017-2024 годы**

Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения «Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Веденкинского сельского поселения от 26.10.2016г. № 30 (в редакции постановлений от 14.04.2017г. № 18; от 26.10.2017г. № 44; от 21.08.2018г. № 42; от 13.12.2018г. № 59/3; от 06.06.2019г. № 31; от 20.12.2019г. № 71; от 14.04.2020 № 25; от 01.12.2020г. № 72; от 27.12.2021г. № 75)

Ответственный исполнитель Программы – администрация Веденкинского сельского поселения.

Участники Программы - администрация Веденкинского сельского поселения.

Срок реализации Программы – 2017 - 2024 годы.

Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

1. **Организация уличного освещения Веденкинского сельского поселения**

**2. Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения**

**3. Дорожное хозяйство**

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2022 год составил 2968995,64 рублей, фактическое исполнение – 2865694,53 руб. или 96,52 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, направления расхода | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2022 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
| % |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| ***«Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения на 2017-2024 годы»*** | **0000000000** | **2968995,64** | **2865694,53** | 96,52% |  |  |
| Отдельные мероприятия | 0000000000 | 2968995,64 | 2865694,53 | 96,52% |  |  |
| **Организация уличного освещения Веденкинского сельского поселения** | **390100000** | **58780** | **28856,10** | 49,09% | Освещение населенных пунктов Веденкинского сельского поселения  Повышение надежности работы сетей наружного освещения, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности в населённых пунктов | **Мероприятие выполнено не полностью в связи с поломкой сети электропередач** |
| **Благоустройство территории поселения** | **390200000** | **1042320,00** | **1012639,47** | 97,06% | Поддержание чистоты и порядка, повышение уровня благоустройства территории поселения   Улучшение санитарно-эпидемиологического и эстетического состояния территории поселения  Создание комфортной среды проживания, повышение эстетического вида   Улучшение фитосанитарного состояния территории населенных пунктов поселения, экологической обстановки  Стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу | \***Мероприятие выполнено**  **Мероприятие выполнено**  **Мероприятие выполнено**  **Мероприятие не выполнено**  **Мероприятие не выполнено** |
| **Дорожное хозяйство** | **0390300000** | **1867895,64** | **1824198,96** | 97,66% | не установлены | \*\***Мероприятие выполнено** |

\* В целях поддержания чистоты и порядка, повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического и эстетического состояния территории поселения   
выполнены следующие работы:

- по поддержанию в чистоте территории общего пользования на сумму 45010,08 рублей (уборка снега, зимней наледи, выкос травы);

В целях создания комфортной среды проживания, повышение эстетического вида мест общего пользования,

- выполнены строительно-отделочные работы территории вокруг памятника в с.Междуречье на сумму 187735,00 рублей;

-выполнены строительно –отделочные работы территории вокруг памятника в с.Стретенка на сумму 201469,00 рублей;

- выполнены работы по содержанию пешеходного перехода в с. Веденка ул.Пушкина на сумму 129173,00 рублей;

-приобретена и установлена система видеонаблюдения на сумму 227503,00 рублей;

-приобретен триммер на сумму 8500,00 рублей;

-приобретены строительные материалы для покраски бордюр, побелки деревьев и т.д на сумму 11279,00 рублей;

-приобретена фотоловушка на сумму 5280,00 рублей.

- В целях обеспечения нормативных требований к освещенности жилых и нежилых помещений, к безопасности населения посещающего зеленые насаждения, избавления от сухих деревьев произведен снос насаждений – вырубка 7 деревьев на сумму 6000 рублей, валка 7 деревьев с применением автовышки в с.Веденка ул.Малая Веденка на сумму 35000,00 рублей.

В целях создания условий для ознакомления жителей сел с необходимой информацией выполнены работы:

-приобрели информационные таблички для установки в местах общего пользования на сумму 23000,00 рублей;

 В 2022 году за счет иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджету сельского поселения из бюджета Дальнереченского муниципального района на осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в соответствии с заключенным соглашением, в поселении выполнены работы на сумму 126690,39 рублей, в том числе:

В 2022 году за счет иных межбюджетных трансфертов переданных бюджету сельского поселения из бюджета Дальнереченского муниципального района  на осуществление части полномочий по  организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в соответствии с заключенным соглашением,  в поселении выполнены работы на сумму 126 690,39 рублей, в том числе:

- проведена  дезакаризация  мест захоронения в селах поселения (договор с ФБУЗ "Цент гигиены и эпидеологии)  на сумму 59084,00 рублей;

- выполнены работы по уборке от мусора  территории мест захоронения с вывозом мусора на свалку на сумму 2503 рублей;

- выполнены работы по подсыпке грунтом дорог  и мест погребения безродных на территории мест захоронения на сумму 49102,90 рублей;

-выполнены работы по покосу травяной растительности на территории мест захоронения  Веденкинского сельского поселения на сумму 16000,49 рублей.

\*\* В рамках основного мероприятия программы «**Дорожное хозяйство»,** выполнены следующие работы:

-  на механизированную очистку дорог  от снежных заносов, уборку снежных валов с обочин –израсходовано 341091 рублей;

- на грейдирование дорог израсходовано 329 230,3 рублей;

-  на содержание придорожных полос и кюветов (скашивание травы, очистка от кустарника) – израсходовано 220296 рублей;

- на оплату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств израсходовано за год 38392,11 рублей;

- на аренду за предоставление мест крепления светильников и проводов освещения дорог на  опорах линий электропередач  (договор с АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания») за год израсходовано 5572,80 рублей;

**-** на прочие работы израсходовано 599906,78 рублей, в том числе:

*- проведены работы по ремонту дорог  в с. Междуречье на сумму 407 999,78 рублей:*

автомобильной дороги перекресток ул.Подольская и ул. Мира на сумму 63020,00 рублей;

автомобильной дороги ул.20 лет РККА на сумму 116920,78 рублей;

 автомобильной дороги ул. Киевская на сумму 228059,00 рублей.

Проведены расходы  по ремонту мостового сооружения в с. Соловьевка ул. Черемуховая  на сумму 189407,0 рублей;

Проведены работы по устранению дефектов изоляции стыков труб и мелких дефектов ж/б конструкций на сумму 2500,0рублей.

- работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения по элементам обустройства автомобильных дорог и прочим работам в части устройства недостающего электроосвещения (переустройства) и восстановление электроосвещения (выполнены работы по монтажу электрооборудования) израсходовано 245422,65рублей.

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2022 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Веденкинского сельского поселения «Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Веденкинском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Веденкинского сельского поселения от № 21-А от 05.09.2016г. (далее – Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения»

проведены:

**-** оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ;**

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2022год | 2022год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Количество потребленной электрической энергии для наружного освещения** | тыс. кВт/ч | **18,9** | **7,5** | 39,68% |
| **2.** | **Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения** | **%** | **85** | **100** | 117,65 |
|  |  |  |  |  |
| 2.1. | *Общее количество светильников наружного освещения установлено в поселении* | штук |  | **10** |  |
| 2.2. | *В том числе энергоэффективных* | штук |  | **10** |  |
| **3.** | **Количество замененных**  **-ламп,** | **штук** | **12** | **0** | **0** |
| **-автоматов** |  | **2** | **4** | **200%** |
| **-светильников** |  | **4** | **5** | **125%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Количество убранного мусора** | **М2** | **9,05** | **885,8** | **97,87%** |
| **5.** | **Увеличение площади окашиваемой территории** | **%** | **6.25** | **-6.5** | **-96.15%** |
|  | Площадь окошенная в 2021 году | М2 |  | 78.125 |  |
|  | Площадь окошенная в 2022 году | М2 |  | 50.813 |  |
| **6.** | **Количество удаленных сухостойных, больных и аварийных деревьев** | М3 | **15** | **14** | **93.33%** |
|  | **СДЦ= 0,9623** |  |  |  | 0,9623 |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ:**

**УФ = 2865694,53/2968995,64=0,9652**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы Веденкинского сельского поселения «Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения» **ЭП = СДП\*УФ = 0,9623\*0,9652=0,9288 что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы -** эффективная**.**

Примечание: в 2022 году финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета поселения и за счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

В течение 2022 года в программу изменения не вносились.

На основании анализа исполнения программы, принято решение о завершении программы и об утверждении новой муниципальной программы Веденкинского сельского поселения «Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы».

**Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Формирование современной городской среды на территории Веденкинского сельского поселения на 2020-2027 годы"**

За счет ассигнований, предусмотренных в бюджете Веденкинского поселения в 2022 году на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Веденкинского сельского поселения,выполнялись в 2022 году:

1. расходные обязательства Веденкинского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - Организация благоустройства территории сельского поселения:

- Решение муниципального комитета Веденкинского сельского поселения от 29.04.2022г. № 67 "Об утверждении Правил благоустройства территории Веденкинского сельского поселения Дальнереченского муниципального района";

- постановление администрации Веденкинского сельского поселения от 13.06.2019г. № 35 "Об установлении расходных обязательств Веденкинского сельского поселения по исполнению вопросов местного значения в области реализации мероприятий по формированию современной городской среды на территории Веденкинского сельского поселения;

  В рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды в Веденкинском сельском поселении на 2020-2027 годы» были проведены работы по благоустройству общественных территорий на сумму 3047195,31 рублей при плане 3047195,31 рублей, в том числе в сумме 3 030 303,03 рублей на условиях софинансирования за счет субсидий из краевого бюджета (субсидии из краевого бюджета в сумме 3000000,0 рублей, средства бюджета поселения в сумме 30 303,03 рублей).

**Сведения об основных результатах реализации Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "** **Формирование современной городской среды в Веденкинском сельском поселении " на 2020-2027 годы**

Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Веденкинском сельском поселении» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Веденкинского сельского поселения от 11.02.2020г. № 06/1 (в редакции постановлений от 18.06.2020г. № 34; от 01.12.2020г. № 76; от 23.12.2020г. № 78; от 09.03.2021г. № 06; от 21.04.2021г. № 15; от 27.07.2021г. № 32; от 15.06.2021г. № 24; от 27.12.2021г. № 77; от 19.01.2022г. № 02; от 14.03.2022г. № 15; от 02.06.2022г. № 34/1; от 16.08.2022г. № 50/1; от 26.12.2022г. № 79)

За счет ассигнований, предусмотренных в бюджете Веденкинского поселения в 2022 году на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Веденкинском сельском поселении " выполнялись в 2022 году:

1. расходные обязательства Веденкинского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - Организация благоустройства территории сельского поселения (за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности, а также расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов):

- Постановление администрации Веденкинского сельского поселения от 13.06.2019г № 35 «Об установлении расходных обязательств Веденкинского сельского поселения по исполнению вопросов местного значения в области реализации мероприятий по формированию современной городской среды на территории Веденкинского сельского поселения».

Ответственный исполнитель Программы – администрация Веденкинского сельского поселения.

Участники Программы – администрация Веденкинского сельского поселения, жители поселения.

Срок реализации Программы – 2020 - 2027 годы.

Муниципальная Программа состоит из двух подпрограмм:

- подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Веденкинского сельского поселения» на 2020-2027 годы;

- подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий Веденкинского сельского поселения»;

В 2022 году реализация программы предусматривалась только в рамках подпрограммы № 2 «Благоустройство территорий Веденкинского сельского поселения» и ее отдельных мероприятий:

1. Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2022 год составил 3047195,31 рублей, фактическое исполнение – 3047195,31 руб. или 100 %., в том числе за счет средств краевого бюджета 3000000,0 рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, направления расхода | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2022 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
| % |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| ***«Формирование современной городской среды в Веденкинском сельском поселении на 2020-2027 годы»*** | **0000000000** | **3047195,31** | **3047195,31** | 100% |  |  |
| ***в том числе краевой бюджет*** |  | **3000000,00** | **3000000,00** | 100% |  |  |
| ***районный бюджет*** |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| ***бюджет поселения*** |  | **47195,31** | **47195,31** | 100% |  |  |
| Отдельные мероприятия | 0000000000 | **3047195,31** | **3047195,31** | 100% |  |  |
| **Благоустройство территорий Веденкинского сельского поселения" на 2020 - 2027 годы** | **0420200000** | **3047195,31** | **3047195,31** | 100% | Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий | \***Мероприятие выполнено** |
| **Работ по благоустройству дворовых и общественных территорий** | **0420200000** | **3047195,31** | **3047195,31** | 100% | - Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территории Веденкинского сельского поселения.  - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;  - организация искусственного освещения дворовых территорий;  -создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организация обустройства общественных территорий;  - выполнение озеленения дворовых территорий многоквартирных домов;  - формирование (обустройство) мест массового отдыха населения (городских парков), благоустройство территорий детских и спортивных площадок. | -Подготовка площадки под парковку, укладка брусчатки, устройство клумб и установка бордюрного камня, установка бортовых камней бетонных, установка лавочек, строительство забора (ограждение)  -Обустройство въезда на парковку общественной территории по адресу: Приморский край, Дальнереченский район, с.Веденка, ул.Мелёхина, 40а |

**В целях создания комфортной среды проживания, повышение эстетического вида мест общего пользования,**

  В рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды в  Веденкинском сельском  поселении на 2018-2024 годы» были проведены работы по благоустройству общественных территорий на сумму           3 047 195,31 рублей при плане 3047 195,31 рублей, в том числе в сумме 3 030 303,03 рублей  на условиях софинансирования за счет субсидий из краевого бюджета (субсидии из краевого бюджета в сумме 3 000 000,0 рублей, средства бюджета поселения в сумме 30 303,03 рублей), из них:

***Обустройство общественной территории в селе Веденка ул.Мелехина 40а:***

в рамках контракта выполнены работы  по благоустройству общественной территории  по адресу: с. Веденка, ул.Мелехина 40а (подготовка территории под укладку и укладка тротуарной плитки, устройство освещения территории (демонтаж старых опор и установка новых деревяных опор, устройство ограждения территории) в сумме 2834588,11 рублей **Муниципальный контракт №0120300009922000001 от 16.03.2022 года Индивидуальный предприниматель Манукян Ваник Манвелович**

- в рамках договора проведены работы по обустройству въезда на парковку общественной территории с.Веденка ул.Мелехина 40а (планировка территории бульдозером, отсыпка камнем, выравнивание) 196447,20 рублей **Договор 1 от 17.03.2022 года ИП Манукян В.М**

- оплачены услуги  по составлению сметной документации и проведению негосударственной экспертизы сметной документации на объекты в сумме 16160,00 **Договор 058 от 11.03.2022года ,договор 231 от 07.112022 года Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоПроекЭксперт"**

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2022 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Веденкинского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Веденкинском сельском поселении»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Веденкинском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Веденкинского сельского поселения от № 21-А от 05.09.2016г. (далее – Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Веденкинском сельском поселении» проведены:

**-** оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ;**

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2022год | 2022год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Доля граждан, принявших участие в решении вопросов о формировании комфортной городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Веденкинском сельском поселении, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды** | % | **12** | **12** | 100% |
| **1.1** | *Всего численность в поселении* | человек |  | 2411 | 81% |
|  |  |  |  |  |
| 1.2 | *Количество граждан в возрасте от 14 лет* | человек |  | 1953 |  |
| 1.3. | *Количество граждан, принявших участие в решении вопросов о формировании комфортной городской среды* | человек |  | 234 |  |
| **2.** | **Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок** | штук | **1** | **1** | 100% |
|  | **СДЦ=1,405** |  |  |  | 1,405 |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ:**

**УФ = 3047195,31/3047195,31=1,00**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы Веденкинского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Веденкинском сельском поселении» **ЭП = СДП\*УФ = 1,0\*1,405=1,405 что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы - высокоэффективная.**

Примечание: В 2022 году финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета поселения (47195,31 рублей) и за счет субсидий из краевого бюджета на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края (3000000,0 рублей).

В течение 2022 года в программу вносились изменения 5 раз. За 2022 год финансовое обеспечение программы уменьшилось на 367971,09 рублей (за счет средств поселения).

За два года реализации программы на территории поселения установлено 6 детских, спортивных площадок и благоустроено 2 общественных территории.

**Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2022-2024гг"**

За счет ассигнований, предусмотренных в бюджете Веденкинского поселения в 2022 году на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2022-2024гг»,выполнялись в 2022 году:

**Сведения об основных результатах реализации Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2022-2024гг»**

Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2022-2024гг» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Веденкинского сельского поселения от 27.12.2021г. № 76

За счет ассигнований, предусмотренных в бюджете Веденкинского поселения в 2022 году на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2022-2024гг» выполнялись в 2022 году:

1. расходные обязательства Веденкинского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения – содержание муниципального имущества.

Ответственный исполнитель Программы – администрация Веденкинского сельского поселения.

Участники Программы – администрация Веденкинского сельского поселения, жители поселения.

Срок реализации Программы – 2022 - 2024 годы.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2022 год составил 788601,14 рублей, фактическое исполнение – 787235,14 руб. или 99,83%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, направления расхода | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2022 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
| % |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| ***«Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2022-2024гг»*** | **0500000000** | **788601,14** | **787235,14** | 99,83% |  |  |
| ***в том числе краевой бюджет*** |  | **0,00** | **0,00** | 100% |  |  |
| ***районный бюджет*** |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| ***бюджет поселения*** |  | **788601,14** | **787235,14** | 99,83% |  |  |
| Отдельные мероприятия | 0590000000 | 788601,14 | 787235,14 | 99,83% |  |  |
| **Содержание муниципального имущества** | **0590100000** | **423504,6** | **423504,60** | 100% |  | **Мероприятие выполнено**    В рамках основного мероприятия  "Содержание муниципального имущества", по целевой статье 0590120120 при плане 211447,0 рублей израсходовано 211447,0 рублей или 100,0% . Приобретены следующие основные  средства: 2 монитора Samsung S24 на сумму 24700,0 руб., мебель- 3 офисных стола, кресло офисное, шкаф для документов, подставки под столы и процессор  всего на сумму 139999,0 рублей, роутер  адаптер на компьютер на сумму 11398,0 рублей,  приобретена табличка тактильно – звуковая, информационно – тактильный знак и мнемосхема всего на сумму 35350,0 рублей.  По целевой статье 0590120600  при плане 212057,6 рублей израсходовано 100%. Проведены работы по капитальному ремонту здания администрации: установка окон ПВХ, натяжного потолка, проведены ремонтные работы фасада здания и крыльца.   В рамках основного мероприятия   "Имущественные отношения", по целевой статье 0590223160 при плане 52596,54 рублей оказано услуг по юридическому сопровождению сделок с муниципальным имуществом и вопросов приватизации на 52596,54 рублей или на 100%   ЦС 0590223190 при плане 5000,0 рублей израсходовано 3634,0 рублей или 72,68% на оплату услуг по размещению информационных материалов в периодических печатных изданиях «Ударный фронт». Оплата работ проведена "по факту" на основании представленных актов выполненных работ; |
| **Имущественные отношения** | **0590200000** | **365096,54** | **363730,54** | 99,63% |  |  |

**В целях содержания муниципального имущества были проведены следующие работы:**

  В рамках основного мероприятия  "Содержание муниципального имущества", по целевой статье 0590120120 при плане 211447,0 рублей израсходовано 211447,0 рублей или 100,0% . Приобретены следующие основные  средства: 2 монитора Samsung S24 на сумму 24700,0 руб., мебель- 3 офисных стола, кресло офисное, шкаф для документов, подставки под столы и процессор  всего на сумму 139999,0 рублей, роутер  адаптер на компьютер на сумму 11398,0 рублей,  приобретена табличка тактильно – звуковая, информационно – тактильный знак и мнемосхема всего на сумму 35350,0 рублей.

По целевой статье 0590120600  при плане 212057,6 рублей израсходовано 100%. Проведены работы по капитальному ремонту здания администрации: установка окон ПВХ, натяжного потолка, проведены ремонтные работы фасада здания и крыльца.

 В рамках основного мероприятия   "Имущественные отношения", по целевой статье 0590223160 при плане 52596,54 рублей оказано услуг по юридическому сопровождению сделок с муниципальным имуществом и вопросов приватизации на 52596,54 рублей или на 100%

 ЦС 0590223190 при плане 5000,0 рублей израсходовано 3634,0 рублей или 72,68% на оплату услуг по размещению информационных материалов в периодических печатных изданиях «Ударный фронт». Оплата работ проведена "по факту" на основании представленных актов выполненных работ;

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2022 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Веденкинского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2022-2024гг»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Веденкинском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Веденкинского сельского поселения от № 21-А от 05.09.2016г. (далее – Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2022-2024гг» проведены:

**-** оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ;**

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2022год | 2022год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Эффективность реализации бюджета, в части доходов от арендной платы и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена** | % | **96** | **0** | 100% |
| **2** | *Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество* | % | **96** | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |
| 3 | *Поступление средств в бюджет от аренды и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена* | % | **100** | 0 | 0% |
| 4 | *Поступление средств в бюджет от аренды и продажи муниципального имущества* | % | **100** | 0 | 0% |
| **5** | **Обновление муниципального имущества** | Руб. | **211447,00** | **211447,00** | 100% |
|  | **СДЦ=0,4** |  |  |  | 0,4 |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы **УФ:**

**УФ = 787235,14/788601,14=0,9983**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы Веденкинского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы».

**ЭП = СДП\*УФ = 0,4\*0,9983=0,3993 что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы - неэффективная.**

Примечание: в 2022 году финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета поселения и за счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

В течение 2022 года в программу изменения не вносились.

На основании анализа исполнения программы, принято решение о завершении программы и об утверждении новой муниципальной программы Веденкинского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы».