**«Утверждаю»**

**Глава Сальского поселения**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.С.Губарь**

**Сводный доклад о ходе реализации и**

**оценке эффективности реализации муниципальных программ Сальского сельского поселения в 2021 году**.

**1. Общие сведения о муниципальных программах Сальского сельского поселения**

Сводный годовой доклад об оценке эффективности реализации муниципальных программ Сальского сельского поселения по итогам 2021 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации Сальского сельского поселения № 35 от 01.09.2016 г (в редакции пост. № 61 от 25.10.2017 г., № 52 от 28.10.2019 . , № 55 от 01.10.2021 г.)», которым утвержден Порядок принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Сальского сельского поселения. Ответственными исполнителями за выполнение муниципальных программ представлены отчеты о реализации муниципальных программ, включая оценку эффективности реализации.

В целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования бюджета Сальского сельского поселения, в 2021 году реализовывалось 5 муниципальных программы (Таблица 1). Их реализация направлена на решение ключевых задач и достижение поставленных конечных целей и приоритетов социально- экономического развития поселения.

Все муниципальные программы были утверждены администрацией Сальского сельского поселения на период 2017 – 2023 гг., в конце 2021года действие программ продлено на 2024год.

**Перечень муниципальных программ на 2021 год .**

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программы** | **Нормативно-правовой акт** |
| 1. | Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Развитие и сохранение культуры на территории Сальского сельского поселения» на 2017-2023 годы | Постановление № 49 от 12.10.2016 г. |
| 2. | Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Благоустройство территории Сальского сельского поселения на 2017-2023 годы» | Постановление № 50 от 12.10.2016 г. |
| 3. | Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Сальского сельского поселения на 2018-2023 годы» | Постановление № 38 от 27.06.2018 г. |
| 4. | Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Сальского сельского поселения на 2020-2024 годы» | Постановление № 74 от 20.12.2019 г. |
| 5. | Муниципальная программа Сальского сельского поселения "Формирование современной городской среды в Сальском сельского поселения на 2018-2023 годы" | Постановление № 16 от 26.03.2018 г. |

На реализацию муниципальных программ в 2021 году предусматривалось направить 7 721 738,47 рублей, фактическое исполнение составило 7641644,14 рублей (в т.ч. средства районного бюджета – 1325719,72 рублей, средства бюджета края - 3000000,00 рублей).

Удельный вес расходов  бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных  программ, в общем объеме расходов бюджета поселения  (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов других уровней) в 2021  году составил 75,98 % при плановом значении 76,0 % . В 2020 году этот показатель составлял  65,19 % при плане 65,68 %.

Удельный вес расходов в рамках отдельных муниципальной программы в общем объеме расходов формируемых в рамках муниципальных  программ в 2021году распределился следующим образом:

|  |
| --- |
| Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Развитие и сохранение культуры на территории Сальского сельского поселения" на 2017-2023 годы - 9,57 % |
| Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Благоустройство территории Сальского сельского поселения на 2017-2023 годы» -35,85 % |
| Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Сальского сельского поселения на 2018-2023 годы» годы - 2,3 % |
| Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Сальского сельского поселения на 2020-2024 годы» -3,13 % |
| Муниципальная программа Сальского сельского поселения "Формирование современной городской среды в Сальском сельского поселения на 2018-2023 годы" – 49,15 % |

**2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ.**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с приложением 3 Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Сальском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Сальского сельского поселения от № 35 от 01.09.2016 г.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по двум направлениям:

- оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы;

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы;

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2021 год можно сделать следующие выводы.

Из 5 действующих в Сальском сельском поселении программ:

- 1 программа имеют уровень эффективности - высокоэффективная;

- 2 программы имеет уровень эффективности- эффективные;

- 1 программа имеет уровень эффективности – удовлетворительный;

- 1программа имеет уровень эффективности –неэффективная.

Уровень эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ определялись по следующим критериям:

*-если показатель эффективности ЭП более 1,0 – высокоэффективная:*

*- если показатель эффективности ЭП 0,8 и более 0,8 но менее 1,0 –эффективная;*

*- если показатель эффективности ЭП 0,5 и более но менее 0,8 –уровень эффективности -удовлетворительный;*

*- если показатель эффективности ЭП менее 0,5 – муниципальная программа признается неэффективной.*

**Результаты оценки эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы | Результаты оценки эффективности |
| 1. | Муниципальная программа Сальского сельского поселения"Развитие и сохранение культуры на территории Сальского сельского поселения" на 2017-2023 годы | **2,161** |
| 2. | Муниципальная программа Сальского сельского поселения "Благоустройство территории Сальского сельского поселения на 2017-2023 годы" -35,86% | **0,3705** |
| 3. | Муниципальная программа Сальского сельского поселения "Управление муниципальным имуществом Сальского сельского поселения на 2017-2023 годы -2,30% | **0,7767** |
| 4. | Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Сальского сельского поселения на 2020 -2024 годы»-3,13 % | **0,99935** |
| 5. | Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Сальском сельском поселении на 2018-2024 годы» -49,14 % | **0,9999** |

**3. Информация о муниципальных программах**

**Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры на территории Сальского сельского поселения»**

За счет ассигнований предусмотренных в бюджете Сальского поселения в 2021 году на реализацию муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры на территории Сальского сельского поселения»выполнялись расходные обязательства Сальского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций культуры:

- Положение о создании условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры в муниципальном образовании Сальского сельское поселение, утв. решением МК от 04.10.2006г №70;

- решение МК от 08.12.2006г №104 "О создании муниципального учреждения КДЦ ССП";

- постановление администрации Сальского СП от 15.02.2019 г. № 7-а «Об установлении расходных обязательств Сальского сельского поселения по исполнению вопросов местного значения в области реализации мероприятий по развитию и сохранения культуры на территории Сальского сельского поселения»;

- постановление администрации Сальского СП от 24.08.2020 г № 51 "Об утверждении порядка финансового обеспечения культурно-массовых, физкультурно-спортивных мероприятий на территории Сальского сельского поселения";

- решение муниципального комитета Сальского сельского поселения от 27.06.2018г №103 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений Сальского сельского поселения";

- постановление администрации Сальского СП от 27.08.2018г. №50 "О введении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Сальского сельского поселения"

- постановление администрации Сальского СП от 27.08.2018г №51 "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников учреждений культуры Сальского сельского поселения".

***Сведения об основных результатах реализации Муниципальной программы Сальского сельского поселения"Развитие и сохранение культуры на территории Сальского сельского поселения" на 2017-2023 годы***

Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры на территории Сальского сельского поселения» » (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Сальского сельского поселения № 49 от 12.10.2016 г. (в редакции постановлений от 21.02.2017г. №16, от 03.07.2017г. №17, от15.12.2017г. № 73, 29.12.2017 г. № 81, от 27.06.2018 г.№ 37, от 11.12.2018 г.№ 76, от 18.04.2019 г.№ 16, от 11.11.2019 г. № 60, от 20.12.2019 г. № 72, от 06.03.2020 г. № 17, от 17.08.2020 г. № 50, от 05.10.2021 г. № 64, от 26.10.2020 г., № 71, от 30.12.2020 г. № 87, от 29.03.2021 г. № 13, от 11.06.2021 г.№ 26, от 16.08.2021 г. № 43, от 01.10.2021г., № 57, от 27.12.2021 г. № 92 ).

Ответственный исполнитель Программы – Муниципальное казенное учреждение «Культурно-Досуговый- центр» Сальского сельского поселения (сокращенно МКУ "КДЦ").

Участники Программы: – администрация Сальского сельского поселения.

Срок реализации Программы – 2017 - 2024 годы.

Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

1. Развитие культурно-досуговой деятельности;
2. Развитие материально-технической базы учреждений культуры;
3. Строительство Дома Культуры.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2021 год составил 733680,62 руб. , фактическое исполнение – 731640,62 руб. или 99,72 %.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, направления расхода | | Целевая статья | | | Предусмотрено программой | Исполнено в 2021 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов  % | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***Муниципальная программа Сальского сельского поселения"Развитие и сохранение культуры на территории Сальского сельского поселения" на 2017-2023 годы*** | | ***0100000000*** | | | ***733680,62*** | ***731640,62*** | ***99,72%*** |  |  |
| отдельные мероприятия | | 0190000000 | | | 733680,62 | 731640,62 | 99,72% |  |  |
| ***Основное мероприятие: "Развитие культурно-досуговой деятельности"*** | | ***0190100000*** | | | ***733680,62*** | ***731640,62*** | ***99,72%*** | - создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-   досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  - повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества;  - эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.  -создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;    -  обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры; | ***выполнено*** |
| Проведение мероприятий для жителей поселения в рамках общегосударственных и обще районных праздников | | 0190124020 | | | 5 000,00 | 4999,18 | 99,98 % |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | | 0190170590 | | | 728680,62 | 726641,44 | 99,72 % |
| ***Основное мероприятие: Развитие материально-технической базы учреждений культуры*** | | ***0190200000*** | | | ***0,00*** | | ***0,00*** | ***0,00%*** | улучшение их технического состояния учреждений культуры | ***выполнено*** |
| Расходы на приобретение муниципальными учреждениями имущества | | 0190273120 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,0% |  | \*\* |
| ***Основное мероприятие: Строительство Дома культуры*** | | ***0190300000*** | | | ***0,00*** | | ***0,00*** | ***0,0%*** |  |  |
| Расходы по подготовке проектной документации на строительство сельского Дома культуры за счет субсидии из районного бюджета | | | 0190364030 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00% |  | \*\*\* |

\* в 2021году В рамках программы, по основному мероприятию "Развитие культурно-досуговой деятельности, в рамках календарного плана проведения культурно-массовых мероприятий в Сальском сельском поселении на 2021 год проведены следующие мероприятия:

1. День победы с 75- летием Победы -1000,00 (цветы, шарики, ленточки)
2. День пожилых людей. Голубой огонек -1500,00 (чаепитие)
3. День матери «Поздравление в виде концерта» -1500,00 (чаепитие)
4. Весенний праздник «Масленица» - 999,18 (призы)

\*\* В целях технического оснащения предоставления муниципальных услуг в области культуры, для нужд МКУ "КДЦ" в рамках программы по основному мероприятию ***"Развитие культурно-досуговой деятельности"*** проведен косметический ремонт внутри здания. Проведена замена электропроводки. Приобретены –два конвектора на сумму 13998,0 руб, три настольные игры на сумму 2600,00руб, карниз в сумме 2100,00 руб, ламбрекены и ткань портьерная Лен на сумму 9868,00 руб.

\*\*\* Ассигнования на реализацию основного мероприятия: «Строительство Дома культуры в 2021 году не предусматривались***»***

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2021 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Сальского сельского поселения "Развитие и сохранение культуры на территории Сальского сельского поселения" на 2017-2023 годы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Сальском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Сальского сельского поселения от № 35 от 01.09.2016г.(далее – Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры на территории Сальского сельского поселения" на 2017-2023 годы проведены:

- оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы СДЦ;

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2021год | 2021год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| **1.** | **Доля объектов культурного наследия муниципальной  собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности;** | **%** | **100** | **100** | 100,00% |
| **2.** | **Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом** | **%** | **18** | **141** | 783,33% |
|  | количество участников культурно-досуговых мероприятий | 679,63% | 481  2020год | 3268  2021год |  |
| **3.** | **Темп роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от7 мая 2012 года № 597«О мероприятиях по реализации государственной политики»** | **%** | **100** | **100** | 105,12% |
|  | целевой показатель заработной платы на 2021год | 105,12% | 45759,8 |  |  |
|  | фактическая заработная плата в 2021году |  | 48103.12 |  |  |
| **4.** | **Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры,** | **%** | **13** | **7,19%** | 0,55% |
|  | фонд оплаты труда | т.р. |  | 230,9 |  |
|  | поступило средств от приносящей доход деятельности | т.р. |  | 16,6 |  |
| **5.** | **Удельный вес населения систематически занимающихся в учреждениях культуры народным творчеством** | **%** | **18** | **17** | **94,44%** |
|  | всего населения в поселении (чел) |  |  | 1307 |  |
|  | население занимающихся постоянно в кружках и в художественной самодеятельности |  |  | 222 |  |
|  | **СДЦ= 2,167** |  |  |  | 2,167 |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ:**

**УФ = 731640,62/733680,62=0,9972**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры на территории Сальского сельского поселения» **ЭП = СДП\*УФ = 2,167\*0,9972=2,161, что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы - высокоэффективная.**

Примечание: В 2021году финансирование программы осуществлялось только за счет средств бюджета поселения. В течение 2021года в программу вносились изменения 5 раз. За 2021 год финансовое обеспечение программы увеличилось на 256234,92 рублей: была увеличена заработная плата работникам культуры в целях обеспечения в 2021году достижения целевых показателей заработной платы работников культуры исходя из прогнозного среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Приморском крае, увеличены ассигнования на проведение культурных мероприятий, на содержание учреждения.

На основании анализа исполнения программы, принято решение о продлении действия программы до 2024 года.

**Муниципальная программа Сальского сельского поселения "Благоустройство территории Сальского сельского поселения на 2017-2023 годы"**

За счет ассигнований предусмотренных в бюджете Сальского поселения в 2021 году на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Сальского сельского поселениявыполнялись в 2021году:

1. расходные обязательства Сальского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - Организация благоустройства территории сельского поселения (за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности, а также расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов):

- Решение муниципального комитета Сальского сельского поселения от 20.12.2018г №118 "Об утверждении правил благоустройства территории Сальского сельского поселения";

- постановление администрации Сальского сельского поселения от 15.03.2019г №8-а " Об установлении расходных обязательств Сальского сельского поселения по исполнению вопросов местного значения в области реализации мероприятий по благоустройству территории Сальского сельского поселения;

2. переданные Сальскому сельскому поселению на основании соглашений, заключенных с органами местного самоуправления Дальнереченского муниципального района о передаче сельскому поселению осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района:

2.1. в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в части:

- выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения по элементам обустройства автомобильных дорог и прочим работам в части недостающего электроосвещения(переустройства) и восстановления электроосвещения в границах сельского поселения;

- содержание дорог местного значения Дальнереченского муниципального района в границах Сальского сельского поселения:

- Решение муниципального комитета Сальского СП № 30 от 23.12.2020 г. "О принятии к осуществлению в 2021 году части полномочий по решению вопросов местного значения Дальнереченского МР";

- Соглашение №6 от 11.01.2021г о передаче в 2021году администрации Сальского сельского поселения части полномочий по решению вопросов местного значения Дальнереченского муниципального района в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения;

2.2. в области организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения:

- Решение муниципального комитета Рождественского СП № 30 от 23.12.2020г г. "О принятии к осуществлению в 2021 году части полномочий по решению вопросов местного значения Дальнереченского МР";

- Соглашение №6 от 11.01.2021г о передаче в 2021году администрации Сальского сельского поселения части полномочий по решению вопросов местного значения Дальнереченского муниципального района в области организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

***Сведения об основных результатах реализации Муниципальная программа Сальского сельского поселения "Благоустройство территории Сальского сельского поселения" на 2017-2023 годы***

Муниципальная программа Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Благоустройство территории Сальского сельского поселения» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Сальского сельского поселения от 12 октября 2016 года № 50(в редакции постановлений от 21.02.2017г №15,от 22.06.2017г №33, от 15.12.2017г №74, от 29.12.2017г №82, от 27.06.2018 г №36, от 11.12.2018 г. №77, от 18.04.2019 г,№ 17, от 18.05.2019 г № 25, от 11.11.2019г №61, от 20.12.2019 г., № 73, от 06.03.2019г. № 18, от 15.06.2020г. № 37, от 17.08.2020 г. № 48, от 05.10.2020 г. № 62, от 26.10.2020 г. № 72, от 30.12.2020 г. № 85, от 29.03.2021 г. № 11, от 11.06.2021 г. № 27, от 16.08. 2021 г. № 44, от 01.10.2021 г. № 58, от 29.10.2021 г. № 72, от 27.11.2021 г. № 91)

Ответственный исполнитель Программы – администрация Сальского сельского поселения.

Участники Программы :– администрация Сальского сельского поселения, жители поселения.

Срок реализации Программы – 2017 - 2024 годы.

Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

1. **Организация уличного освещения Сальского сельского поселения**

**2. Благоустройство территории Рождественского сельского поселения**

**3. Дорожное хозяйство**

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2021 год составил 2814049,10 рублей , фактическое исполнение – 2739994,78 руб. или 97,37 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, направления расхода | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2021 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
| % |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| ***«Благоустройство территории Сальского сельского поселения на 2017-2024 годы»*** | **0000000000** | **2814049,10** | **2739994,78** | 97,37% |  |  |
| ***в том числе краевой бюджет*** |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| ***районный бюджет*** |  | **1389594,0** | **1325719,72** | 95,40% |  |  |
| ***бюджет поселения*** |  | **1424455,1** | **1414275,06** | 99,29% |  |  |
| Отдельные мероприятия | 0000000000 | 2814049,10 | 2739994,78 | 97,37% |  |  |
| **Организация уличного освещения Сальского сельского поселения** | **0290100000** | **11880,0** | **8304,67** | 69,90% | Освещение населенных пунктов Сальского сельского поселения  Повышение надежности работы сетей наружного освещения, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов | При установленном лимите потребления на 2021год 6,6Квт/ч потреблено 5,753 Квт/ч,  экономия энергоресурсов сложилась в связи с тем, что уличное освещение на детской площадки по адресус. Сальское ул. Школьная 12 временно не работало.  **Мероприятие выполнено** |
| **Благоустройство территории поселения** | **0290200000** | **1632372,10** | **1614457,59** | 98,90% | Поддержание чистоты и порядка, повышение уровня благоустройства территории поселения   Улучшение санитарно-эпидемиологического и эстетического состояния территории поселения  Создание комфортной среды проживания, повышение эстетического вида   Улучшение фитосанитарного состояния территории населенных пунктов поселения, экологической обстановки  Стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу | \***Мероприятие выполнено**  **Мероприятие выполнено**  **Мероприятие выполнено**  **Мероприятие не выполнено**  **Мероприятие выполнено** |
| **Дорожное хозяйство** | **0290400000** | **1169797,00** | **1117232,52** | 95,51% | не установлены | \*\***Мероприятие выполнено** |

\* **В целях поддержания чистоты и порядка, повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического и эстетического состояния территории поселения**   
выполнены следующие работы:

- проведена очистка от мусора, грязи, сухой травы площадей и тротуаров общей площадью – 5320 кв.м.

- выполнена работа по скашиванию травы в местах общего пользования на территории сел Сальское, Речное, – 78,29 тыс. кв. м.,

- оплачены работы по обслуживанию электрооборудования – 17,23 тыс.руб.

-проведена работа по восстановлению и устройству водоотводных каналов в с. Сальское – 599,645 тыс. руб.

- приобретена косилка механическая 1 шт.

- приобретены инвентарь для уборки общественных территорий (лопаты , метла).

**В целях создания комфортной среды проживания, повышение эстетического вида мест общего пользования,**

В селе Сальское на стадионе:

- изготовлено и установлено ограждение на сумму 599,99 тыс.руб.;

**В целях улучшения фитосанитарного состояния территории населенных пунктов поселения, экологической обстановки, стабилизации количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу**

- произведено удаление сухих и аварийных деревьев в с. Сальское в количестве 6 шт. также были проведены работы по выкорчёвыванию деревьев и кустарников.

\*\* В рамках основного мероприятия программы «**Дорожное хозяйство»,** выполнены

следующие работы:

- механизированная очистка дорог от снежных заносов, уборка снежных валов с обочин – израсходовано 50507,06 рублей;

- грейдирование дорог - израсходовано 207866,00 рублей;

- содержание придорожных полос и кюветов (скашивание травы, очистка от кустарника) – израсходовано 48262,31 рублей;

- выполнены работы по техническому присоединению электрооборудования для освещения дорог на сумму 94940,50 рублей;

-проведена работа по установке дорожных знаков на сумму 261944,80 рублей;

**-** прочие работы израсходовано 7139,28 рублей, в том числе:

Выполнено присоединение электро-опор на сумму 7139,28 рублей;

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2021 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Сальского сельского поселения «Благоустройство территории Сальского сельского поселения»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Сальском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Сальского сельского поселения от № 35 от 01.09.2016 г.(далее – Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Сальского сельского поселения»

проведены:

**-** оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ;**

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2021год | 2021год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Количество потребленной электрической энергии для наружного освещения** | тыс. кВт/ч | **9,05** | **5,753** | 63,57% |
| **2.** | **Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения** | **%** | **75** | **0** | 0 |
|  |  |  |  |  |
| 2.1. | *Общее количество светильников наружного освещения установлено в поселении* | штук |  | **14** |  |
| 2.2. | *В том числе энергоэффективных* | штук |  | **0** |  |
| **3.** | **Количество замененных**  **-ламп,** | **штук** | **9** | **0** | **0** |
| **-автоматов** |  | **2** | **0** | **0** |
| **-светильников** |  | **3** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Количество убранного мусора** | **Куб.м** | **80** | **80** | **100%** |
| **5.** | **Увеличение площади окашиваемой территории** | **%** | **8** | **9,35** | **116,88%** |
|  | Площадь окошенная в 2021году | М2 |  | 29277,49 |  |
|  | Площадь окошенная в 2020году | М2 |  | 27362,51 |  |
| **6.** | **Количество удаленных сухостойных, больных и аварийных деревьев** | Куб.м | **25** | **6** | **24%** |
|  | **СДЦ= 0,3806** |  |  |  | **0,3806** |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ:**

**УФ = 2739994,78/2814049,10=0,9736**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы Сальского сельского поселения «Благоустройство территории Сальского сельского поселения» **ЭП = СДП\*УФ = 0,3806\*0,9736=0,3705 что соответствует уровню неэффективности реализации муниципальной программы - неэффективная.**

Примечание: В 2021году финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета поселения и за счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

В течение 2021года в программу вносились изменения 6 раз. За 2021 год финансовое обеспечение программы увеличилось на 1584192,78 рублей.

В конце 2021 года принято решение о продлении действия программы до 2024 года.

При исполнении программных мероприятий обеспечивается максимальное достижение поставленных в программе задач, установленные программой целевые показатели в должной мере освещают достигнутые в ходе реализации программы показатели. По основному мероприятию: «Дорожное хозяйство» целевые показатели не установлены.

Вывод: Программу надо доработать.

**Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Сальского сельского поселения»**

За счет ассигнований предусмотренных в бюджете Сальского поселения в 2021 году на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Сальского сельского поселения»выполнялись расходные обязательства Сальского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным имуществом:

- Положение о порядке управления, владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Сальского сельского поселения Дальнереченского муниципального района, утв. решением МК от 21.02.2017г № 58;(изменения № 85 от 18.12.2017 г.)

- Положение «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества Сальского сельского поселения Дальнереченского муниципального района» решение МК от 31.01.2020 г №176 ";

- Порядок и условие предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) объектов муниципальной собственности, включенных в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, утв. Решением МК от 10.06.2020 г. , (Изменения № 17 от 24.11.2020 г, № 33 от 28.01.2021 г.)

- решение муниципального комитета Сальского сельского поселения от 24.11.2020 г №18 "Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и обнародования Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). Предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства";

- решение муниципального комитета Сальского сельского поселения от 30.04.2021 г. № 47 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

***Сведения об основных результатах реализации Муниципальной программы Сальского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Сальского сельского поселения на 2018-2024 годы»***

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Сальского сельского поселения» » (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Сальского сельского поселения № 38 от 27.06.2018 г. (в редакции постановлений от 11.12.2018г. №78, от 18.04.2019г. №15, от11.11.2019г. № 59, 20.12.2019 г. № 71, от 06.03.2020 г.№ 16, от 15.06.2020 г.№ 36, от 05.10.2020 г.№ 63, от 26.10.2020 г. № 70, от 30.12.2020 г. № 86, от 29.03.2021 г. № 12, от 02.04.2021 г. № 16, от 11.06.2021 г. № 28, от 16.08.2021 г. № 45, от 01.10.2021 г. № 59, от 29.10.2021 г. № 70, от 27.12.2021 г.№ 89).

Ответственный исполнитель Программы – Администрации Сальского сельского поселения.

Участники Программы: – администрация Сальского сельского поселения.

Срок реализации Программы – 2018 - 2024 годы.

Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

1. Содержание муниципального имущества;
2. Имущественные отношения.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2021 год составил 175544,20 руб., фактическое исполнение – 175544.20 руб. или 100 %.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, направления расхода | | Целевая статья | | Предусмотрено программой | Исполнено в 2021 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов  % | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***Муниципальная программа Сальского сельского поселения "Управление муниципальным имуществом Сальского сельского поселения" на 2018-2024 годы*** | | ***0300000000*** | | ***175544,20*** | ***175544,20*** | ***100%*** |  |  |
| отдельные мероприятия | | 0390000000 | | 175544,20 | 175544,20 | 100% |  |  |
| ***Основное мероприятие «Содержание муниципального имущества»*** | | ***0390100000*** | | ***71884,20*** | ***71884,20*** | ***100%*** | - создание условий для нормального функционирования сотрудников администрации для качественной работы, проведен ремонт оборудования отопления;    - повышение качества и сокращению сроков услуг предоставляемых органами местного самоуправления; | ***выполнено*** |
| Текущий ремонт муниципального имущества | | 0390122002 | | 4385,20 | 4385,20 | 100 % |
| Приобретение (обновление) имущества | | 0390122003 | | 67499,00 | 67499,00 | 100 % |
| ***Основное мероприятие: Имущественные отношения*** | | ***0390200000*** | | ***103660,00*** | | ***103660,00*** | ***100%*** | - проведение кадастровых работ и паспортизации земельных участков для повышения дохода бюджета .    -создание условий эффективной доступности информации доводимой населению; | ***выполнено*** |
| Паспортизация муниципального имущества | | 0390222001 | | 96000,0 | | 96000,0 | 100% |  |  |
| Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | | 039023190 | | 7660,0 | | 7660,0 | 100% |  |  |

\* в 2021году В рамках программы, по основному мероприятию «Содержание муниципального имущества», проведены следующие мероприятия:

1. Ремонт электро-котла в администрации поселения -4385,20
2. Приобретено имущество (Принтер Brother DCP-151 OR -67499
3. Проведены кадастровые работы (межевание) по 4 земельным участкам – 96000,00
4. Освещение в средствах массовой информации (приобретении зем. Участка, о проведении собрания ) - 7660,0

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2021 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Сальского сельского поселения "Управление муниципальным имуществом Сальского сельского поселения на 2018 -2022 годы»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Сальском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Сальского сельского поселения от № 35 от 01.09.2016г.(далее – Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом Сальского сельского поселения на 2018-2024 " проведены:

- оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы СДЦ;

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2021год | 2021год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| **1.** | **Количество зарегистрированных объектов;(зем.участков)** | **ед.** | **3** | **4** | 133,00% |
| **2.** | **Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности;** | **тыс.руб.** | **74,1** | **0** | 0% |
| **3.** | **Количество предписаний надзорных органов по содержанию административных зданий** | **Ед.** | **0** | **0** | 100% |
|  | **СДЦ= 0,7767** |  |  |  | 0,7767 |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ:**

**УФ = 175544,2/175544,2=1,0** Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Сальского сельского поселения» **ЭП = СДП\*УФ = 0,7767\*1,0=0,7767 что соответствует уровню неэффективности реализации муниципальной программы - удовлетворительный.**

Примечание: В 2021году финансирование программы осуществлялось только за счет средств бюджета поселения. В течение 2021года в программу вносились изменения 7 раз. За 2021 год финансовое обеспечение программы увеличилось на 256234,92 рублей.

На основании анализа исполнения программы, принято решение о продлении действия программы до 2024 года.

Необходимо доработать программу.

**Муниципальная программа Сальского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Сальского сельского поселения на 2020-2024 годы"**

За счет ассигнований предусмотренных в бюджете Сальского поселения в 2021 году на реализацию муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Сальского сельского поселения на 2018-2024 годы" выполнялись расходные обязательства Сальского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения:

1) Решение муниципального комитета Рождественского сельского поселения от 20.05.2006 г. № 42 "Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Сальского сельское поселение";

2. Постановление администрации Рождественского сельского поселения от 20.03.2013г №20 "Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Сальского сельского поселения";

3. Решение муниципального комитета Сальского сельского поселения от 30.04.2021 г. № 44"Об утверждении Положения «О порядке стимулирования деятельности добровольных пожарных на территории Сальского сельского поселения".

***Сведения об основных результатах реализации Муниципальная программа Сальского сельского поселения*** "Обеспечение пожарной безопасности на территории Сальского сельского поселения на 2018-2024 годы"

Муниципальная программа **"**Обеспечение пожарной безопасности на территории Сальского сельского поселения на 2018-2024 годы" (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Сальского сельского поселения № 74 от 20.12.2019 г (в редакции постановлений № 35 от 15.06.2020; № 88 от 30.12.2020 г; № 29 от 11.06.2021 г; № 71 от 29.10.2021 г;№ 90 от 27.12.2021г) (далее- программа)

Ответственный исполнитель Программы – администрация Сальского сельского поселения

Участники Программы :– администрация Сальского сельского поселения, и физические лица по гражданскому правовому договору

Срок реализации Программы – 2018 - 2024 годы.

Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

1. Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности;
2. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2021 год составил 243497,0 руб , фактическое исполнение – 239497,0 руб. или 98,36 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2021 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
|  | % |  |
| 3 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  | ***Муниципальная программа Сальского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Сальского сельского поселения на 2018-20234годы"*** | ***0400000000*** | ***243497,0*** | ***239497,0*** | ***98,36%*** |  |  |
| Отдельные мероприятия | 0490000000 | 243497,0 | 239497,0 | ***98,36%*** |  |  |
| **Основное мероприятие: "Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности"** | **0490100000** | **223497,0** | **223497,0** | ***100,00%*** | **Повышение уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности** | ***выполнено*** |
| Профилактика пожаров и обучение населения мерам пожарной безопасности (приобретение наглядной агитации) |  |  |  |  | 1.2. изготовление и распространение агитационного материала отражающего вопросы пожарной безопасности | не выполнено |
| Мероприятия по устройству минерализованных полос вокруг населенных пунктов поселения | 0490126070 | 28997,0 | 28997,0 | ***100,00%*** | 1.1. Профилактика пожаров на территории Сальского СП (опашка населенных пунктов, близко расположенных к лесным массивам); | **выполнено** ( В целях предотвращения возможности распространения огня по поверхности земли в условиях низового пожара вокруг населенных пунктов проведены работы по содержанию противопожарных минерализованных полос протяжённостью 12,0 км. ( снятие растительного слоя площадью – км.\*12м. на сумму 28997,0 рублей). |
| Мероприятия по устройству пожарных пирсов на существующих водоемах и искусственных водоемах | 0490126071 | 192000,0 | 192000,0 | ***100,0%*** | 1.3. Профилактика пожаров на территории Сальского СП (ежегодный ремонт пожарных гидрантов, .ежегодное содержание естественных и искусственных водоисточников с площадками в количестве двух штук) | **выполнено** (В целях обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, на сумму 192000,0 руб) |
| Мероприятия по обеспечению первичными средствами пожаротушения сельских населенных пунктов |  |  |  |  | 1.4. Профилактика пожаров на территории Сальского СП (.приобретение пожарных помп, указателей к источникам пожарного водоснабжения, стендов, баннеров, методических материалов по предупреждению пожаров, приобретение комплектующих материалов для первичных средств) | не выполнено |
| Обучение лица, ответственного за пожарную безопасность в поселении | 049012673 | 2500,0 | 2500,0 | ***100,00%*** | 1.5. Профилактика пожаров на территории Сальского СП (получение знаний в области противопожарной дисциплины руководителей администрации Сальского СП) | **выполнено** ( получение знаний целях- участия общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей на: сумму 2500 рублей. |
| **Основное мероприятие: "Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах"** | **0490200000** | **20000,0** | **16000,0** | ***80,00 %*** |  |  |
|  | Стимулирование граждан к участию в деятельности подразделений добровольной пожарной охраны | 049028670 | 20000,0 | 16000,0 | ***80,00%*** | 1.1. Профилактика пожаров на территории Сальского СП (участие добровольных пожарных в тушении пожаров; обеспечение материально-технического оснащения добровольной пожарной охраны); | **выполнено** ( В 2021 году в рамках муниципальной программы Сальского Сп произведены стимулирующие выплаты членам ДНД на сумму 16000,0 рублей. Также вручены поощрительные грамоты от главы администрации Сальского СП |

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2021 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Сальского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности**

**на территории Сальского сельского поселения на 2018-2024 годы"**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Сальского сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Сальского сельского поселения от № 35 от 01.09.2016 г.(далее – Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности на территории Сальского сельского поселения на 2018-4годы"проведены:

**-** оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ;**

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2021год | 2021год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| **1.** | Снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального образования, от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2020 года | **%** | **99** | **100** | 101.01 |
|  | **Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы**) |  | **100,0** |  |  |
|  | *Число пожаров, произошедших на территории муниципального образования* |  |  | ***1*** |  |
|  | *число происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования* |  |  | ***1*** |  |
| **2.** | Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования от общего числа погибших и травмированных людей на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2016 года | **%** | **98** | **100,0** | 101,01 |
|  | **Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)** |  | ***100,0*** |  |  |
|  | *Число погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования* |  |  | ***0*** |  |
|  | *числа погибших и травмированных людей на территории муниципального образования* |  |  | ***0*** |  |
|  | **СДЦ= 1,0101** |  |  |  | 1,0101 |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ:**

**УФ = 239497/243497=0,98**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы «**Обеспечение пожарной безопасности на территории Сальского сельского поселения**» **ЭП = СДП\*УФ = 1,0101\*0,9836=0,99935 что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы - эффективная.**

**Примечание:** В 2021году финансирование программы осуществлялось только за счет средств бюджета поселения. В течение 2021года в программу вносились изменения 3 раза в целях изменения объема финансирования. За 2021 год финансовое обеспечение программы увеличилось на 214528 рублей: были увеличены ассигнования на мероприятия по устройству пожарных пирсов.

На основании анализа исполнения программы, принято решение о продлении действия программы до 2024 года

Выводы: из 2-х мероприятий программы (6 направлений деятельности муниципального образования, которые направлены на исполнение мероприятий программы), в 2021 году финансировалось только четыре мероприятие из 6 направлений. Удельный вес расходов в рамках данной муниципальной программы в общем объеме расходов формируемых в рамках муниципальных  программ Сальского поселения в 2021году составил только 2,34% и хотя принято решение о продлении действия программы до 2024года, программа требует доработки, целевые показатели утвержденные для использования в целях оценки результатов реализации муниципальной Программы необходимо пересмотреть, т.к. на их основании оценка программы является не достаточной и формальной.

**Муниципальная программа Сальского сельского поселения "Формирование современной городской среды в Сальском сельском поселении на 2018 -2024 годы"**

За счет ассигнований предусмотренных в бюджете Сальского поселения в 2021 году на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Сальского сельского поселения»выполнялись в 2021году:

1. расходные обязательства Сальского сельского поселения по решению вопроса в области реализации мероприятий по формированию современной городской среды :

- постановление администрации Сальского сельского поселения от 04.02.2020г № 7 " Об установлении расходных обязательств Сальского сельского поселения по исполнению вопросов местного значения в области реализации мероприятий по благоустройству территории Сальского сельского поселения;

- Решение муниципального комитета Сальского сельского поселения № 118 от 20.12.2018 г. «Об утверждении Правил благоустройства территории Сальского сельского поселения Дальнереченского муниципального района» (Изменения: № 137 от 03.06.2019 г., № 206 от 31.08.2020 г.)

***Сведения об основных результатах реализации Муниципальная программа Сальского сельского поселения "Формирование современной городской среды в Сальском сельском поселении на 2018-2024 годы"***

Муниципальная программа Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Формирования современной городской среды в Сальском сельском поселении» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Сальского сельского поселения от 26 марта 2018 года № 16(в редакции постановлений от 17.04.2018г №17,от 03.12.2018г № 69, от 06.02.2020г № 9, от 15.06.2020г №38, от 17.08.2020 г №49, от 26.10.2020 г. №69, от 01.12.2020 г,№ 81, от 29.12.2020 г № 83, от 05.02.2021г №4, от 29.03.2021 г., № 10, от 18.03.2021г. № 9, от 26.04.2021г. № 18, от 11.06.2021 г. № 30, от 16.08.2021 г. № 46, от 29.10.2021 г. № 73, от 20.12.2021 г. № 87)

Ответственный исполнитель Программы – администрация Сальского сельского поселения.

Участники Программы :– администрация Сальского сельского поселения.

Срок реализации Программы – 2018 - 2024 годы.

Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

1. **Обустройство мест массового отдыха**

**2. Благоустройство общественных территорий Сальского сельского поселения**

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2021 год составил 3754967,55 рублей , фактическое исполнение – 3754967,54 руб. или 99,99 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, направления расхода | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2021 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
| % |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| ***«Формирование современной городской среды в Сальском сельском поселении на 2018-2024 годы»*** | **0000000000** | **3754967,55** | **3754967,55** | 99,99% |  |  |
| ***в том числе краевой бюджет*** |  | **3000000,00** | **3000000,00** | 100,0% |  |  |
| ***районный бюджет*** |  | **0,0** | **0,0** | 0,0% |  |  |
| ***бюджет поселения*** |  | **754967,55** | **754967,54** | 99,99% |  |  |
| Отдельные мероприятия | 0000000000 | 3754967,55 | 3754967,54 | 99,99% |  |  |
| **Благоустройство общественных территорий Сальского сельского поселения** | **0590200000** | **3754967,55** | **3754967,54** | 99,99% | Создание благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха населения Сальского сельского поселения,  Достижение целей по приведению общественных территорий, детских площадок в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам. | - благоустройство общественных территорий по с. Сальское, ул. Школьная 41, (парковая зона), с. Сальское ул. Советская 24,(памятник) с. Речное ул. Шоссейная 3.(детская площадка) на сумму 3030720,84 рублей.  - проведена негосударственная экспертиза сметной документации по трем объектам (общественные территории) на сумму 19220,0 рублей.  -приобретена детская игровая площадка и установлена на территории Сальского СП на сумму 677940,0 рублей.  - изготовлены и установлены информационные стенды в количестве 4 шт. для общественных территорий на сумму 26500,0 рублей. |

\* **В целях поддержания повышения общего уровня благоустройства территории Сальского сельского поселения для обеспечения максимально благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения**   
выполнены следующие работы:

В целях обустройства мест массового отдыха приобретено имущество на сумму 677,94 тыс. руб., за счет благотворительности (ГАЗПРОМ) в том числе:

- Детский игровой комплекс для отдыха в с. Сальское ул. Советская 25 – 1 шт.,

Выполнены работы по благоустройства общественных территорий в селах поселения

- по обустройству в с. Сальское прилегающей территории к памятнику ВОВ (укладка резиновым покрытием, бордюр, скамейки и урны). (МК от 26.04.2021 г с ИП Бащенко В.Г.. на сумму 2011,92 тыс. руб., Акт выполненных работ от 24.08.2021 г.

- по благоустройству общественной территории (укладка резинового покрытия и бордюр) в с. Сальское. (Договор от 12.07.2021 г № 12/07-2 с ООО «СпецСтройТехнологии». на сумму 424,39 тыс. руб., Акт выполненных работ от 31.08.2021 г.

- по благоустройству общественной территории (укладка резинового покрытия и бордюр на детской площадке) в с. Речное площадь 168 кв.м. (договор от 12.07.2021 № 11/07-2 с ООО «Дубль В» в сумме 594,41 тыс. руб.

в том числе:

\* за счет бюджета поселения – 30,72 тыс. рублей;

\* за счет софинансирования из краевого бюджета – 3000,0 тыс. рублей.

\*изготовлена проектно сметная документация и проведена ее экспертиза – 19,22 тыс. рублей;

\* изготовление и установка информационных стендов на детские площадки и общественные места в количестве 4 шт. в сумме 26,5 тыс. руб.

- также проведена оплата земельного налога в сумме 588 рубле.

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2021 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Сальского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Сальском сельском поселении»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Сальском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Сальского сельского поселения от № 35 от 01.09.2016 г.(далее – Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Сальского сельского поселения»

проведены:

**-** оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ;**

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2021год | 2021год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Количество благоустроенных общественных территорий, детских площадок** | Ед. | **4** | **4** | 100% |
| **2.** | **Доля благоустроенных общественных территорий в рамках программы от общего количества общественных территорий** | **%** | **57,1** | **57,1** | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| 2.1. | *е количество благоустроенных общественных территорий муниципальной программы:* | Ед. |  | **4** |  |
|  | *Общее количество благоустроенных общественных территорий муниципальной программы:* |  |  | 7 |  |
|  | **СДЦ=1,0** |  |  |  | **1,0** |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ:**

**УФ = 3754967,54/3754967,55=0,9999**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы Сальского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Сальском сельском поселении» **ЭП = СДП\*УФ = 1,0 \*0,9999=0,9999 что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы - эффективная.**

Примечание: В 2021году финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета поселения и за счет субсидий из бюджета Приморского края на благоустройство территорий поселения.

В течение 2021года в программу вносились изменения 8 раз. За 2021 год финансовое обеспечение программы увеличилось на 692114,52 рублей.

В конце 2021 года принято решение о продлении действия программы до 2024 года.

При исполнении программных мероприятий обеспечивается максимальное достижение поставленных в программе задач, установленные программой целевые показатели в должной мере освещают достигнутые в ходе реализации программы показатели.

Вывод: Программа эффективна.