АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕДЕНКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 декабря 2020 г.                                   с. Веденка                                                         №  77

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по оформлению

в собственность муниципального образования Веденкинского сельского поселения Приморского края невостребованных земельных долей

В  целях  реализации Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», администрация Веденкинского  сельского поселения Дальнереченского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по оформлению невостребованных земельных паев в муниципальную собственность, выделению земельных участков из невостребованных земельных паев и их государственной регистрации на территории Веденкинского  сельского поселения.

- Признать утратившим силу постановление администрации Веденкинского сельского поселения № 48 от 10.08.2020г. «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по оформлению в собственность муниципального образования Веденкинского сельского поселения Приморского края невостребованных земельных долей».

- Настоящее постановление  вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Дальнереченского муниципального района https://dalmdr.ru/ в разделе Веденкинское сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации

Веденкинского сельского поселения	                                А.А. Бровок

|  | Приложение к постановлению администрации Веденкинского сельского поселения от 03.12.2020 г. № 77 |
| --- | --- |

План мероприятий («дорожная карта») по оформлению невостребованных земельных долей в муниципальную собственность

| № п.п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Нормы законодательства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обращение в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на земельные доли, признанные невостребованными. | Администрация Веденкинского сельского поселения | 5 календарных дней. до 20.02.2021 г. | Ст.12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101 -ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» |
| 2 | Решение суда о признании невостребованных паев муниципальной собственностью |  |  |  |
| 3 | Подготовка проекта межевания земельного участка (с целью выдела земельного участка) | кадастровый инженер | В срок, согласно договору. до 24.02.2021 г. | ст.13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» |
| 4 | Согласование проекта межевания земельного участка путем опубликования в средствах массовой информации извещения о необходимости согласования проекта межевания земельного участка | кадастровый инженер | 30 дней со дня извещения участников долевой собственности о согласовании, до 25.03.021 г. | п.12 ст.13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» |
| 5 | Утверждение проекта межевания земельного участка | администрация Веденкинского сельского поселения | 10 рабочих дней, до 12.03.2021 г. | ст.13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» |
| 6 | Внесение сведений в Государственный кадастр недвижимости о земельных участках муниципальной собственностью | администрация Веденкинского сельского поселения | 10 дней, до 23.03.2021 г. | статья 17 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» |
| 7 | Внесение сведений о земельном участке в казну муниципальной собственности, реестр имущества муниципальной собственности. Получение выписки из реестра имущества муниципальной собственности | Росреестр | 12 рабочих дней, до 08.04.2021 г. | Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ |
| 8 | Получение свидетельства о государственной регистрации муниципальной собственности. | администрация Веденкинского сельского поселения | 10 дней, до 21.04.2021 г. | Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» |