

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21 ноября 2024 г. с. Малиново № 57-па

**Об утверждении муниципальной программы**

**Малиновского сельского поселения**

**«Формирование современной городской среды**

**в Малиновском сельском поселении на 2025-2029 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", руководствуясь постановлением администрации Малиновского сельского поселения от 30.09.2016г. № 72-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Малиновского сельского поселения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», Уставом Малиновского сельского поселения,

администрация Малиновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Малиновском сельском поселении на 2025-2029 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года и подлежит обязательному обнародованию в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Малиновского сельского поселения О.Н. Шкаева

Приложение

Утверждено

Постановлением администрации

Малиновского сельского поселения

от 21.11.2024 г № 57-па

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Муниципальной программы Малиновского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Малиновском сельском поселении на 2025-2029 годы»** | |
| Основание разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановление администрации Малиновского сельского поселения от 30.09.2016 г № 72-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Малиновского сельского поселения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» |
| Заказчик Программы | Администрация Малиновского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель | Администрация Малиновского сельского поселения |
| Координатор разработки Программы | Администрация Малиновского сельского поселения |
| Исполнители Программы | Администрация Малиновского сельского поселения |
| Перечень основных мероприятий Программы | - **Обустройство мест массового отдыха**  **- Благоустройство общественных территорий Малиновского сельского поселения** |
| Цели и задачи Программы | **Цель Программы** – Совершенствование системы комплексного благоустройства Малиновского сельского поселения:  - повышение общего уровня благоустройства территории Малиновского сельского поселения для обеспечения максимально благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения.  **Задачами Программы** является содержание в надлежащем виде общественных мест, в том числе:  - Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов Малиновского сельского поселения;  - Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения;  - Формирование (обустройство) детских площадок, устройство спортивных и танцевальных площадок |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Количество установленных МАФ – шт.  Количество благоустроенных территорий (устройство покрытия из брусчатки, и других покрытий) – кв.м.  Количество освещенных общественных территорий и мест массового отдыха – ед.  Доля общественных территорий и мест общего пользования, содержащихся в надлежащем санитарном состоянии - % |
| Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации программы 2025-2029 годы, этапы реализации программы не предусмотрены |
| Объемы ресурсов на реализацию Программы | Объемы ресурсов на реализацию программы  Общий объём финансирования муниципальной программы на 2025 - 2029 годы – 985,0 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета – 985,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2025 году – 95,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 100,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 100,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 440,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 250,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Создание благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха населения Малиновского сельского поселения  Достижение целей по приведению общественных территорий, детских площадок в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Контроль за выполнением муниципальной программы, осуществляет администрация Малиновского сельского поселения |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы**

На территории Малиновского сельского поселения расположено 7 населённых пунктов. Высокий уровень благоустройства населённых пунктов – необходимое улучшение условий жизни населения. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству населенных пунктов.

Муниципальные объекты инфраструктуры и территории общего пользования требуют ежегодного содержания. Также, немаловажным вопросом является благоустройство общественных территорий. На территории Малиновского сельского поселения насчитывается 7 территорий общего пользования, являющиеся местами массового отдыха населения. В период с 2018 по 2024 годы благоустроено 5 общественных территорий. В настоящее время необходимо проводить ряд мероприятий направленных на содержание благоустроенных общественных территорий, а также мест общего пользования, что окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и здоровью граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным  вследствие этого  уровнем бюджетного финансирования.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы  в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- привлечение внебюджетного финансирования.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

- проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

- регулярное обнародование отчетов о ходе реализации Программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

**2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы Малиновского сельского поселения  «Формирование современной городской среды**

**в Малиновском сельском поселении на 2025-2029 годы»**

Цель Программы - повышение уровня комплексного благоустройства территорий, создание благоприятных условий для проживания населения Малиновского сельского поселения.

Достижение цели Программы потребует решения следующих задач:

* Надлежащее содержание муниципальных территорий общего пользования;
* Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения.

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач. Программа включает следующие основные мероприятия:

**1. Обустройство мест массового отдыха**

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего)

- работы по содержанию объектов находящихся в местах массового отдыха, содержание территории массового отдыха (помывка МАФ, текущий ремонт, уборка снега, льда, мусора, скашивание травы, отсыпка территории и т.д.)

- освещение территории;

**2. Благоустройство общественных территорий Малиновского сельского поселения**

- содержание МАФ, игровых и спортивных комплексов, содержание территории общественных площадок (уборка мусора, расчистка снега, скашивание травы, скалывание льда и т.д.)

- изготовление проектно сметной документации и проведение экспертизы

- освещение территории.

Реализация Программы к 2029 году позволит обеспечить:

1. Поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории Малиновского сельского поселения.

2. Условия безопасного и комфортного нахождения на территории Малиновского сельского поселения.

3. Физическую и эстетическую комфортность территории Малиновского сельского поселения.

4. Осуществить администрации Малиновского сельского поселения полномочия, предусмотренные Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C51E862946D5F714ACECB60BD6421497EBA5A43B07194BAB60F6DFF758Q8l2L) от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

В ходе реализации программных мероприятий будут обеспечены:

- надлежащее содержание мест массового отдыха.

- защита прав и свобод человека и гражданина, интересы общества, охрана здоровья человека, исторической и природной среды.

Подробные значения целевых показателей Программы представлены в таблице № 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица № 1**  **Целевые показатели муниципальной программы**  **Малиновского сельского поселения**  **«Формирование современной городской среды**  **в Малиновском сельском поселении на 2025-2029 годы»** | | | | | | | | | |
| N п/п | | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | | Содержание мест массового отдыха и общественных территорий | Количество установленных МАФ | шт. | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Количество освещенных общественных территорий и мест массового отдыха | ед. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Доля общественных территорий и мест общего пользования, содержащихся в надлежащем санитарном состоянии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

**3. Механизм реализации муниципальной программы**

**и контроль за её выполнением**

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ответственный исполнитель Программы администрация Малиновского сельского поселения.

Ответственный исполнитель Программы в процессе реализации муниципальной программы:

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

обеспечивает разработку и реализацию муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов исполнителей, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий программы;

проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет»;

представляет ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает закупку товаров, работ за счет средств бюджета Малиновского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Малиновского сельского поселения.

Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляют администрация Малиновского сельского поселения.

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за счёт средств бюджета Малиновского сельского поселения с привлечением внебюджетных средств.

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей местного бюджета.

Общая стоимость программных мероприятий – 985,0 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной Программы за счет средств бюджета поселения составляет – 985,0 тыс. рублей, в том числе:

2025 год – 95,0 тыс. рублей;

2026 год – 100,0 тыс. рублей;

2027 год – 100,0 тыс. рублей;

2028 год – 440,0 тыс. рублей;

2029 год – 250,0 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета поселения в разрезе основных мероприятий составляет:

1. **«Обустройство мест массового отдыха»** - 545,0 тыс. рублей,

2. «**Благоустройство общественных территорий Малиновского сельского поселения**» - 440,0 тыс. рублей,

**5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации программы**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяется согласно Приложению № 3 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ в Малиновском сельском поселении, утвержденного Постановлением администрации от 30.09.2016 № 72-па (в редакции постановления администрации Малиновского сельского поселения от 28.09.2017 № 43-па).

**Таблица 2**

**Информация об основных мероприятиях муниципальной программы Малиновского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Малиновском сельском поселении на 2025-2029 годы»**

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия и направления | Ответственный исполнитель | Срок  реализации | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия не реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями результатов государственной программы (подпрограммы) - № показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Малиновского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Малиновском сельском поселении на 2025-2029 годы»** | | | | | | | |
| **1.**  1.1  1.2  2.  2.1  2.2 | *Основное мероприятие: «****Обустройство мест массового отдыха****»*  Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, приобретение основных средств и материальных запасов, связанных с проведением мероприятий по обустройству мест массового отдыха  Изготовление проектно сметной документации  *Основное мероприятие: «****Благоустройство общественных территорий Малиновского сельского поселения****»*  Изготовление проектно сметной документации  Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, приобретение основных средств и материальных запасов, связанных с проведением мероприятий по благоустройству территорий детских и спортивных площадок | Администрация Малиновского сельского поселения | 2025 год | 2029  год | Повышение уровня благоустройства территории поселения.  Создание комфортной среды проживания, повышение эстетического вида  Расчет НМЦК  Повышение уровня благоустройства территории поселения  Расчет НМЦК  Создание комфортной среды для растущих детей, а также условий для развития физической культуры и спорта | Отсутствие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения. |  |

**Таблица 3**

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Малиновского сельского поселения**

**«Формирование современной городской среды в Малиновском сельском поселении на 2025-2029 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и направлений | Объем финансирования, всего  (тыс.рублей) | Код бюджетной классификации | | | | Годы | | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Муниципальная программа Малиновского сельского поселения** | **«Формирование современной городской среды в Малиновском сельском поселении на 2025-2029 годы»** | **Всего 985,0** | **813** | **0503** | **0400000000** | **000** | **95,0** | **100,0** | **100,0** | **440,0** | **250,0** |
| **За счет средств бюджета поселения**  **985,0** | **813** | **0503** | **0400000000** | **000** | **95,0** | **100,0** | **100,0** | **440,0** | **250,0** |
| Отдельные мероприятия |  | Итого 985,0 | 813 | 0503 | 0490000000 | 000 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 440,0 | 250,0 |
| За счет средств бюджета поселения  985,0 | 813 | 0503 | 0490000000 | 000 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 440,0 | 250,0 |
| 1 Основное  мероприятие | «Обустройство мест массового отдыха» | Итого 545,0 | 813 | 0503 | 0490100000 | 000 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 100,0 |
| 1.1.  направление | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, приобретение основных средств и материальных запасов, связанных с проведением мероприятий по обустройству мест массового отдыха | 545,0 | 813 | 0503 | 0490126080 | 244 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 100,0 |
| 1.2.  направление | Изготовление проектно сметной документации | 0,0 | 813 | 0503 | 0490170600 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 Основное мероприятие | «Благоустройство общественных территорий Малиновского сельского поселения» | Итого  440,0 | 813 | 0503 | 0490200000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290,0 | 150,0 |
| 2.1. направление | Изготовление проектно сметной документации | 30,0 | 813 | 0503 | 0490220600 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 2.2.  направление | Благоустройство территорий детских и спортивных площадок, дворовых и общественных территорий | 410,0 | 813 | 0503 | 0490292610 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 150,0 |

**Таблица 4**

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Площадь га. | Перечень работ | | Срок исполнения | |
| 1 | Общественная территория с. Малиново, ул. 50 лет Октября, 30 |  | Содержание в надлежащем санитарном состоянии | | 2025-2029 г. | |
| 2 | Территория возле дома культуры с. Малиново, ул. Школьная, 31 | 0,5 | Содержание в надлежащем санитарном состоянии | | 2025-2029 г | |
| 3 | Общественная территория с. Малиново, ул. 50 лет Октября, 33 | 0,82 | Содержание в надлежащем санитарном состоянии | | 2025-2029 г | |
| 4 | Общественная территория с. Ариадное, ул. Дубова, 30 | 0,08 | 1. Установка беседки для отдыха | | 2029 г. | |
| Содержание в надлежащем санитарном состоянии | | 2025-2029 г | |
| 5 | Общественная территория с. Зимники, ул. Октябрьская, 31 | 0,06 | Содержание в надлежащем санитарном состоянии | | 2025-2029 г | |
| 6 | Общественная территория с. Любитовка, ул. Партизанская, 52а | 0,12 | Содержание в надлежащем санитарном состоянии | 2025-2029 г | | |
|  |  | | |
| Установка светильников |  | | 2028 г. |
| 7 | Территория возле Памятника ВОВ, по направлению на северо-запад от ориентира с. Малиново, ул. 50 лет Октября, д.30 | 0,3 | Установка светильников | | 2028 г. | |
| Установка лавок, урн. | | 2028 г. | |
| Содержание в надлежащем санитарном состоянии | | 2025-2029 г | |
|  | **Итого** | **2,13** | | | | |