Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы

«Пожарная безопасность на  территории Малиновского сельского поселения на 2020-2026 годы», утвержденной  постановлением администрации Малиновского сельского поселения  от 12.10.2017 г.

№ 46-па   за  2024 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Малиновского сельского поселения

Структура муниципальной программы

Основное мероприятие

-  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»;

- «Содержание пожарного добровольчества в Малиновском сельском поселении».

Цель муниципальной программы

Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий,  повышение степени готовности всех сил и средств, для тушения, а также полноценное и эффективное функционирование добровольной пожарной дружины.

Финансирование муниципальной программы

В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было направлено 349184,65 рубля или 100% от запланированного объема финансирования по муниципальной программе, в том числе:

349184,65 рубля  – из средств бюджета поселения, 100% запланированного.

Структура расходов муниципальной программы

| Наименование | Целевая статья | Сумма на 2024 год предусмотренная бюджетом | исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Малиновского сельского поселения «Пожарная безопасность на территории Малиновского сельского поселения на 2020-2026 годы» | 0200000000 | 349184,65 | 349184,65 | 100% |
| Основное мероприятие: "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности " | 0290100000 | 230000,0 | 230000,0 | 100% |
| Проведение противопожарной опашки населенных пунктов поселения | 0290126051 | 150000,0 | 150000,0 | 100% |
| Содержание источников противопожарного водоснабжения | 0290126052 | 70000,0 | 70000,0 | 100% |
| Приобретение первичных средств пожаротушения | 0290126053 | 0,0 | 0,0 | - |
| Изготовление печатной продукции с основными требованиями норм пожарной безопасности, организация обучения поселения мерам пожарной безопасности | 0290126054 | 10000,0 | 10000,0 | 100% |
| Основное мероприятие: "Содержание пожарного добровольчества в Малиновском сельском поселении" | 0290200000 | 119184,65 | 119184,65 | 100% |
| Содержание пожарного бокса в селе Ариадное | 0290226056 | 12000,0 | 12000,0 | 100% |
| Содержание пожарной машины | 0290226057 | 37184,65 | 37184,65 | 100% |
| Материальное стимулирование работы добровольных пожарных за участие в профилактике и тушении пожаров | 0290286070 | 70000,0 | 70000,0 | 100% |

В 2024 году  из запланированных к реализации 2  мероприятия исполнение составило 100%

Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением администрации Малиновского сельского поселения от 30.09.2016 г. № 72-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Малиновского сельского поселения  и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» (в редакции постановления от 09.06.2020 № 20-па) – Приложение № 1. Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы Малиновского сельского поселения представлен в Приложении № 2.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование

В 2025 году планируется продолжить реализацию мероприятий полномочия в сфере пожарной безопасности по средством муниципальной программы  Малиновского сельского поселения «Пожарная безопасность на  территории Малиновского сельского поселения на 2025-2026 годы». Муниципальная программа соответствует требованиям постановления администрации Малиновского сельского поселения от 30.09.2016 г. № 72-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Малиновского сельского поселения  и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Ресурсное обеспечение муниципальной программы соответствует решению муниципального комитета Малиновского сельского поселения от 20.12.2023 № 97 «О бюджете Малиновского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Для  достижения планируемых значений показателей необходимо сохранить объемы финансирования, определенные в муниципальной программе.

Главный специалист администрации

Малиновского сельского поселения                                           И.В. Бурдейная

Приложение №1

к отчету о  выполнении муниципальной программы

«Пожарная безопасность  на

территории Малиновского сельского

поселения на 2020-2026 годы»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность  на территории Малиновского сельского поселения на 2020-2026 годы»

1. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность  на территории Малиновского сельского поселения на 2020-2026 годы»:

| Наименование мероприятия программы | выполнено, не выполнено | Степень реализации мероприятий, СРм =Мв/М |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | выполнено | 1 |
| Содержание пожарного добровольчества в Малиновском сельском поселении | выполнено | 1 |

СРм = Мв/М = 2 / 2 = 1

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

| Наименование мероприятия программы | Плановые расходы, предусмотренные в бюджете на реализацию в отчетном году, Зп (тыс. руб.) | Фактические расходы в отчетном году, Зф (тыс. руб.) | Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз = Зф / Зп |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | 230,0 | 230,0 | 1 |
| Проведение противопожарной опашки населенных пунктов поселения | 150,0 | 150,0 | 1 |
| Содержание источников противопожарного водоснабжения | 70,0 | 70,0 | 1 |
| Приобретение первичных средств пожаротушения | 0,0 | 0,0 | 1 |
| Изготовление печатной продукции с основными требованиями норм пожарной безопасности, организация обучения поселения мерам пожарной безопасности | 10,0 | 10,0 | 1 |
| Основное мероприятие «Содержание пожарного добровольчества в Малиновском сельском поселении» | 119,2 | 119,2 | 1 |
| Содержание пожарного бокса в селе Ариадное | 12,0 | 12,0 | 1 |
| Содержание пожарной машины | 37,2 | 37,2 | 1 |
| Обеспечение материального стимулирования членов добровольной пожарной охраны | 70,0 | 70,0 | 1 |
| ИТОГО | 349,2 | 349,2 | 1 |

ССуз = Зф / Зп = 349,2 / 349,2 = 1

3. Эффективность использования средств местного и краевого бюджета:

| Наименование мероприятия программы | Степень реализации мероприятий полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, СРм | Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз | Эффективность использования средств местного и краевого бюджета, Эис = СРм/ССуз |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | 1 | 1 | 1 |
| Проведение противопожарной опашки населенных пунктов поселения | 1 | 1 | 1 |
| Содержание источников противопожарного водоснабжения | 1 | 1 | 1 |
| Приобретение первичных средств пожаротушения | 1 | 1 | 1 |
| Изготовление печатной продукции с основными требованиями норм пожарной безопасности, организация обучения поселения мерам пожарной безопасности | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие «Содержание пожарного добровольчества в Малиновском сельском поселении» | 1 | 1 | 1 |
| Содержание пожарного бокса в селе Ариадное | 1 | 1 | 1 |
| Содержание пожарной машины | 1 | 1 | 1 |
| Обеспечение материального стимулирования членов добровольной пожарной охраны | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО | 1 | 1 | 1 |

Эис2024 = СРм/ССуз = 1 / 1 = 1

4. Степень достижения целей и решения задач:

| Наименование мероприятия программы | Плановое значение целевого показателя, ЗПп/пп | Значение целевого показателя Программы фактически достигнутое, ЗП/пф | Эффективность использования средств местного и краевого бюджета, Эис = СРм/ССуз |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | 230,0 | 230,0 | 1 |
| «Содержание пожарного добровольчества в Малиновском сельском поселении» | 119,2 | 119,2 | 1 |

1СДп/ппз2024 = 230,0 / 230,0 = 1

2СДп/ппз2024 = 119,2 / 119,2 = 1

5. Степень реализации Программы:

СРп = (1+1) / 2 = 1

6. Эффективность реализации мероприятий Программы:

ЭРм/п = СРм*Эис = 1*1 = 1

Эффективность реализации Программы

ЭРп = 0,5*∑ СРп + 0,5*∑ ЭРм/п * kj/j = 0,5*1+0,5*(1*1+1*1) = 1,5

Эффективность реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность  на территории Малиновского сельского поселения на 2020-2026 годы» является высокоэффективной.

Приложение №2

к отчету о  выполнении муниципальной программы

«Пожарная безопасность  на

территории Малиновского сельского

поселения на 2020-2026 годы»

ы»

Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 г. |  |
| МП | Пп |  |  |  | прогноз | факт |
| 02 | 0 |  | Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории Малиновского сельского поселения на 2020-2026 годы» |  |  |  |
|  |  | 1 | Источники наружного водоснабжения (обслуживание 10-ти водоисточников) | % | 100 | 100 |
|  |  | 2 | Создание системы противодействия угрозам пожарной опасности (противопожарная опашка – 80000 кв.м., подъездных путей, пирсов) | % % | 100 100 | 100 100 |
|  |  | 3 | Обеспечение благоприятных условий для функционирования добровольной пожарной охраны, сокращение количества пожаров (пожарный инвентарь) | ед. | 10 | 10 |
|  |  | 4 | Приобретение населением Малиновского сельского поселения навыков действий при возникновении пожара (баннеры, листовки) | ед. | 50 | 60 |
|  |  | 5 | Количество членов ДПО получившие выплаты социальных гарантий и льгот | чел. | 5 | 2 |
|  |  | 6 | Количество пожарных боксов укомплектованных дополнительным технологическим оборудованием | ед. | - | - |
|  |  | 7 | Развитие и укрепление материально-технической базы добровольной пожарной охраны | ед. | - | - |
|  |  | 8 | Приобретение средств индивидуальной защиты и снаряжения добровольного пожарного | ед. | - | - |
|  |  | 9 | Обеспечение пожарного бокса электроэнергией к электрическим сетям | кВт. | 3000 | 380 (электроэнергия использовалась по мере необходимости) |
|  |  | 10 | Содержание пожарной машины в готовности к выезду | % | 100 | 100 |