Годовой отчет о выполнении  муниципальной программы

«Развитие и сохранение культуры на территории Малиновского сельского поселения на 2020-2026 годы», утвержденной

постановлением администрации Малиновского сельского поселения

от 12.10.2017 г. № 47-па за 2024 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Малиновский информационно-досуговый центр» Малиновского сельского поселения

Структура муниципальной программы

Основное мероприятие

-  «Развитие культурно-досуговой деятельности»;

- «Развитие материально-технической базы учреждений культуры».

Цель муниципальной программы

Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Малиновского сельского поселения, сохранение культурного и исторического наследия Малиновского сельского поселения.

Финансирование муниципальной программы

В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было направлено 1638028,11 рублей или 100% от запланированного объема финансирования

Структура расходов муниципальной программы

| Наименование | Целевая статья | Сумма на 2024 год предусмотренная бюджетом | исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Малиновского сельского поселения «Развитие и сохранение культуры на территории Малиновского сельского поселения на 2020-2026 годы» | 0100000000 | 1638028,11 | 1638028,11 | 100% |
| Основное мероприятие: " Развитие культурно-досуговой деятельности " | 0190100000 | 1638028,11 | 1638028,11 | 100% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 0190170590 | 1638028,11 | 1638028,11 | 100% |
| Основное мероприятие: " Развитие материально-технической базы учреждений культуры " | 0190200000 | - | - | - |

В 2024 году  из запланированного к реализации 1 мероприятия исполнение составило 100%.

Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением администрации Малиновского сельского поселения от 30.09.2016 г. № 72-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Малиновского сельского поселения  и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» (в редакции постановления от 09.06.2020 № 20-па) – Приложение № 1. Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы Малиновского сельского поселения представлен в Приложении № 2.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование

В 2024 году планируется продолжить реализацию муниципальной программы  Малиновского сельского поселения «Развитие и сохранение культуры на территории Малиновского сельского поселения на 2025-2029 годы». Муниципальная программа соответствует требованиям постановления администрации Малиновского сельского поселения от 30.09.2016 г. № 72-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Малиновского сельского поселения  и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Ресурсное обеспечение муниципальной программы соответствует решению муниципального комитета Малиновского сельского поселения от 20 декабря 2023 года № 97 «О бюджете Малиновского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Для  достижения планируемых значений показателей необходимо сохранить объемы финансирования, определенные в муниципальной программе.

Главный специалист администрации

Малиновского сельского поселения                                                       И.В. Бурдейная

Приложение №1

к отчету о  выполнении муниципальной программы

«Благоустройство территории Малиновского

сельского поселения на 2020-2026 годы»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры на территории Малиновского сельского поселения

на 2020-2026 годы»

1. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры на территории Малиновского сельского поселения на 2020-2026 годы»:

| Наименование мероприятия программы | выполнено, не выполнено | Степень реализации мероприятий, СРм =Мв/М |
| --- | --- | --- |
| Развитие культурно-досуговой деятельности | выполнено | 1 |

СРм = Мв/М = 1 / 1 = 1

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

| Наименование мероприятия программы | Плановые расходы, предусмотренные в бюджете на реализацию в отчетном году, Зп (тыс. руб.) | Фактические расходы в отчетном году, Зф (тыс. руб.) | Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз = Зф / Зп |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 1638,0 | 1638,0 | 1 |
| Оплата труда и начисления | 1318,1 | 1318,1 |  |
| Содержание имущества | 81,8 | 81,8 | 1 |
| Образовательные услуги | 7,5 | 7,5 | 1 |
| Потребление электроэнергии | 220,0 | 220,0 | 1 |
| Услуги связи | 8,6 | 8,6 | 1 |
| Хозяйственные товары (закуп мешков под мусор – 100 шт.) | 2,0 | 2,0 | 1 |
| ИТОГО | 1638,0 | 1638,0 | 1 |

ССуз = Зф / Зп = 1638,0 / 1638,0= 1

3. Эффективность использования средств местного и краевого бюджета:

| Наименование мероприятия программы | Степень реализации мероприятий полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, СРм | Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз | Эффективность использования средств местного и краевого бюджета, Эис = СРм/ССуз |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 1 | 1 | 1 |
| Оплата труда и начисления | 1 | 1 | 1 |
| Содержание имущества | 1 | 1 | 1 |
| Образовательные услуги | 1 | 1 | 1 |
| Потребление электроэнергии | 1 | 1 | 1 |
| Услуги связи | 1 | 1 | 1 |
| Хозяйственные товары (закуп мешков под мусор – 100 шт.) | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО | 6 | 6 | 1 |

Эис2024 = СРм/ССуз = 6 / 6 = 1

4. Степень достижения целей и решения задач:

| Наименование мероприятия программы | Плановое значение целевого показателя, ЗПп/пп | Значение целевого показателя Программы фактически достигнутое, ЗП/пф | Эффективность использования средств местного и краевого бюджета, Эис = СРм/ССуз |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 1638,0 | 1638,0 | 1 |

1СДп/ппз2024 = 1638,0 / 1638,0 = 1

5. Степень реализации Программы:

СРп = 1 / 1 = 1

6. Эффективность реализации мероприятий Программы:

ЭРм/п = СРм*Эис = 1*1 = 1

Эффективность реализации Программы

ЭРп = 0,5*∑ СРп + 0,5*∑ ЭРм/п * kj/j = 0,5*1+0,5*(1*1) = 1

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры на территории Малиновского сельского поселения на 2020-2026 годы» является высокой.

Приложение №2

к отчету о  выполнении муниципальной программы

«Развитие и сохранение культуры на

территории Малиновского сельского

поселения на 2020-2026 годы»

ы

Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 г. |  |
| МП | Пп |  |  |  | прогноз | факт |
| 01 | 0 |  | Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры на территории Малиновского сельского поселения на 2020-2026 годы» |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности; | % | 82 | 82 |
|  |  | 2 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | % | 1,0 | 2,1 |
|  |  | 3 | Темп роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» | % | 110 | 116,8 (соответствует плану «Дорожной карты») |
|  |  | 4 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры | % | 4,5 | 4,5 (соответствует плановым) |
|  |  | 5 | Удельный вес населения систематически занимающихся в учреждениях культуры народным творчеством | % | 19 | 7,5 (невыполнение показателя связано с тем, что часть граждан на момент СВО заняты волонтерской работой и временно не посещают кружки народного творчества) |