Годовой отчет о выполнении  муниципальной программы
«Развитие и сохранение культуры на территории Малиновского сельского поселения на 2025-2029 годы», утвержденной 

постановлением администрации Малиновского сельского поселения  

от 21.11.2024 г. № 70-па за 2025 год
Ответственный исполнитель муниципальной программы 
       Муниципальное казенное учреждение «Малиновский информационно-досуговый центр» Малиновского сельского поселения
Структура муниципальной программы

Основное мероприятие
 -  «Развитие культурно-досуговой деятельности»;

 - «Развитие материально-технической базы учреждений культуры».

Цель муниципальной программы 
Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Малиновского сельского поселения, сохранение культурного и исторического наследия Малиновского сельского поселения.
Финансирование муниципальной программы

В 2025 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было направлено 2223742,22 рубля или 100% от запланированного объема финансирования 
Структура расходов муниципальной программы

	Наименование
	Целевая статья
	Сумма на 2025 год предусмотренная бюджетом
	    исполнение
	%

	Муниципальная программа Малиновского сельского поселения «Развитие и сохранение культуры на территории Малиновского сельского поселения на 2025-2029 годы»
	0100000000
	2223742,22
	2223742,22
	100%

	Основное мероприятие: " Развитие культурно-досуговой деятельности "
	0190100000
	2223742,22
	2223742,22
	100%

	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных  учреждений
	0190170590
	2223742,22
	2223742,22
	100%

	Основное мероприятие: " Развитие материально-технической базы учреждений культуры "
	0190200000
	-
	-
	-


В 2025 году  из запланированного к реализации 1 мероприятия исполнение составило 100%.
Оценка эффективности муниципальной программы
                Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением администрации Малиновского сельского поселения от 30.09.2016 г. № 72-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Малиновского сельского поселения  и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» (в редакции постановления от 09.06.2020 № 20-па) – Приложение № 1. Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы Малиновского сельского поселения представлен в Приложении № 2.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование

Муниципальная программа соответствует требованиям постановления администрации Малиновского сельского поселения от 30.09.2016 г. № 72-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Малиновского сельского поселения  и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».    
         Ресурсное обеспечение муниципальной программы соответствует решению муниципального комитета Малиновского сельского поселения от 17 декабря 2024 года № 115 «О бюджете Малиновского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

        В соответствии с  законом Приморского края от 02 июня 2025 года № 788-КЗ «О Дальнереченском муниципальном округе Приморского края», постановлением администрации Малиновского сельского поселения от 30.12.2025 г. № 54-па «О завершении реализации муниципальных программ Малиновского сельского поселения» действие данной программы завершено 31.12.2025 года.
Ликвидатор администрации
Малиновского сельского поселения                                                       Е.В. Сергеева
                                                                                                               Приложение №1

к отчету о  выполнении муниципальной программы

«Развитие и сохранение культуры на 

территории Малиновского сельского 

поселения на 2025-2029 годы»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры на территории Малиновского сельского поселения 
на 2025-2029 годы»

             1. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры на территории Малиновского сельского поселения на 2025-2029 годы»:

	Наименование мероприятия программы
	выполнено, не выполнено
	Степень реализации мероприятий, СРм =Мв/М



	Развитие культурно-досуговой деятельности
	выполнено
	1


СРм = Мв/М = 1 / 1 = 1

             2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

	Наименование мероприятия программы
	Плановые расходы, предусмотренные в бюджете на реализацию в отчетном году, Зп (тыс. руб.)
	Фактические расходы в отчетном году, Зф (тыс. руб.)
	Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз = Зф / Зп

	Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности»
	1638,0
	1638,0
	1

	Оплата труда и начисления
	1493,45
	1493,45
	

	Содержание имущества
	55,43
	55,43
	1

	Потребление электроэнергии
	230,58
	230,58
	1

	Приобретение неисключительных прав программного продукта («Базовый Бюджет») 
	5,6
	5,6
	1

	Приобретение и установка основных средств (Приобретение и установка шлагбаума – 1 шт., монтаж структурированной системы видеонаблюдения – 14 камер)
	438,68
	438,68
	1

	ИТОГО
	2223,74
	2223,74
	1


ССуз = Зф / Зп = 2223,74 / 2223,74= 1

           3. Эффективность использования средств местного и краевого бюджета:

	Наименование мероприятия программы
	Степень реализации мероприятий полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, СРм
	Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз
	Эффективность использования средств местного и краевого бюджета, Эис = СРм/ССуз 

	Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности»
	1
	1
	1

	Оплата труда и начисления
	1
	1
	1

	Содержание имущества
	1
	1
	1

	Потребление электроэнергии
	1
	1
	1

	Приобретение неисключительных прав программного продукта («Базовый Бюджет») 
	1
	1
	1

	Приобретение и установка основных средств (Приобретение и установка шлагбаума – 1 шт., монтаж структурированной системы видеонаблюдения – 12 камер)
	1
	1
	1

	ИТОГО
	5
	5
	1


Эис2025 = СРм/ССуз = 5 / 5 = 1

       4. Степень достижения целей и решения задач:

	Наименование мероприятия программы
	Плановое значение целевого показателя, ЗПп/пп
	Значение целевого показателя Программы фактически достигнутое, ЗП/пф
	Эффективность использования средств местного и краевого бюджета, Эис = СРм/ССуз 

	Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности»
	2223,74
	2223,74
	1


1СДп/ппз2025 = 2223,74 / 2223,74 = 1

       5. Степень реализации Программы:

       СРп = 1 / 1 = 1

        6. Эффективность реализации мероприятий Программы:

        ЭРм/п = СРм*Эис = 1*1 = 1

Эффективность реализации Программы

ЭРп = 0,5*∑ СРп + 0,5*∑ ЭРм/п * kj/j = 0,5*1+0,5*(1*1) = 1
       Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры на территории Малиновского сельского поселения на 2025-2029 годы» является высокой.

Приложение №2
к отчету о  выполнении муниципальной программы

«Развитие и сохранение культуры на 

территории Малиновского сельского 

поселения на 2025-2029 годы»

ы
Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы

	Код аналитической программной классификации
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов)

	
	
	
	
	2025 г.

	МП
	Пп
	
	
	
	прогноз
	факт

	01
	0
	 
	Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры на

территории Малиновского сельского поселения на 2025-2029 годы»

	
	
	1
	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом
	%
	1,8
	0,2
(невыполнение плана связано с уменьшением численности населения в целом)



	
	
	2
	Темп роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года   № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики»
	%
	12,2
	13,3
(соответствует плану «Дорожной карты») 

	
	
	3
	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры
	%
	3,08
	4,0
(соответствует плановым)

	
	
	4
	Удельный вес населения систематически занимающихся в учреждениях культуры народным творчеством  
	%
	8
	8,5
(соответствует плановым)




