Утверждаю:

Глава Ракитненского сельского поселения

А.В.Зиновьев

21.03.2025\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ракитненского сельского поселения в 2024 году**.

**1. Общие сведения о муниципальных программах Ракитненского сельского поселения**

Сводный годовой доклад об оценке эффективности реализации муниципальных программ Ракитненского сельского поселения по итогам 2024 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации Ракитненского сельского поселения № 29 от 15.09.2024г, которым утвержден Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Ракитненского сельского поселения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ. Ответственными исполнителями за выполнение муниципальных программ представлены отчеты о реализации муниципальных программ, включая оценку эффективности реализации.

В целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования бюджета Ракитненского сельского поселения, в 2024 году реализовывалось 4 муниципальных программы (Таблица 1). Их реализация направлена на решение ключевых задач и достижение поставленных конечных целей и приоритетов социально- экономического развития поселения.

Все муниципальные программы были утверждены администрацией Ракитненского сельского поселения на период 2023 – 2027 гг.

**Перечень муниципальных программ на 2024 год**

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программы** | **Нормативно-правовой акт** |
| 1. | Муниципальная программа Ракитненского сельского поселения «Развитие и сохранение культуры на территории Ракитненского сельского поселения на 2023-2027 годы» | Постановление № 42 от 26.12.2022г. (в редакции пост. № 22 от 26.05.2023г, № 34 от 28.09.2023г, № 61 от 15.12.2023г, № 64 от 26.02.2024г, № 14 от 20.03.2024г, № 47 от 28.06.2024г, № 53 от 27.08.2024г, № 64 от 18.10.2024г), № 80 от 21.11.2024, № 88 от 23.12.2024, № 92 от 24.12.2024 |
| 2. | Муниципальная программа Ракитненского сельского поселения «Благоустройство территории Ракитненского сельского поселения на 2023-2027 годы» | Постановление № 40 от 26.12.2022г. (в редакции пост. № 20 от 26.05.2023г, № 35 от 28.09.2023г, № 59 от 15.12.2023г, № 65 от 26.12.2023г, № 7 от 16.02.2024г, № 15 от 20.03.2024г, № 46 от 28.06.2024г, № 66 от 18.10.2024г, №86 от 23.12.2024г, №90 от 24.12.2024). |
| 3. | Муниципальная программа Ракитненского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ракитненского сельского поселения на 2023-2027 годы» | Постановление № 41 от 26.12.2022г. (в редакции пост. № 33 от 28.09.2023г, № 60 от 15.12.2023г, № 66 от 26.12.2023г, № 45 от 28.06.2024г, № 65 от 18.10.2024г, № 91 от 24.12.2024). |
| 4. | Муниципальная программа Ракитненского сельского поселения "Информатизация и обеспечение информационной безопасности, техническое обслуживание и ремонт оргтехники в Ракитненском сельском поселении на 2023-2027 годы" | Постановление № 39 от 26.12.2022 г. (в ред. № 19 от 26.05.2023г, № 32 от 28.09.2023г., № 58 от 15.12.2023., № 67 от 26.12.2023г., № 44 от 28.06.2024г., № 52 от 27.08.2024г., № 79 от 21.11.2024г., № 87 от 23.12.2024г, № 89 от 24.12.2024г. |
|  |  |  |

На реализацию муниципальных программ в 2024 году предусматривалось направить 4 939 708,50 рублей, кассовое исполнение составило 4 939 708,50 рублей или 100% (в том числе: средства федерального бюджета – 0 рублей, средства краевого бюджета – 0 рублей.

Удельный вес расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета поселения (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов других уровней) в 2024 году составил 78,95 % при плановом значении 78,95 %.  **Удельный вес расходов в рамках отдельных муниципальной программы в общем объеме расходов формируемых в рамках муниципальных программ в 2024 году распределился следующим образом:**

|  |
| --- |
| Муниципальная программа Ракитненского сельского поселения «Развитие и сохранение культуры на территории Ракитненского сельского поселения" на 2023-2027 годы» - 32,53% |
| Муниципальная программа Ракитненского сельского поселения «Благоустройство территории Ракитненского сельского поселения на 2023-2027 годы» - 19,60% |
| Муниципальная программа Ракитненского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Ракитненского сельского поселения на 2023-2027 годы" - 1,20% |
| Муниципальная программа "Информатизация и обеспечение информационной безопасности, техническое обслуживание и ремонт оргтехники в Ракитненском сельском поселении на 2023-2027 годы"- 2,56% |
|  |

**2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ.**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Ракитненского сельского поселения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Ракитненского сельского поселения от № 29 от 15.09.2016г.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по двум направлениям:

- оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы;

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2024 год можно сделать следующие выводы.

Из 4 действовавших в Ракитненском сельском поселении программ, 4 программы имеют уровень эффективности – высокоэффективные.

Уровень эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ определялись по следующим критериям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уровень эффективности реализации муниципальной программы | Численное значение эффективности реализации муниципальной программы (ЭП) | Ранг |
| Неэффективная | менее 0,5 | четвертый |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 | третий |
| Эффективная | 0,8 - 1 | второй |
| Высокоэффективная | более 1 | первый |

**Результаты оценки эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы | Результаты оценки эффективности |
| 1. | Муниципальная программа Ракитненского сельского поселения "Развитие и сохранение культуры на территории Ракитненского сельского поселения" на 2023-2027 годы - 20,12% | **1,02** |
| 2. | Муниципальная программа Ракитненского сельского поселения «Благоустройство территории Ракитненского сельского поселения на 2023-2027 годы» | **1,0** |
| 3. | Муниципальная программа Ракитненского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ракитненского сельского поселения на 2023-2027 годы» | **1,0** |
| 4. | Муниципальная программа Ракитненского сельского поселения "Информатизация и обеспечение информационной безопасности, техническое обслуживание и ремонт оргтехники в Ракитненском сельском поселении на 2023-2027 годы" | **1,0** |

**3. Информация о муниципальных программах**

**Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры на территории Ракитненского сельского поселения»**

За счет ассигнований, предусмотренных в бюджете Ракитненского поселения в 2024 году на реализацию муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры на территории Ракитненского сельского поселения»выполнялись расходные обязательства Ракитненского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций культуры:

- «Положение О создании условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами досуга в Ракитненском сельском поселении», утв. решением МК от 15.11.2005г № 5;

- решение МК от 25.12.2006г № 102 "О создании муниципального учреждения «Досуговый центр Ракитненского сельского поселения» ";

- постановление администрации Ракитненского СП № 6 от 18.02.2019г «Об установлении расходных обязательств Ракитненского сельского поселения по исполнению вопросов местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры»;

- постановление администрации Ракитненского СП от 18.05.2020г № 17 "Об утверждении порядка финансового обеспечения культурно-массовых, физкультурно-спортивных мероприятий на территории Ракитненского сельского поселения";

- решение муниципального комитета Ракитненского сельского поселения от 30.07.2018г № 85 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений Ракитненского сельского поселения";

- постановление администрации Ракитненского СП от 12.10.2018г. № 66 "О введении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Ракитненского сельского поселения" (в редакции № 57а от 01.10.2019г.);

- постановление администрации Ракитненского СП от 12.10.2018г № 67 "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников учреждений культуры Ракитненского сельского поселения" (в редакции № 58а от 04.10.2019г., № 26б от 30.09.2021г., № 52а от 29.11.2023г.);

**Сведения об основных результатах реализации Муниципальной программы Ракитненского сельского поселения "Развитие и сохранение культуры на территории Ракитненского сельского поселения" на 2023-2027 годы**

Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения» (далее – Программа), утверждена Постановлением № 42 от 26.12.2022г. (в редакции пост. № 22 от 26.05.2023г, № 34 от 28.09.2023г, № 61 от 15.12.2023г, № 64 от 26.02.2024г, № 14 от 20.03.2024г, № 47 от 28.06.2024г, № 53 от 27.08.2024г, № 64 от 18.10.2024г), № 80 от 21.11.2024, № 88 от 23.12.2024, № 92 от 24.12.2024

Ответственный исполнитель Программы – Муниципальное казенное учреждение культуры «Досуговый центр Ракитненского сельского поселения» (сокращенно МКУК "ДЦ РСП").

Участники Программы: – администрация Ракитненского сельского поселения.

Срок реализации Программы – 2023 - 2027 годы.

Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

1. «Развитие культурно-досуговой деятельности;

2. Развитие материально-технической базы учреждений культуры;

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2024 год составил 2 875 147,03 руб., фактическое исполнение – 2 875 147,03 руб. или 100 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, направления расхода | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2024 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов  % | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
| 1 | 3 | 5 | 6,00 | 7 |  |  |
| ***Муниципальная программа Ракитненского сельского поселения "Развитие и сохранение культуры на территории Ракитненского сельского поселения" на 2023-2027 годы*** | ***0100000000*** | 2 875 147,03 | 2 875 147,03 | ***100%*** |  |  |
| отдельные мероприятия | 0190000000 | 2 875 147,03 | 2 875 147,03 | ***100%*** |  |  |
| ***Основное мероприятие: "Развитие культурно-досуговой деятельности"*** | ***0190100000*** | ***2579407,03*** | ***2579407,03*** | ***100%*** | - создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-   досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  - повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества;  - эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.  -создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;    -  обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры; | ***выполнено*** |
| Проведение мероприятий для жителей поселения в рамках общегосударственных и общерайонных праздников | 0190124020 | 94000,00 | 94000,00 | 100,00% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 0190170590 | 2485407,03 | 2485407,03 | 100% |
| ***Основное мероприятие: Развитие материально-технической базы учреждений культуры*** | ***0190200000*** | ***218488,59*** | ***218488,59*** | ***100,00%*** | улучшение текущего технического состояния учреждений культуры | ***выполнено*** |
| Расходы на приобретение муниципальными учреждениями имущества | 0190223120 | 0190428,00 | 190428,00 | 100,00% |  | \*\* |
| ***Основное мероприятие: "Капитальный ремонт "*** | 0190300000 | 105312,00 | 105312,00 | 100,00% | Капитальный ремонт улучшение состояния учреждений культуры | ***выполнено*** |
| Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления | 0190370600 | 105312,00 | 105312,00 | 100,00% |  | \*\* |

\* в 2024 году по основному мероприятию "Развитие культурно-досуговой деятельности, в рамках календарного плана проведения культурно-массовых мероприятий в Ракитненском сельском поселении на 2024 год проведены следующие мероприятия:

Развитие способности формирования творческой личности, воспитание чувства гордости за нашу Родину – вот те задачи, которые ставят перед собой работники культуры при подготовке и проведении мероприятий для детей и подростков.

31 января провели патриотический час, урок мужества

«Запомни этот город Ленинград»

Показали видеофильм «Героям Великой Отечественной войне посвящается…», «Сокровище времён блокады».

Презентация Блокадный хлеб. Беседа о блокаде, дорога жизни, объявление Левитана о снятии блокады, раздали по кусочку хлеба, зажгли свечи, минута молчания.

06 февраля - Сталинградская битва - воинская слава России - история о битве, рассказ о земляках воинах, участниках Сталинградской битвы

01 марта состоялось открытие года семьи и вручение семейного очага.

04 марта – кукольный театр «В гостях у сказки», показали сказку «Про сороку, которая никому не говорила «Пожалуйста».Сказка приобщает детей к культуре общения и вызывает желание употреблять вежливые слова в повседневной жизни.

12 апреля – познавательная программа ко дню Космонавтики «Покорение космоса». Игра на внимание, построй ракету по схеме, дружный экипаж, полёт на Плутон, собери метеорит, возвращение на землю.

21 апреля – прошёл поэтический вечер «Моя Россия - тихая глубинка», под девизом «Дыхание земли русской» .Беседа – рассказ о значении поэзии, стихи детей и взрослых о родном крае, о Родине. Просмотр слайдов о Приморском крае.

Регулярно оформляются и пополняются книжные выставки.

Постоянно проходят выставки детских рисунков различной тематики,

выставки книг приморских писателей и поэтов.

1 июня – День защиты детей, вместе с детьми провели литературно – игровую программу «Весёлое путешествие в детство.

Просмотр видеофильма «У нас друзья на всей планете»

9 июня прошла Квест – игра «Минздрав предупреждает».

15 июня литературный марафон – «Сказки Пушкина» рисунки по сказкам.

19 июня – беседа «Правила безопасности дома»

С 02.июля по 5 июля коллектив худ. самодеятельности и солисты нашего ДК приняли участие в краевом фестивале «Ханкайские зори»

22 августа – познавательная беседа « Флаг России – гордость наша», показ видеофильма

30 августа – конкурсная - развлекательная программа « До свидание, лето».

5 сентября – интеллектуальная викторина «Хочу всё знать»

Просмотр видеофильма.

8 сентября – профилактическая беседа «Мы за жизнь», курение.

С 24 сентября по 26 сентября коллектив худ. самодеятельности и солисты нашего ДК приняли участие в краевом фестивале «Черниговские родники», где стали лауреатами и дипломантами конкурса

5 октября – спортивно – игровая программа «Осенние забавы», музыкальная игра «Есть у нас огород», эстафеты, викторина, загадки об овощах.

1 ноября – спортивно – игровая программа «В дружбе народов - единство страны».

7 ноября прошёл исторический час – первый военный парад на Красной площади в 1941 году в Москве.

13 ноября провели интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

25 ноября прошёл концерт « Мамины руки» посвящённый дню Матери.

27 ноября прошло мероприятие «В гостях у чая»

Вспомнили пословицы, поговорки о русском чаепитии, отгадывали загадки, мы пели и играли и про чай многое узнали.

**Клубных формирований-20, в них участников – 292 чел.**

Для детей 8, в них 162 участника

Любительские объединения и клубы по интересам 4/40

Прочие клубные формирования 16/252

**Работа с молодёжью**

Основной задачей учреждения культуры в работе с молодёжью является организация содержательного досуга который характеризуется возможностью реализации творческого потенциала, развития творческой активности молодёжи путём использования разнообразных форм досуга. - 6 января провели театрализованное представление «Рождественская сказка» - игры, гадания для молодёжи.

-23 февраля праздничная программа посвящённое Дню защитника Отечества « Есть такая профессия Родину защищать»

-2 марта провели профилактическую беседу «Табачному яду ставим преграду»

-27 сентября провели информационно – просветительское мероприятие для молодёжи « Алкоголь – коварный враг».

**Работа с людьми пожилого возраста.**

Люди старшего поколения небезразличны к тому, что происходит в селе. Они активные участники и зрители всех проводимых мероприятий. Принимают участие сами, с интересом следят за выступлением своих детей и внуков.

Основной задачей деятельности в данном направлении является предоставление людям пожилого возраста возможность активного участия в культурной жизни села. Для достижения этого используя следующие формы:

- тематические вечера

- вечера отдыха

- календарные праздники.

**Возрождение и развитие традиционной народной культуры.**

Массовыми, яркими стали традиционные мероприятия.

Один из почитаемых праздников на Руси – Рождество Христово. Вечер отдыха «Здравствуй, Старый Новый год, «Широкая Масленица».

В ДК в течение 2024 года проделана большая работа по сохранению и возрождению традиционной культуры, а также привлечению населения к народным гуляниям, для сохранения традиций обрядов.

**Патриотическое воспитание**

Основным направлением в деятельности ДК является патриотическое и гражданское воспитание граждан, пропаганда истории и воинской славы России с целью всестороннего развития личности. Поэтому на протяжении многих лет разрабатываются и проводятся циклы мероприятий по данному направлению: традицией стали вечера, посвящённые ко Дню защитника Отечества. День Победы – главный праздник нашей страны. Традиционно в нашем селе проходит митинг памяти « Помним и гордимся! » Праздничный концерт ы, « День неизвестного солдата», « День героев Отечества». Приняли участие во всероссийской акции « Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти», «Окна Победы».

**Здоровый Образ Жизни**

Одним из направлений работы является профилактика асоциальных явлений, формирование здорового образа жизни. Задача работников культуры по работе с молодёжью и подростками – разбудить в них уважение к себе и другим, помочь выбрать правильный путь в жизни, найти выход в той или иной жизненной ситуации, выразить и реализовать себя в творчестве. Важное место в решении проблем, связанных с пропагандой здорового образа жизни, занимает профилактика распространения пагубных привычек и обширная информация об их последствиях. Альтернативой асоциального поведения детей и подростков является популяризация здорового образа жизни, поэтому важное место в работе ДК занимает организация спортивных мероприятий и праздников, игр, бесед, соревнований, эстафет.

В целях технического оснащения предоставления муниципальных услуг в области культуры, для нужд МКУ "ДК ВСП" по основному мероприятию «Развитие материально-технической базы учреждений культуры» приобретено основных средств и материальных запасов на сумму 427853,87 руб., в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| расшифровать, н/р | к-во | Сумма |
| **основные средства** |  |  |
| ПК Dexp | 1 | 38299 |
| Пылесос | 1 | 7599 |
| костюмы сценические | 12 | 60000 |
| Музыкальное оборудование(микшет+2 микрофона |  | 84530 |
| Мусорный контейнер с крышкой и замком +ограждение | 1 | 47150 |
| **Материальные запасы** |  |  |
| ГСМ |  | 35000 |
| Лампы светодиодные |  | 11072 |
| Указатели пожарные |  | 1440 |
| Баннер с логотипом Год семьи |  | 21800 |
| Призы и сувениры |  | 87 000 |
| Канцелярские товары |  | 19 556,87 |
|  |  | 14 407,00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | 427853,87 |

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2024 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Ракитненского сельского поселения «Развитие и сохранение культуры на территории Ракитненского сельского поселения" на 2023-2027 годы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Ракитненском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Ракитненского сельского поселения № 29 от 15.09.2024г

Согласно, Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры на территории Ракитненского сельского поселения" на 2023-2027 годы проведены:

- оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы СДЦ;

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2024год | 2024год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры | % |  |  | 107,5 |
| 1.2 | Стоимость основных средств на 01.01.текущего года | руб. | **3072,0** | **3303,7** |  |
| 1.3 | Увеличение стоимости основных средств за текущий год | руб. |  | 231,7 |  |
| 2 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | % | **1** | **1** | 100% |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Увеличение удельного веса посетителей культурно- досуговых мероприятий на платной основе в общей численности посетителей по сравнению с предыдущим годом | % | 1 | 1 | 100% |
| 4 | Увеличение числа участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом | % | 10 | 10 | 100% |
| 5 | Удельный вес детей до 17 лет в числе участников клубных формирований | % | 15 | 15 | 100% |
|  | **СДЦ= 1,02** |  |  |  | 101,5 |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы **УФ:**

**УФ = 2875147,03/2875147,03=1,0**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры на территории Ракитненского сельского поселения» **ЭП = СДЦ\*УФ = (1,02)\*1,0= 1,02 что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы - -** высокоэффективная***.***

В течение 2024 года в программу вносились изменения 7 раз. За 2024 год финансовое обеспечение программы увеличилась на 947636,03 рублей.

**Муниципальная программа Ракитненского сельского поселения "Благоустройство территории Ракитненского сельского поселения на 2023-2027 годы"**

За счет ассигнований, предусмотренных в бюджете Ракитненского поселения в 2024 году на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Ракитненского сельского поселения,выполнялись в 2024 году:

1. расходные обязательства Ракитненского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - Организация благоустройства территории сельского поселения (за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности, а также расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов):

- Решение муниципального комитета Ракитненского сельского поселения от 18.05.2022г. № 60 "Об утверждении Правил благоустройства территории Ракитненского сельского поселения Дальнереченского муниципального района" (в редакции решения № 73 от 23.12.2022г.);

2. переданные Ракитненскому сельскому поселению на основании соглашений, заключенных с органами местного самоуправления муниципального района о передаче сельскому поселению осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района:

2.1. в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в части:

- выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения по элементам обустройства автомобильных дорог и прочим работам в части недостающего электроосвещения (переустройства) и восстановления электроосвещения в границах сельского поселения;

- содержание дорог местного значения Дальнереченского муниципального района в границах Ракитненского сельского поселения:

- Соглашение №4 от 09.01.2024г о передаче в 2024 году администрации Ракитненского сельского поселения части полномочий по решению вопросов местного значения Дальнереченского муниципального района в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения;

2.2. в области организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения:

- Соглашение №4 от 09.01.2024г о передаче в 2024 году администрации Ракитненского сельского поселения части полномочий по решению вопросов местного значения Дальнереченского муниципального района в области организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

**Сведения об основных результатах реализации Муниципальная программа Ракитненского сельского поселения "Благоустройство территории Ракитненского сельского поселения" на 2023-2027 годы**

Муниципальная программа Ракитненского сельского поселения «Благоустройство территории Ракитненского сельского поселения» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Ракитненского сельского поселения № 40 от 26.12.2022г. (в редакции пост. № 20 от 26.05.2023г, № 35 от 28.09.2023г, № 59 от 15.12.2023г, № 65 от 26.12.2023г, № 7 от 16.02.2024г, № 15 от 20.03.2024г, № 46 от 28.06.2024г, № 66 от 18.10.2024г, №86 от 23.12.2024г, №90 от 24.12.2024). Ответственный исполнитель Программы – администрация Ракитненского сельского поселения.

Участники Программы - администрация Ракитненского сельского поселения.

Срок реализации Программы – 2023 - 2027 годы.

Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

1. Организация уличного освещения Ракитненского сельского поселения;
2. Благоустройство территории Ракитненского сельского поселения
3. Дорожное хозяйство.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2024 год составил 1 732 364,28 рублей, фактическое исполнение – 1 732 364,28 руб. или 100,00 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, направления расхода | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2024 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
| % |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| ***«Благоустройство территории Ракитненского сельского поселения на 2023-2027 годы»*** | **0200000000** | 2219594,22 | 2 061 249,28 | 92,87% |  |  |
| Отдельные мероприятия | 0290000000 | 2219594,22 | 2 061 249,28 | 92,87% |  |  |
| **Организация уличного освещения Ракитненского сельского поселения** | **0290100000** | **0** | **0** | 0% | Доведение уровня освещенности улиц, внутренних дорог, на всех населенных пунктах до 100%  Повышение надежности работы сетей наружного освещения, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов  Повышение надежности работы сетей наружного освещения, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов |  |
| Оплата за потребленную электроэнергию | 0290126010 | **0** | **0** | 0% |
| Расходы, связанные с содержанием, ремонтом муниципальных объектов уличного освещения. | 0290126011 | **0** | **0** | 0% |
| **Благоустройство территории поселения** | **0290200000** | **487216,04** | **487216,04** | 100,00% | Поддержание чистоты и порядка, повышение уровня благоустройства территории поселения  Улучшение санитарно-эпидемиологического и эстетического состояния территории поселения  Создание комфортной среды проживания, повышение эстетического вида  Улучшение фитосанитарного состояния территории населенных пунктов поселения, экологической обстановки  Стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу  Привлечение жителей сел к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов | \*\***Мероприятие выполнено** |
| Содержанием территории общего пользования (тротуары, площади, детские площадки и т.д.) | **0290226050** | **117679,28** | **117679,28** | 100% |
| Размещение информации на территории поселения, в том числе установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов. Вывесок. Рекламных конструкций, оформление витрин | **0290226090** | **0** | **0** | 0% |
| Содержание мест захоронения | **0290262210** | **191642,00** | **191642,00** | 100% |  |  |
| **Дорожное хозяйство** | **0290400000** | **1423043,00** | **1423043,00** | 100% | Содержание автомобильных дорог местного значения в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения.  Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям. | \*\*\***Мероприятие выполнено** |
| Содержание дорог местного значения | 029046221D | **628743,00** | **628743,00** | 100% |
| Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения | 029046222D | **794300,00** | **794300,00** | 100% |

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2024 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Ракитненского сельского поселения «Благоустройство территории Ракитненского сельского поселения»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Ракитненского сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Ракитненского сельского поселения № 29 от 15.09.2016г

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Ракитненского сельского поселения» проведены:

**-** оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ;**

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2024год | 2024год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | Доля освещенных улиц в населенных пунктах поселения в общем количестве улиц | % | **20,0** | **20** | 100% |
| **2.** | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | **%** | **57** | **57** | 100% |
|  |  |  |  |  |
| 2.1. | *Общее количество светильников наружного освещения установлено в поселении* | штук |  | 108 |  |
| 2.2. | *В том числе энергоэффективных* | штук |  | 57 |  |
| **3.** | Удельный вес детских и спортивных площадок по которым выполняется содержание в общем количестве детских и спортивных площадок в поселении | **%** | **100** | **100** | 100% |
| *-всего детских площадок* | Шт. |  | **0** |  |
| *- количествр детских площадок которые содержаться за счет средств поселения* | Шт. |  | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **4.** | Количество благоустроенных территорий | **ед** | **7** | **7** | **100%** |
| **5.** | Количество сваленных аварийных деревьев | Шт. | 0 | **0** | **0** |
|  | Площадь территории зеленных насаждений | М2 | 2 |  |  |
| **6.** | Количество объектов ритуального назначения ,в отношении которых производится содержание и ремонт | Ед. | 3 | 3 | 100% |
| **7.** | Протяженности дорог с асфальтобетонным покрытием, подлежащая текущему содержанию | км | **4** | **4** | **100%** |
|  | **СДЦ= 1.0** |  |  |  |  |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы **УФ:**

**УФ = 1732364,28/1732364,28=1,0**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы Ракитненского сельского поселения «Благоустройство территории Ракитненского сельского поселения» **ЭП = СДЦ \* УФ = 1\*1,01=1,1, что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы** - эффективная.

Примечание: в 2024 году финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета поселения и за счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 1732364,28 рублей.

В течение 2024 года в программу изменения вносились 6 раз.

**Муниципальная программа Ракитненского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Ракитненского сельского поселения на 2023-2027 годы"**

За счет ассигнований, предусмотренных в бюджете Ракитненского поселения в 2024 году на реализацию муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ракитненского сельского поселения на 2023-2027 годы» выполнялись расходные обязательства Ракитненского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения:

1. Решение муниципального комитета Ракитненского сельского поселения от 20.12.2005г. № 24 "Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории РСП";

2. Постановление администрации Ракитненского сельского поселения от 17.07.2017г № 31 "Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Ракитненского сельского поселения";

3. Решение муниципального комитета Ракитненского сельского поселения от 10.02.2020г. № 2 "Об утверждении положения «О порядке стимулирования деятельности добровольных пожарных на территории Ракитненского сельского поселения»".

**Сведения об основных результатах реализации Муниципальной программы Ракитненского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Ракитненского сельского поселения на 2023-2027 годы"**

Муниципальная программа **"**Обеспечение пожарной безопасности на территории Ракитненского сельского поселения на 2023-2027 годы" (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Ракитненского сельского поселения № 41 от 26.12.2022г. (в редакции пост. № 33 от 28.09.2023г, № 60 от 15.12.2023г, № 66 от 26.12.2023г, № 45 от 28.06.2024г, № 65 от 18.10.2024г, № 91 от 24.12.2024).

Ответственный исполнитель Программы – администрация Ракитненского сельского поселения.

Участники Программы: администрация Ракитненского сельского поселения, население поселения, юридические лица, расположенные на территории поселения.

Срок реализации Программы – 2023 - 2027 годы.

Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

1. Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности;
2. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2024 год составил 106148,00 руб., фактическое исполнение – 106148,00 руб. или 100 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2024 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
|  | % |  |
| 3 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  | ***Муниципальная программа Ракитненского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Ракитненского сельского поселения на 2023-2027 годы"*** | ***0600000000*** | ***106148,00*** | ***106148,00*** | ***100,00%*** |  |  |
| Отдельные мероприятия | 0690000000 | ***122892,92*** | ***122892,92*** | ***100,00%*** |  |  |
| **Основное мероприятие: "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности"** | **0690100000** | ***122892,92*** | ***122892,92*** | ***100,00%*** |  | ***выполнено*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по обеспечению первичными средствами пожаротушения сельских населенных пунктов | 0690126072 | ***76148,00*** | ***76148,00*** | ***100,00%*** | Профилактика пожаров на территории Ракитненского СП) | **выполнено**  Поселение обеспечено средствами пожаротушения  **выполнено**  в поселении создана система оповещения |
| Содержание источников противопожарного водоснабжения | 0690126075 | ***0*** | ***0*** | ***0*** | Профилактика пожаров на территории Ракитненского СП (содержание естественных и искусственных водоисточников | **Выполнено** |
|  | Стимулирование граждан к участию в деятельности подразделений добровольной пожарной охраны | 0690286070 | 30000,00 | 30000,00 | ***100%*** | Профилактика пожаров на территории Ракитненского СП (участие добровольных пожарных в тушении пожаров; обеспечение материально-технического оснащения добровольной пожарной охраны); | **выполнено**  в 2024 году стимулирование проводилось за счет средств районного бюджета 30т.руб. |
|  | | | | | | | |

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2024 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Ракитненского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ракитненского сельского поселения на 2023-2027 годы»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Ракитненском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Ракитненского сельского поселения № 29 от 15.09.2016г

Согласно, Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы **«**Обеспечение пожарной безопасности на территории Ракитненского сельского поселения на 2023-2027 годы" проведены:

**-** оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ;**

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2024год | 2024год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| **1.** | Снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального образования, от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования | **%** | **99** | **100** | 101,01 |
|  | **Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы**) |  | **99** |  |  |
|  | *Число пожаров, произошедших на территории муниципального образования* |  |  | ***0*** |  |
|  | *число происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования* |  |  | ***1*** |  |
| **2.** | Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования от общего числа погибших и травмированных людей на территории муниципального образования по сравнению с предыдущим годом | **%** | **100** | **100,0** | 100 |
|  | **Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)** |  | ***100*** |  |  |
|  | *Число погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования* |  |  | ***0*** |  |
|  | *числа погибших и травмированных людей на территории муниципального образования* |  |  | ***0*** |  |
|  | **СДЦ= 1,00** |  |  |  |  |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы **УФ:**

**УФ = 106148,00/106148,00=1,0**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы «**Обеспечение пожарной безопасности на территории Ракитненского сельского поселения**» **ЭП = СДЦ \*УФ = 1,00\*1=1,00 что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы** эффективная**.**

**Примечание:** В 2024 году финансирование программы осуществлялось только за счет средств бюджета поселения. В течение 2024 года в программу вносились изменения 3 раза.

***Сведения об основных результатах реализации*** Муниципальная программа Ракитненского сельского поселения "Информатизация и обеспечение информационной безопасности, техническое обслуживание и ремонт оргтехники в Ракитненском сельском поселении на 2023-2027 годы"

Муниципальная программа «Информатизация и обеспечение информационной безопасности, техническое обслуживание и ремонт оргтехники в Ракитненском сельском поселении на 2023-2027 годы» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Ракитненского сельского поселения № 39 от 26.12.2022 г. (в ред. № 19 от 26.05.2023г, № 32 от 28.09.2023г., № 58 от 15.12.2023., № 67 от 26.12.2023г., № 44 от 28.06.2024г., № 52 от 27.08.2024г., № 79 от 21.11.2024г., № 87 от 23.12.2024г, № 89 от 24.12.2024г.

Ответственный исполнитель Программы – Администрации Ракитненского сельского поселения.

Участники Программы: – администрация Ракитненского сельского поселения.

Срок реализации Программы – 2023 - 2027 годы.

Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

1. Информатизация органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ракитненского сельского поселения.
2. «Информационная безопасность»
3. «Техническое обслуживание и ремонт оргтехники, модернизация»

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2024 год составил 226049,19 руб., фактическое исполнение – 226049,19руб. или 100 %.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, направления расхода | | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2024 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов  % | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Информатизация и обеспечение информационной безопасности, техническое обслуживание и ремонт оргтехники в Ракитненском сельском поселении на 2023-2027 годы» | | ***0300000000*** | ***442741.68*** | ***442741,68*** | ***100%*** |  |  |
| отдельные мероприятия | | 0390000000 | 442741,68 | 442741,68 | 100% |  |  |
| *Основное мероприятие «*Информатизация органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ракитненского сельского поселения.*»* | | ***0390100000*** | ***334983,00*** | ***334983,00*** | ***100%*** |  | ***выполнено*** |
| Обеспечение сопровождения финансового обмена данными по средствам удаленного подключения | | 0390122002 | 0,0 | 0,0 | 0 % |
| *Основное мероприятие «*Информационная безопасность.*»* | | 0390122003 | 334983,00 | 334983,00 | 100 % |
| Обеспечение в администрации Ракитненского сельского поселения информационной безопасности рабочих мест с обработкой персональных данных | |  |  |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие:* «Техническое обслуживание и ремонт оргтехники, модернизация»** | ***0390200000*** | ***107758.68*** | ***107758.68*** | ***100%*** |  | ***выполнено*** |
| Содержание оргтехники | 0390222001 |  |  |  | Обслуживание оргтехники | ***выполнено*** |