Утверждаю:

Глава Ореховского сельского поселения

Н.И. Смекалин

15.03.2025\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ореховского сельского поселения в 2024 году**

**1. Общие сведения о муниципальных программах Ореховского сельского поселения**

Сводный годовой доклад об оценке эффективности реализации муниципальных программ Ореховского сельского поселения по итогам 2024 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации Ореховского сельского поселения

№ 39 от 25.07.2024г (в редакции пост. № 60 от 14.11.2024г.), которым утвержден Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Ореховского сельского поселения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ. Ответственными исполнителями за выполнение муниципальных программ представлены отчеты о реализации муниципальных программ, включая оценку эффективности реализации.

В целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования бюджета Ореховского сельского поселения, в 2024 году реализовывалось 4 муниципальных программы (Таблица 1). Их реализация направлена на решение ключевых задач и достижение поставленных конечных целей и приоритетов социально- экономического развития поселения.

 Все муниципальные программы были утверждены администрацией Ореховского сельского поселения на период 2023 – 2027 гг.

**Перечень муниципальных программ на 2024 год**

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программы** | **Нормативно-правовой акт** |
| 1. | Муниципальная программа Ореховского сельского поселения «Развитие и сохранение культуры на территории Ореховского сельского поселения» на 2023-2026 годы» | Постановление № 49 от 14.11.2022г. (в редакции пост. № 35 от 18.08.2023г, № 65 от 26.12.2023г, № 24 от 14.05.2024г, № 30 от 07.06.2024г, № 45 от 07.08.2024г, № 67 от 24.12.2024г.) |
| 2. | Муниципальная программа Ореховского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ореховского сельского поселения на 2024-2026 годы» | Постановление № 50 от 14.11.2022г. (в редакции пост. № 36 от 18.08.2023г, № 53 от 01.11.2023г, № 66 от 26.12.2023г, № 12 от 26.03.2024г, № 31 от 07.06.2024, № 43 от 07.08.2024, № 68 24.12.2024). |
| 3. | Муниципальная программа Ореховского сельского поселения «Благоустройство территории Ореховского сельского поселения на 2023 -2025 годы» | Постановление № 48 от 14.11.2022г. (в редакции пост. № 34 от 18.08.2023г, № 64 от 26.12.2023г, № 33 от 07.06.2024, № 44 от 07.08.2024, № 65 от 24.12.2024г.) |
| от | Муниципальная программа Ореховского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Ореховского сельского поселения на 2023-2025гг» | Постановление № 38 от 27.12.2021г. (в ред. № 13 от 25.03.2022г, № 27 от 02.08.2023г., № 33 от 18.08.2023., № 63 от 26.12.2023г., № 32 от 07.06.2024г., № 66 от 24.12.2024г.) |

 На реализацию муниципальных программ в 2024 году предусматривалось направить 7 532 639,87рублей, кассовое исполнение составило 6 992 510,78 рублей или 92,83% (в том числе: средства федерального бюджета – 3 030 303,02 рублей, средства краевого бюджета – 3 962 207,76 рублей.

Удельный вес расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета поселения (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов других уровней) в 2024 году составил 67,79 % % при плановом значении 69,25 %. В 2023 году этот показатель составлял 55,92 %.

**Удельный вес расходов в рамках отдельных муниципальной программы в общем объеме расходов формируемых в рамках муниципальных программ в 2024 году распределился следующим образом:**

|  |
| --- |
| Муниципальная программа Ореховского сельского поселения «Развитие и сохранение культуры на территории Ореховского сельского поселения» на 2023-2026 годы» - 27,08%; |
| Муниципальная программа Ореховского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ореховского сельского поселения на 2024-2026 годы» - 7,85% |
| Муниципальная программа Ореховского сельского поселения «Благоустройство территории Ореховского сельского поселения на 2023 -2025 годы» - 64,48% |
| Муниципальная программа Ореховского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Ореховского сельского поселения на 2023-2025гг» - 0,58% |

**2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ.**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Ореховского сельского поселения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Ореховского сельского поселения № 39 от 25.07.2024г (в редакции пост. № 60 от 14.11.2024г.),

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по двум направлениям:

- оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы;

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2024 год можно сделать следующие выводы.

Из 4 действовавших в Ореховского сельском поселении программ, 4 программы имеют уровень эффективности – высокоэффективные.

Уровень эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ определялись по следующим критериям:

*-если показатель эффективности ЭП более 1,0 – высокоэффективная:*

*- если показатель эффективности ЭП 0,8 и более 0,8, но менее 1,0 –эффективная;*

*- если показатель эффективности ЭП 0,5 и более, но менее 0,8 –уровень эффективности - удовлетворительный;*

*- если показатель эффективности ЭП менее 0,5 – муниципальная программа признается неэффективной.*

**Результаты оценки эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы | Результаты оценки эффективности |
| 1. | Муниципальная программа Ореховского сельского поселения «Развитие и сохранение культуры на территории Ореховского сельского поселения» на 2023-2026 годы» - 27,08%; | **1,21** |
| 2. | Муниципальная программа Ореховского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ореховского сельского поселения на 2024-2026 годы» - 7,85% | **1,015** |
| 3. | Муниципальная программа Ореховского сельского поселения «Благоустройство территории Ореховского сельского поселения на 2023 -2025 годы» - 64,48% | **2,067** |
| 4. | Муниципальная программа Ореховского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Ореховского сельского поселения на 2023-2025гг» - 0,58% | **1,0** |

**3. Информация о муниципальных программах**

**Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры на территории Ореховского сельского поселения»**

За счет ассигнований, предусмотренных в бюджете Ореховского поселения в 2024 году на реализацию муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры на территории Ореховского сельского поселения» выполнялись расходные обязательства Ореховского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций культуры:

- «Об утверждении Положения о создании условий для организации досуга и обеспечения жителей Ореховского сельского поселения услугами организаций культуры», утв. решением МК от 09.06.2006г. № 60;

- решение МК от 28.12.2006г № 88 «О создании на территории Ореховского сельского поселения МУ «КДЦ» Ореховского сельского поселения и утверждение Устава МУ «КДЦ» ОСП»;

- постановление администрации Ореховского СП от 27.04.2023г. № 24 "Об утверждении порядка финансового обеспечения культурно-массовых, физкультурно-спортивных мероприятий на территории Ореховского сельского поселения";

- решение муниципального комитета Ореховского сельского поселения от 23.12.2022г № 90 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений Ореховского сельского поселения";

- постановление администрации Ореховского СП от 17.08.2018г. № 35 "О введении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Ореховского сельского поселения" (в редакции № 32 от 15.10.2019г.);

- постановление администрации Ореховского СП от 12.10.2018г № 38а "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников учреждений культуры Ореховского сельского поселения"

- соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету Ореховского сельского поселения Дальнереченского муниципального района № 05607422-1-2024-001 от 13.02.2024.

**Сведения об основных результатах реализации Муниципальной программы Ореховского сельского поселения "Развитие и сохранение культуры на территории Ореховского сельского поселения" на 2023-2027 годы**

Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры на территории Ореховского сельского поселения» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Ореховского сельского поселения № 49 от 14.11.2022г. (в редакции пост. № 35 от 18.08.2023г, № 65 от 26.12.2023г, № 24 от 14.05.2024г, № 30 от 07.06.2024г, № 45 от 07.08.2024г, № 67 от 24.12.2024г.)

 Ответственный исполнитель Программы – Муниципальное казенное учреждение "Культурно - досуговый центр" Ореховского сельского поселения

(сокращенно МКУ «КДЦ» Ореховского сельского поселения).

 Участники Программы: – администрация Ореховского сельского поселения.

 Срок реализации Программы – 2023 - 2027 годы.

Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

- Развитие культурно-досуговой деятельности

- Развитие материально- технической базы учреждений культуры

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2024 год составил 2 037 975,50 руб., фактическое исполнение – 1 893 793,04 руб. или 92,93 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, направления расхода | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2024 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов% | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Муниципальная программа Ореховского сельского поселения «Развитие и сохранение культуры на территории Ореховского сельского поселения» на 2023-2026 годы» | 0100000000 | 2 037 975,50 | 1 893 793,04 | 92,93 % |  |  |
| отдельные мероприятия | 0190000000 | 2 037 975,50 | 1 893 793,04 | 92,93 % |  |  |
| ***Основное мероприятие: "Развитие культурно-досуговой деятельности"*** | ***0190100000*** | ***2002675,50*** | ***1858493,04*** | ***92,8%*** | - создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-   досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;- повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества;- эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.-создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;  -  обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры; | ***выполнено*** |
| Проведение мероприятий для жителей поселения в рамках общегосударственных и общерайонных праздников | 0190124020 | 23000,00 | 21537,00 | 93,64% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 0190170590 | 1979675,50 | 1836956,04 | 92,79% |
| Расходы по оплате договоров на приобретение муниципальными учреждениями движимого имущества | 0190270120 | 35300,00 | 35300,00 | 100,00% |  |  |

\* в 2024 году по основному мероприятию "Развитие культурно-досуговой деятельности, в рамках календарного плана проведения культурно-массовых мероприятий в Ореховском сельском поселении на 2024 год проведены следующие мероприятия:

1. Приобретение подарков для проведения развлекательной программы к Дню защиты детей -2206,00 (детская развлекательная программа)
2. Приобретение подарков для проведения новогодних и Рождественских мероприятий - 19331,00 (детский утренник, рождественские посиделки)

\*\* В целях технического оснащения предоставления муниципальных услуг в области культуры, для нужд МКУ "КДЦОСП" по основному мероприятию «Развитие материально-технической базы учреждений культуры» приобретено основных средств на сумму 35300,0 руб., в том числе:

-- Ноутбук LntelCeleronj 4125 (2.0 ГГц) RAM 12ГБ, SSD512 ГБ, IntelUHDGraphics 600 - 1 шт. стоимостью 27 500,00 руб.

- Микрафон для живого вокала SM 58 - 2 шт. стоимостью 7 800,00 руб.

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2024 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Ореховского сельского поселения «Развитие и сохранение культуры на территории Ореховского сельского поселения" на 2023-2027 годы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Ореховском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Ореховского сельского поселения № 39 от 25.07.2024г (в редакции пост. № 60 от 14.11.2024г.), (далее-Методика)

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры на территории Ореховского сельского поселения" на 2023-2027 годы проведены:

- оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы СДЦ;

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:1,21**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2024год | 2024год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры | % |  |  | 100% |
| 1.2 | Стоимость основных средств на 01.01.24 текущего года | руб. | **39,3** | **39,3** |  |
| 1.3 | Увеличение стоимости основных средств за текущий год | руб. |  | 39,3 |  |
| 2 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | % | **10,2** | **11,77** | 115,39% |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Увеличение удельного веса посетителей культурно- досуговых мероприятий на платной основе в общей численности посетителей по сравнению с предыдущим годом | % | 7 | 9 | 128,57% |
| 4 | Увеличение числа участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом | % | 10,2 | 10,5 | 102,94% |
| 5 | Удельный вес детей до 17 лет в числе участников клубных формирований | % | 45 | 50 | 111,11% |
|  | **СДЦ= 1,12** |  |  |  | 111,60% |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы **УФ:**

**УФ = 2037975,50/1893793,04=1.08**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры на территории Ореховского сельского поселения» **ЭП = СДЦ\*УФ = (1,12)\*1.08= 1,21 что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы - - *эффективна.***

**Такая низкая оценка программы по итогам 2024 года объясняется тем, что учреждение, на базе которого реализуется программа, было в состоянии капитального ремонта весь летний период, что оказало влияние на достижение** целевых показателей результата исполнения программы**.**

В течение 2024 года в программу вносились изменения2раз. За 2024 год финансовое обеспечение программы уменьшилась на 80955,40 рублей.

**Муниципальная программа Ореховского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Ореховского сельского поселения на 2024-2026 годы"**

За счет ассигнований, предусмотренных в бюджете Ореховского поселения в 2024 году на реализацию муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ореховского сельского поселения на 2024-2026 годы» выполнялись расходные обязательства Ореховского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения:

1. Постановление администрации Ореховского сельского поселения от 22.04.2024г. № 22 "Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Ореховского сельского поселения";

2. Решение муниципального комитета Ореховского сельского поселения от 27.04.2006г № 36 "Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Ореховского сельского поселения";

3. Решение муниципального комитета Ореховского сельского поселения от 07.06.2024г. № 132 "Об утверждении положения «О порядке стимулирования деятельности добровольных пожарных на территории Ореховского сельского поселения»".

**Сведения об основных результатах реализации Муниципальной программы Ореховского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Ореховского сельского поселения на 2024-2026 годы"**

Муниципальная программа **"**Обеспечение пожарной безопасности на территории Ореховского сельского поселения на 2024-2026 годы" (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Ореховского сельского поселения № 50 от 14.11.2022г. (в редакции пост. № 36 от 18.08.2023г, № 53 от 01.11.2023г, № 66 от 26.12.2023г, № 12 от 26.03.2024г, № 31 от 07.06.2024, № 43 от 07.08.2024, № 68 24.12.2024).

Ответственный исполнитель Программы – администрация Ореховского сельского поселения.

Участники Программы: администрация Ореховского сельского поселения, население поселения, юридические лица, расположенные на территории поселения.

 Срок реализации Программы – 2024 - 2026 годы.

Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

1. Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности;
2. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2024 год составил 549 188,00 руб., фактическое исполнение – 549 188,00 руб. или 100 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2024 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов % | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнениямероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Муниципальная программа Ореховского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Ореховского сельского поселения на 2024-2026 годы"*** | ***0200000000*** | ***549188*** | ***549188*** | ***100,00%*** |  |  |
| Отдельные мероприятия | 0290000000 | ***549188*** | ***549188*** | ***100,00%*** |  |  |
| **Основное мероприятие: "Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности"** | **0290100000** | ***549188*** | ***549188*** | ***100,00%*** | **Повышение уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности** | ***выполнено*** |
| Мероприятия по устройству минерализованных полос вокруг населенных пунктов поселения | **0290226070** | *50000,00* | *50000,00* | ***100,00%*** | Профилактика пожаров на территории Ореховского СП (опашка населенных пунктов, близко расположенных к лесным массивам); | **выполнено** (В целях предотвращения возможности распространения огня по поверхности земли в условиях низового пожара вокруг населенных пунктов проведены работы по содержанию противопожарных минерализованных полос на сумму ***50000,00*** рублей (6,329км); |
| Мероприятия по содержанию источников противопожарного водоснабжения | **0290226079** | 32000,00 | 32000,00 | ***100%*** | Профилактика пожаров на территории Ореховского СП (ежегодное содержание естественных и искусственных водоисточников) | **Выполнено**в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях выполнены работы по очистке подъездных путей к искусственным водоемам после снегопада 2 раза – по цене 16000,0 рублей. В количестве 8 шт. (с.Орехово -2 шт.; с. Боголюбовка — 3 шт.; с. Поляны — 2 шт.; с. М. Поляна — 1 шт.) |
| Мероприятия по обеспечению первичными средствами пожаротушения сельских населенных пунктов | **0290126072** | 7200,00 | 7200,00 | ***100,00%*** | Профилактика пожаров на территории Ореховского СП | **выполнено**Поселение обеспечено средствами пожаротушения |
| Услуги водителя пожарной машины | 029026312G | 71585,08 | 71585,08 | ***100,00%*** |
| Приобретение ГСМ, масел, транспортный налог на пожарную машину | 029026312G | 62075,00 | 62075,00 | ***100,00%*** |
| Мероприятия по обеспечению первичными средствами пожаротушения сельских населенных пунктов | 029026312G | 46339,92 | 46339,92 | ***100%*** |
| Приобретение ГСМ, масел, запасных частей на пожарную машину | 0290223120 | 209849,00 | 209849,00 | 100,00% |
| Мероприятия по обеспечению первичными средствами пожаротушения сельских населенных пунктов | 02902Р312G | 1819,00 | 1819,00 | 100,00% |
| Стимулирующие выплаты добровольных пожарных на территории Ореховского СП | 0290486070 | 68320,00 | 68320,00 | 100,00% |

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2024 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Ореховского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ореховского сельского поселения на 2024-2026 годы»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Ореховским сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Ореховским сельского поселения № 39 от 25.07.2024г (в редакции пост. № 60 от 14.11.2024г.), (далее - Методика)

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы **«**Обеспечение пожарной безопасности на территории Ореховского сельского поселения на 2024-2026 годы" проведены:

**-** оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ;**

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:1,015**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2024год | 2024год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| **1.** | Снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального образования, от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования | **%** | **99** | **100** | 101,01 |
|  | **Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы**) |  | **99** |  |  |
|  | *Число пожаров, произошедших на территории муниципального образования* |  |  | ***0*** |  |
|  | *число происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования* |  |  | ***0*** |  |
| **2.** | Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования от общего числа погибших и травмированных людей на территории муниципального образования по сравнению с предыдущим годом | **%** | **98** | **100,0** | 102,04 |
|  | **Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)** |  | ***98*** |  |  |
|  | *Число погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования* |  |  | ***0*** |  |
|  | *числа погибших и травмированных людей на территории муниципального образования* |  |  | ***0*** |  |
|  | **СДЦ= 1,015** |  |  |  |  |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы **УФ:**

**УФ = 549188,00/549188,00=1,0**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы «**Обеспечение пожарной безопасности на территории Ореховского сельского поселения**» **ЭП = СДЦ \*УФ = 1,015\*1=1,015 что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы** высокоэффективная**.**

**Примечание:** В 2024 году финансирование программы осуществлялось только за счет средств бюджета поселения. В течение 2024 года в программу вносились изменения 2 раза. В 2024 год финансовое обеспечение программы увеличилась на 202001,00 рублей.

**Муниципальная программа Ореховского сельского поселения «Благоустройство территории Ореховского сельского поселения на 2023 -2025 годы»**

За счет ассигнований, предусмотренных в бюджете Ореховского поселения в 2024 году на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Ореховского сельского поселения, выполнялись в 2024 году:

1. расходные обязательства Ореховского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - Организация благоустройства территории сельского поселения (за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности, а также расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов):

-Решение муниципального комитета Ореховского сельского поселения от 27.05.2022г. № 68 "Об утверждении Правил благоустройства территории Ореховского сельского поселения Дальнереченского муниципального района" (в редакции решения № 91 от 23.12.2022г., № 162 от 21.02.2025г.);

2. переданные Ореховскому сельскому поселению на основании соглашений, заключенных с органами местного самоуправления муниципального района о передаче сельскому поселению осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района:

2.1. в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в части:

- выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения по элементам обустройства автомобильных дорог и прочим работам в части недостающего электроосвещения (переустройства) и восстановления электроосвещения в границах сельского поселения;

- содержание дорог местного значения Дальнереченского муниципального района в границах Ореховского сельского поселения:

- Соглашение № 3 от 09.01.2024г.о передаче в 2024 году администрации Ореховского сельского поселения части полномочий по решению вопросов местного значения Дальнереченского муниципального района в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения;

2.2. в области организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения:

- Соглашение № 3 от 09.01.2024г. о передаче в 2024 году администрации Ореховского сельского поселения части полномочий по решению вопросов местного значения Дальнереченского муниципального района в области организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

**Сведения об основных результатах реализации Муниципальная программа Ореховского сельского поселения "Благоустройство территории Ореховского сельского поселения" на 2023-2025 годы**

Муниципальная программа Ореховского сельского поселения «Благоустройство территории Ореховского сельского поселения» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Ореховского сельского поселения от № 48 от 14.11.2022г. (в редакции пост. № 34 от 18.08.2023г, № 64 от 26.12.2023г, № 33 от 07.06.2024, № 44 от 07.08.2024, № 65 от 24.12.2024г.)

 Ответственный исполнитель Программы – администрация Ореховского сельского поселения.

 Участники Программы - администрация Ореховского сельского поселения.

 Срок реализации Программы – 2023 - 2025 годы.

Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

1. Благоустройство территории общего пользования (тротуары, площади, детские площадки и т.д.) Ореховского сельского поселения;
2. Содержание и ремонт памятника воинской Славы Ореховского сельского поселения;
3. Содержание мест захоронения Ореховского сельского поселения;
4. Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Сквер Памяти" по направлению "Твой проект" Ореховского сельского поселения

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2024 год составил 4 904 820,37 рублей, фактическое исполнение – 4 508 873,74 руб. или 91,93 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, направления расхода | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2024 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
| % |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| ***«Благоустройство территории Ореховского сельского поселения на 2023-2027 годы»*** | **0300000000** | **4904820,37** | **4508873,74** | **91,93%** |  |  |
| **Отдельные мероприятия** | **0390000000** | **3344663,36** | **3344663,36** | **91,93%** |  |  |
| **Благоустройство территорий общего пользования (тротуары, площадки, детские площадки и т.д.) Ореховского сельского поселения** | **0390100000** | **186691,34** | **186691,34** | **100,00%** | Поддержание чистоты и порядка, повышение уровня благоустройства территории поселенияУлучшение санитарно-эпидемиологического и эстетического состояния территории поселенияСоздание комфортной среды проживания, повышение эстетического видаУлучшение фитосанитарного состояния территории населенных пунктов поселения, экологической обстановкиСтабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу | **\*Мероприятие выполнено** |
| Организация уличного видео наблюдения по адресу с. Орехово ул. Кооперативная д. 48 сельского поселения | 0390226050 | 115935,00 | 115935,00 | 100% |
| Расходы, связанные с содержанием территории (покос травы) | 0390226050 | 36000,00 | 36000,00 | 100,0% |
| Благоустройство общественной территории (оформление территории общего пользования (площади) к празднованию Нового года) | 0390226050 | 34756,34 | 34756,34 | 100,00% |
| **Содержание и ремонт памятника воинской Славы** | **0390200000** | **4000,00** | **4000,00** | **100,00%** | Поддержание чистоты и порядка на памятников воинской славы | \*\***Мероприятие выполнено** |
| Работы по уборке памятников воинской Славы | 0390226080 | 4000,00 | 4000,00 | 100% |
| **Содержание мест захоронения** | **0390200000** | **123669,00** | **123669,00** | **100%** | Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения.Увеличение количество объектов ритуального назначения ,в отношении которых производится содержание и ремонт | \*\*\***Мероприятие выполнено** |
| Содержание и санитарная валка деревьев на территории кладбищ Ореховского СП | 0390262210 | 36073,69 | 36073,69 | 100% |
| Работы по подсыпке грунтом дорог и мест погребения безродных на территории кладбищ ОСП | 0390262210 | 70146,90 | 70146,90 | 100% |
| Уборка снега на территории кладбищ | 0390262210 | 5000,00 | 5000,00 | 100% |
| Дезакаризация и защита от клещей | 0390262210 | 12448,41 | 12448,41 | 100% |
| **Благоустройство общественной территории "Сквер памяти" в ОСП** | **03905S2360** | **3030303,02** | **3030303,02** | **100%** | Строительство «сквера памяти» по адресу с. Орехово ул. Кооперативная д. 47 | **\*\*\*\*Мероприятие выполнено** |
| **Содержание дорог местного значения** | **0390300000** | **1560157,00** | **1164210,38** | **74,62%** |  | **\*\*\*\*\* Мероприятие выполнено** |
| Содержание дорог местного значения | 039036222D | 1026143,24 | 634553,02 | 61,83% | Содержание автомобильных дорог местного значения в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения.  |  |
| Оплата за потребленную электроэнергию | 039046221D | 34013,76 | 29657,36 | 87,19% | Доведение уровня освещенности улиц, внутренних дорог, на всех населенных пунктах до 100%Повышение надежности работы сетей наружного освещения, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктовПовышение надежности работы сетей наружного освещения, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов | **\*\*\*\*\*\* Мероприятие выполнено**В целях замены осветительной арматуры на более экономичную – светодиодную, в поселении выполнены работы по демонтажу светильников с лампами накаливания и заменой их на светодиодные в количестве 25 штук. |
| Расходы, связанные с содержанием, ремонтом муниципальных объектов уличного освещения. | 039046222D | 500000,00 | 500000,00 | 100% |

\* - В целях поддержания в чистоте территории общего пользования израсходовано **186691,34** рублей (сбор и складирование в мешки мусора, уборка снега, зимней наледи, выкос травы, установление видео наблюдение, оформление площади к празднику);

\*\* - В целях поддержания в чистоте памятников Воинской славы израсходованы 4000,00 рублей (сбор и складирование в мешки мусора, побелка)

\*\*\* - В целях поддержания в чистоте мест захоронение израсходовано 123 669 рублей (санитарная валка деревьев 7 шт. чистка снега, подсыпка грунтом дорог к местам захоронения)

- во исполнение санитарно-эпидемиологических правил, с целью защиты населения от укусов иксодовых клещей, проведена дезакаризационная обработка территории мест захоронений в селах поселения на сумму 12448,41 рублей;

\*\*\*\* - В 2024 году за счет поступивших трансфертов из федерального бюджета в поселении произведена постройка «Сквера памяти» на сумму 3030303,02 рублей

\*\*\*\*\* В 2024 году за счет поступивших трансфертов из районного бюджета в поселении проведены:

– содержание дорог местного значения при плане 1 026 143,24 рублей израсходовано 634553,02 рублей или 61,83% (средства недоиспользованы в связи с тем, что январе, феврале, ноябре, декабрь 2024 года был менее снежный и работы по расчистке дорог от снежного покрова выполнены в меньшем объеме, чем планировалось).

Расходы проведены на следующие цели:

-  на механизированную очистку дорог от снежных заносов, уборку снежных валов с обочин –израсходовано 519 782,57 рублей;

- содержание придорожных полос и кюветов (скашивание травы, очистка от кустарника) – израсходовано 110 514,00 рублей;

- на аренду за предоставление мест крепления светильников и проводов на опорах линий электропередач (договор с АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания») за год израсходовано 4 643,40 рублей.

- В связи с заменой на светодиодные осветительные приборы снизилось потребление электричества общего пользования, израсходовано 29 657,36 рублей. (услуги оплачены в полном объеме, согласно представленных счетов за потребленную электроэнергию).

\*\*\*\*\*\*- В целях замены осветительной арматуры на более экономичную – светодиодную, в поселении выполнены работы по демонтажу светильников с лампами накаливания и заменой их на светодиодные в количестве 25 штук.

- выполнены работы по замене фонарей на общественной территории в с.Орехово, с.Поляны, с.Мартынова Поляны, с.Боголюбовка на сумму 500 000 рублей.

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2024 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Ореховского сельского поселения «Благоустройство территории Ореховского сельского поселения»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Ореховским сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Ореховским сельского поселения № 39 от 25.07.2024г (в редакции пост. № 60 от 14.11.2024г.), (далее - Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Ореховского сельского поселения» проведены:

**-** оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ;**

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:2,067**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2024год | 2024год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | Доля освещенных улиц в населенных пунктах поселения в общем количестве улиц | % | **23,0** | **33,00** | 143,49% |
| **2.** | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | **%** | **0** | **25** | 100% |
|  |  |  |  |  |
| 2.1. | *Общее количество светильников наружного освещения установлено в поселении* | штук |  | 25 |  |
| 2.2. | *В том числе энергоэффективных* | штук |  | 25 |  |
| **3.** | Удельный вес детских и спортивных площадок, по которым выполняется содержание в общем количестве детских и спортивных площадок в поселении | **%** | **100** | **100** | 100% |
| *-всего детских площадок* | Шт. | **5** | **5** |  |
| *- количество детских площадок которые содержаться за счет средств поселения* | Шт. | **5** | **5** |  |
| **4.** | Количество благоустроенных территорий | **ед** | **6** | **7** | **166,00%** |
| **5.** | Количество сваленных аварийных деревьев | Шт. | 16 | **7** | **43,75%** |
|  | Площадь территории зеленных насаждений | шт | 12 | 68 |  |
| **6.** | Количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производится содержание и ремонт | Ед. | 5 | 5 | 100% |
|  | **СДЦ= 2,067** |  |  |  | 108,87% |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы **УФ:**

**УФ = 4904820,37/4508873,74=1,9**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы Ореховского сельского поселения «Благоустройство территории Ореховского сельского поселения» **ЭП = СДЦ \* УФ = 1,9\*1,088=2,067, что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы** - высокоэффективная.

В течение 2024 года в программу изменения вносились 4 раза. В 2024 год финансовое обеспечение программы увеличилась на 927 409,20 рублей.

**Муниципальная программа Ореховского сельского поселения "Управление муниципальным имуществом Ореховского сельского поселения на 2023-2025гг"**

**Сведения об основных результатах реализации Муниципальная программа Ореховского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Ореховского сельского поселения на 2023-2025 гг.»**

Муниципальная программа Ореховского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Ореховского сельского поселения на 2023-2025гг» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Ореховского сельского поселения от № 38 от 27.12.2021г. (в ред. № 13 от 25.03.2022г, № 27 от 02.08.2023г., № 33 от 18.08.2023., № 63 от 26.12.2023г., № 32 от 07.06.2024г., № 66 от 24.12.2024г.).

За счет ассигнований, предусмотренных в бюджете Ореховского поселения в 2024 году на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ореховского сельского поселения на 2023-2025гг» выполнялись в 2024 году:

расходные обязательства Ореховского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения – содержание муниципального имущества.

 Ответственный исполнитель Программы – администрация Ореховского сельского поселения.

 Участники Программы – администрация Ореховского сельского поселения.

 Срок реализации Программы – 2023 - 2025 годы.

 Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2024 год составил 40 656,00 рублей, фактическое исполнение – 40 656,00 руб. или 100,0%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, направления расхода | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2024 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов | Ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
| % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***«Управление муниципальным имуществом Ореховского сельского поселения на 2023-2025гг»*** | **0400000000** | **40656,00** | **40656,00** | **100,0%** |  |  |
| бюджет поселения |  | 40656,00 | 40656,00 | 100,0% |  |  |
| Отдельные мероприятия | 0490000000 | 40656,00 | 40656,00 | 100,0% |  |  |
| **Приобретение, сопровождение лицензионного базового, системного, сетевого, прикладного и клиентского программного обеспечения** | **0490300000** | **40656,00** | **40656,00** | **100,00%** |  |  |
| лицензия использования программы (СБИС) | 0490322014 | 6550,00 | 6550,00 | 100% |
| предоставление не исключительных прав на использование программы Бюджет СМАРТ Про | 0490322014 | 9600,00 | 9600,00 | 100% |
| Ведение и обслуживание программного обеспечения | 0490322014 | 24506,00 | 24506,00 | 100% |

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2024 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Ореховского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Ореховского сельского поселения на 2023-2025гг»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Ореховского сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Ореховского сельского поселения № 39 от 25.07.2024г (в редакции пост. № 60 от 14.11.2024г.), (далее - Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ореховского сельского поселения на 2023-2027гг» проведены:

**-** оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ;**

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2024год | 2024год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |   6 |
| **1.** | Эффективность реализации бюджета, в части доходов от арендной платы и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | % |  |  |  |
| 1.1. | Поступление средств в бюджет от аренды и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | %Тыс.руб. | **100****360,08** | 100360,08 | 100%100% |
|  | **СДЦ=1** |  |  |  |  |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы **УФ:**

**УФ = 40656/40656=1,00**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы Ореховского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Ореховского сельского поселения на 2023-2027 годы».

**ЭП = СДП\*УФ = 1\*1=1 что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы - высокоэффективная.**

Примечание: в 2024 году финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета поселения.

В течение 2024 года в программу изменения вносились 1 раза. В 2024 год финансовое обеспечение программы уменьшилась на 69969,20 рублей.