**Сводный доклад о ходе реализации и**

**оценке эффективности реализации муниципальных программ Сальского сельского поселения в 2023 году**.

**1. Общие сведения о муниципальных программах Сальского сельского поселения**

Сводный годовой доклад об оценке эффективности реализации муниципальных программ Сальского сельского поселения по итогам 2023 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации Сальского сельского поселения № 35 от 01.09.2016 г (в редакции пост. № 61 от 25.10.2017 г., № 52 от 28.10.2019 . , № 55 от 01.10.2021 г.)», которым утвержден Порядок принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Сальского сельского поселения. Ответственными исполнителями за выполнение муниципальных программ представлены отчеты о реализации муниципальных программ, включая оценку эффективности реализации.

В целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования бюджета Сальского сельского поселения, в 2023 году реализовывалось 5 муниципальных программы (Таблица 1). Их реализация направлена на решение ключевых задач и достижение поставленных конечных целей и приоритетов социально- экономического развития поселения.

Все муниципальные программы были утверждены администрацией Сальского сельского поселения на период 2023 – 2026 гг., в конце 2022 года действие программ продлено на 2027 года.

**Перечень муниципальных программ на 2023 год .**

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программы** | **Нормативно-правовой акт** |
| 1. | Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Развитие и сохранение культуры на территории Сальского сельского поселения» на 2023-2027 годы | Постановление № 144 от 21.12.2023 г. |
| 2. | Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Благоустройство территории Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы» | Постановление № 145 от 21.12.2023 г. |
| 3. | Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы» | Постановление № 146 от 21.12.2022 г. |
| 4. | Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы» | Постановление № 147 от 21.12.2022 г. |
| 5. | Муниципальная программа Сальского сельского поселения "Формирование современной городской среды в Сальском сельского поселения на 2023-2027 годы" | Постановление № 139 от 19.12.2022 г. |

На реализацию муниципальных программ в 2023 году предусматривалось направить 8666476,63 рублей. Кассовое исполнение составило 8494024,08 рублей или 98,01% (в т.ч. средства районного бюджета – при плане 1836204.00 рублей израсходованы в сумме 1663761,00 рублей или 90,61 %, средства краевого бюджета при плане 3000000,00 рублей израсходованы в сумме 3000000,00 рублей или 100%, средства бюджета поселения – при плане 3830273,00 рублей израсходованы в сумме 3830264,00 рублей или 99,99%).

Удельный вес расходов  бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных  программ, в общем объеме расходов бюджета поселения  (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов других уровней) в 2023  году составил 75,17 % при плановом значении 76 % . В 2022 году этот показатель составлял  65,19% при плане 65,68%.

Удельный вес расходов в рамках отдельных муниципальной программы в общем объеме расходов формируемых в рамках муниципальных  программ в 2023году распределился следующим образом:

|  |
| --- |
| Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Развитие и сохранение культуры на территории Сальского сельского поселения" на 2023-2027 годы - 24,47 % |
| Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Благоустройство территории Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы» -35,47 % |
| Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы» годы - 2,52 % |
| Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы» -1,06 % |
| Муниципальная программа Сальского сельского поселения "Формирование современной городской среды в Сальском сельского поселения на 2023-2027 годы" – 36,48 % |

**2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ.**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с приложением 3 Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Сальского сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Рождественского сельского поселения от № 35 от 01.09.2016 г.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по двум направлениям:

- оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы;

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы ;

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2023 год можно сделать следующие выводы.

Из 5 действовавших в Сальском сельском поселении программ все программы эффективны:

- 4 программа имеют уровень эффективности - высокоэффективная;

- 1 программа имеют уровень эффективности – эффективная;

Уровень эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ определялись по следующим критериям:

*-если показатель эффективности ЭП более 1,0 – высокоэффективная:*

*- если показатель эффективности ЭП 0,8 и более более 0,8 но менее 1,0 –эффективная;*

*- если показатель эффективности ЭП 0,5 и более но менее 0,8 –уровень эффективности -удовлетворительный;*

*- если показатель эффективности ЭП менее 0,5 – муниципальная программа признается неэффективной.*

**Результаты оценки эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы | Результаты оценки эффективности |
| 1. | Муниципальная программа Сальского сельского поселения"Развитие и сохранение культуры на территории Сальского сельского поселения" на 2023-2027 годы - 24,47 % | 1,53 |
| 2. | Муниципальная программа Сальского сельского поселения "Благоустройство территории Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы" - 35,47% | 2,12 |
| 3. | Муниципальная программа Сальского сельского поселения "Управление муниципальным имуществом Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы - 2,52% | 0,86 |
| 4. | Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Сальского сельского поселения на 2023 -2027 годы»- 1,06 % | 1,15 |
| 5. | Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Сальском сельском поселении на 2023-2027 годы» - 36,48  % | 1,50 |

**3. Информация о муниципальных программах**

**Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры на территории Сальского сельского поселения»**

За счет ассигнований предусмотренных в бюджете Сальского поселения в 2023 году на реализацию муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры на территории Сальского сельского поселения»выполнялись расходные обязательства Сальского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций культуры:

- Положение о создании условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры в муниципальном образовании Сальского сельское поселение, утв. решением МК от 04.10.2006 г. № 70;

- решение МК от 08.12.2006 г. № 104 "О создании муниципального учреждения КДЦ ССП";

- постановление администрации Сальского СП от 15.02.2019 г. № 7-а «Об установлении расходных обязательств Сальского сельского поселения по исполнению вопросов местного значения в области реализации мероприятий по развитию и сохранения культуры на территории Сальского сельского поселения»;

- постановление администрации Сальского СП от 24.08.2020 г № 51 "Об утверждении порядка финансового обеспечения культурно-массовых, физкультурно-спортивных мероприятий на территории Сальского сельского поселения";

- решение муниципального комитета Сальского сельского поселения от 03.12.2022г №105 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений Сальского сельского поселения";

- постановление администрации Сальского СП от 27.08.2018г. №50 "О введении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Сальского сельского поселения"

- постановление администрации Сальского СП от 27.08.2018г №51 "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников учреждений культуры Сальского сельского поселения".

***Сведения об основных результатах реализации Муниципальная программа Сальского сельского поселения"Развитие и сохранение культуры на территории Сальского сельского поселения" на 2023-2027 годы***

Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры на территории Сальского сельского поселения» » (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Сальского сельского поселения № 144 от 21.12.2022 г. (в редакции постановлений от 04.04.2023г. №22, от 31.08.2023г. №63, от 13.10.2023г. № 79, от 07.11.2023г № 91, от 25.12.2023г № 123, от 22.01.2024г № 7).

Ответственный исполнитель Программы – Муниципальное казенное учреждение «Культурно-Досуговый- центр» Сальского сельского поселения(сокращенно МКУ "КДЦ").

Участники Программы: – администрация Сальского сельского поселения.

Срок реализации Программы – 2023 - 2027 годы.

Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

1. «Развитие культурно-досуговой деятельности;

2. Развитие материально-технической базы учреждений культуры.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2023 год составил 2078664,28 руб , кассовое исполнение – 2078654,58 руб. или 99,99 %.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, направления расхода | | Целевая статья | | | Предусмотрено программой | Исполнено в 2023 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов  % | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
| 1 | | 3 | | | 5 | 6 | 7 |  |  |
| ***Муниципальная программа Сальского сельского поселения"Развитие и сохранение культуры на территории Сальского сельского поселения" на 2023-2027 годы*** | | ***0100000000*** | | | ***2078664,28*** | ***2078654,58*** | ***99,99%*** |  |  |
| отдельные мероприятия | | 0190000000 | | | 2078664,28 | 2078654,58 | 99,99% |  |  |
| ***Основное мероприятие: "Развитие культурно-досуговой деятельности"*** | | ***0190100000*** | | | ***1 648537,25*** | ***1 648527,57*** | ***99,99%*** | - создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-   досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  - повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества;  - эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.  -создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры, обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры; | ***выполнено*** |
| Проведение мероприятий для жителей поселения в рамках общегосударственных и общерайонных праздников | | 0190124020 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | | 0190170590 | | | 1 643537,27 | 1 643527,57 | 99,99% |
| ***Основное мероприятие: Развитие материально-технической базы учреждений культуры*** | | ***0190200000*** | | | ***430127,01*** | | ***430127,01*** | ***100%*** | -создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры,  - обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры; |  |
| Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления | | 0190270600 | | 355728,01 | | | 355728,01 | 100% | выполнен капитальный ремонт кровли здания |
| Расходы на приобретение муниципальными учреждениями имущества | | 0190273120 | | 74399,00 | | | 74399,00 | 100% | Выполнено\*\* |

\* в 2023 году, по основному мероприятию "Развитие культурно-досуговой деятельности, в рамках календарного плана проведения культурно-массовых мероприятий в Сальском сельском поселении на 2023 год проведены следующие мероприятия:

1. Народное гуляние « МАСЛЕНИЦА» - 3000,00 (призы)
2. Подготовка и проведение новогодних праздничных вечеров, голубой огонек, детские утренники - 2000,00 (призы)

\*\* приобретены жалюзи рулонные на сумму 20250.00 рублей, жалюзи вертикальные на сумму 14500.00 рублей, проектор на сумму 24999.00 рублей и информационный стенд на сумму 14650.00 рублей.

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2023 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Сальского сельского поселения "Развитие и сохранение культуры на территории Сальского сельского поселения" на 2023-2027 годы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Сальском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Сальского сельского поселения от № 35 от 01.09.2016г .(далее – Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры на территории Сальского сельского поселения" на 2023-2027 годы проведены:

- оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы СДЦ;

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2023год | 2023год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| **1.** | **Улучшение материально-технической базы учреждений культуры** | **%** | **0,1** | **33,8** | **338%** |
|  | Стоимость основных средств на 01.01.текущего года | т.руб. | 160,1 | 214,237 |  |
|  | Увеличение стоимости основных средств за текущий год | т.руб. |  | 54,14 |  |
| **2.** | **Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом** | **%** | **4288** | **6641** | **154,87** |
|  | количество участников культурно-досуговых мероприятий | % | 4288  2022год | 6641  2023год | 154,87 |
| **3.** | **Удельный вес посетителей культурно-досуговых мероприятий на платной основе в общей численности посетителей по сравнению с предыдущим годом** | **%** | **6,06** | **9,9** | **163,37%** |
|  | *всего человек посетило культурно- досуговых мероприятий на платной основе (чел)*  *всего человек посетило культурно- досуговые мероприятия*  *удельный вес* |  | *2022 год*  *=6,06%*  *260*  *4288* | *2023 год*  *9,9%*  *660*  *6641* | *163,9%* |
| **4.** | **Увеличение числа участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом** | **%** | 3 | 0 | **0,0%** |
|  | всего участников клубных формирований (чел) |  | 23  2022 год | 23  2023 год |  |
| **5.** | **Удельный вес детей до 17 лет в числе участников клубных формирований** | **%** | 55 | 60 | **109,09%** |
|  | всего участников клубных формирований до 17 лет (чел) |  | 14  2022 год | 14  2023 год |  |
|  | **СДЦ= 765,33/5=1,53** |  |  |  | 1,53 |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ:**

**УФ = 2078664,28/2078654,58=1,0000**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры на территории Сальского сельского поселения» **ЭП = СДП\*УФ = 1,53\*1,0000=1,53 что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы - высокоэффективная.**

Примечание: В 2023 году финансирование программы осуществлялось только за счет средств бюджета поселения. В течение 2023 года в программу вносились изменения 5 раз. За 2023 год финансовое обеспечение программы увеличилось на 691925,22 рублей: была увеличена заработная плата работникам культуры в целях обеспечения в 2023 году достижения целевых показателей заработной платы работников культуры исходя из прогнозного среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Приморском крае, увеличены ассигнования на проведение культурных мероприятий, на содержание учреждения.

Вывод: Программа эффективна, необходимо уточнить целевые показатели программы.

**Муниципальная программа Сальского сельского поселения "Благоустройство территории Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы"**

За счет ассигнований предусмотренных в бюджете Сальского поселения в 2023 году на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Сальского сельского поселения»в 2023году выполнялись следующие расходные обязательства Сальского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения:

1. «Организация благоустройства территории сельского поселения (за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности, а также расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов)»:

- Решение муниципального комитета Сальского сельского поселения от 10.05.2022 г № 88 "Об утверждении правил благоустройства территории Сальского сельского поселения";

- постановление администрации Сальского сельского поселения от 15.03.2019г №8-а " Об установлении расходных обязательств Сальского сельского поселения по исполнению вопросов местного значения в области реализации мероприятий по благоустройству территории Сальского сельского поселения;

2. переданные Сальскому сельскому поселению на основании соглашений, заключенных с органами местного самоуправления муниципального района о передаче сельскому поселению осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района:

2.1. в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в части:

- выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения по элементам обустройства автомобильных дорог и прочим работам в части недостающего электроосвещения(переустройства) и восстановления электроосвещения в границах сельского поселения;

- содержание дорог местного значения Дальнереченского муниципального района в границах Сальского сельского поселения:

- Решение муниципального комитета Сальского СП № 119 от 19.12.2022 г. "О принятии к осуществлению в 2023 году части полномочий по решению вопросов местного значения Дальнереченского МР";

- Соглашение № 1 от 09.01.2023 г. о передаче в 2023 году администрации Сальского сельского поселения части полномочий по решению вопросов местного значения Дальнереченского муниципального района в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения;

2.2. в области организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения:

- Решение муниципального комитета Сальского СП № 119 от 19.12.2022 г. "О принятии к осуществлению в 2023 году части полномочий по решению вопросов местного значения Дальнереченского МР";

- Соглашение № 1 от 09.01.2023 г. о передаче в 2023 году администрации Сальского сельского поселения части полномочий по решению вопросов местного значения Дальнереченского муниципального района в области организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

***Сведения об основных результатах реализации Муниципальной программы Сальского сельского поселения "Благоустройство территории Сальского сельского поселения" на 2023-2027 годы***

Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Благоустройство территории Сальского сельского поселения» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Сальского сельского поселения от 21 декабря 2022 года № 145(в редакции постановлений от 04.04.2023 г № 23,от 18.07.2023г №42, от 31.08.2023г №62, от 13.10.2023г №78, от 07.11.2023 г №90, от 25.12.2023 г. №124)

Ответственный исполнитель Программы – администрация Сальского сельского поселения.

Участники Программы :– администрация Сальского сельского поселения.

Срок реализации Программы – 2023 - 2027 годы.

Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

1. **Организация уличного освещения Сальского сельского поселения**

**2. Благоустройство территории Сальского сельского поселения**

**3. Дорожное хозяйство**

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2023 год составил 3 184 769,51 рублей , фактическое исполнение – 3 012 326,71 руб. или 94,56 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, направления расхода | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2023 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
| % |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| *«Благоустройство территории Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы»* | 0000000000 | 3184769,51 | 3012326,71 | 94,56% |  |  |
| *в том числе краевой бюджет* |  | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |
| *районный бюджет* |  | 1836204,00 | 1663761,20 | 90,60% |  |  |
| *бюджет поселения* |  | 1348565,51 | 1348565,51 | 100% |  |  |
| Отдельные мероприятия | 0000000000 | 3184769,51 | 3012326,71 | 94,56% |  |  |
| Организация уличного освещения Сальского сельского поселения | 0290100000 | 3504,50 | 3504,50 | 100% | Освещение населенных пунктов Сальского сельского поселения  Повышение надежности работы сетей наружного освещения, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов | Мероприятие выполнено |
| Благоустройство территории поселения | 0290200000 | 536167,08 | 536157,39 | 99,99% | Поддержание чистоты и порядка, повышение уровня благоустройства территории поселения   Улучшение санитарно-эпидемиологического и эстетического состояния территории поселения  Создание комфортной среды проживания, повышение эстетического вида   Улучшение фитосанитарного состояния территории населенных пунктов поселения, экологической обстановки  Стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу | \*Мероприятие выполнено |
| Дорожное хозяйство | 0290400000 | 2645097,93 | 2472664,82 | 93,48% | Создание благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха населения Сальского сельского поселения  Доведение уровня освещенности улиц, внутренних дорог, на всех населенных пунктах до 100%. | \*\*Мероприятие выполнено |

\*- в целях поддержания в чистоте территории  общего пользования - детских игровых и спортивных площадок, площадей, парковой зоны израсходовано 102 190,8 рублей  - услуги дворника, выкос травы в летний период;

- на содержание электрика, обслуживающего электроустановки в местах общего пользования израсходовано 53871,6 рублей;

- выполнены работы по устройству канала для отвода воды (101 п.м.) от ул. Набережная до ул. Новая в с. Сальское на сумму 142 857,59 рублей;

- приобретена и установлена информационная вывеска на сумму 6300,0 рублей.

      - приобретены з/ч  и ГСМ для мотокоссы на сумму 10145,0 рублей (карбюратор, масло,шнур кордовый, фильтр топливный).

 В 2023 году за счет иных межбюджетных трансфертов переданных бюджету сельского поселения из бюджета Дальнереченского муниципального района  на осуществление части полномочий по  организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в соответствии с заключенным соглашением,  в поселении выполнены работы на сумму 205 792,31 рублей,  в том числе:

- проведена дезинсекция (клещи) мест захоронения в селах поселения на сумму 29250,00 рублей;

- выполнены работы по обустройству подъездных путей к месту захоронения в с. Речное на сумму 176542,31 рублей.

 Кроме того,  за счет собственных средств поселения выполнены работы по скашиванию травы  на территории мест захоронения на сумму 15000,09 рублей.

\*\* В рамках основного мероприятия программы «**Дорожное хозяйство»,** выполнены

следующие работы:

за счет средств Дорожного фонда в поселение из районного бюджета передано иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 1 457 968,89 рублей. За счет поступивших трансфертов в поселении проведены расходы  по следующим направлениям:

**– содержание дорог местного значения**

Выполнены расходы по освещению дорог при плане 101 519,85 рублей израсходовано 69 863,09 рублей или 68,82% (услуги оплачены в полном объеме согласно выставленных счетов к оплате за потребленную электроэнергию, экономия сложилась в связи с тем, что линия электропередач задействована была не на полную мощность).

Выполнены другие работы по содержанию дорог   при плане 1 173 882,15 рублей израсходовано 1 033 105,80 рублей или 88,01%, средства недоиспользованы в связи с тем, что декабрь 2023 года был менее снежный и работы по расчистке дорог от снежного покрова выполнены в меньшем объеме, чем планировалось.

Средства  израсходованы на следующие цели:

 -  на механизированную очистку дорог  от снежных заносов, уборку снежных валов с обочин – израсходовано 265942,9 рублей

- на грейдирование дорог израсходовано 115778,50 рублей;

-  на содержание придорожных полос и кюветов (скашивание травы, очистка от кустарника13013,22м²) – израсходовано 13860,00 рублей;

- на оплату аренды за предоставление мест крепления светильников и проводов освещения дорог на  опорах линий электропередач  (договор с АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания») за год израсходовано 12619,56 рублей;

- произвели работы по восстановлению поперечного профиля и ровности части проезжей части дороги ул. Школьная (400 м), ул. Шоссейная (147м), ул. Арсеньева (109м) в с. Речное на сумму 611 956,84 рублей.

- приобрели светодиодные лампы на сумму 12 948,0 рублей.

Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорого местного значения по элементам обустройства автомобильных дорог и прочим работам в части устройства недостающего электроосвещения (переустройства) и восстановление электроосвещения

при плане 355000,0 рублей израсходовано  355 000,0 рублей или 100,00% , в том числе:

- выполнены работы по монтажу опор граненных несиловых с солнечными батареями на сумму 145000,00 рублей;

- выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог в части устройства дополнительного электроосвещения по ул. Новая, ул. 40 лет Победы в с. Сальское на сумму 210 000,0 рублей.

Кроме средств дорожного фонда, на содержание и ремонт дорог поселения израсходовано 1 014 695,93 рублей собственных средстств Сальского поселения, средства направлены :

- на восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части дороги улицы Набережная (1130,5м), ул. Первомайская (42м), ул. 40 лет Победы (52м) в с. Сальское на сумму 207 948,32 рублей;

- на монтаж опор граненных несиловых с солнечными батареями в сумме 514 505,38 рублей;

- на восстановление системы водоотвода по ул. Октябрьская и восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части дороги ул. Мелехина (267м) с. Речное на сумму 292241,23 рублей.

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2023 году,**

**оценка эффективности реализации муниципальной программы Сальского сельского поселения «Благоустройство территории Сальского сельского поселения»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Сальском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Сальского сельского поселения от № 35 от 01.09.2016 г.(далее – Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Сальского сельского поселения» проведены:

**-** оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ;**

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2023год | 2023год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля освещенных улиц в населенных пунктах поселения в общем количестве улиц | % | 10% | 70% | 700% |
| *Общее количество улиц* |  | 33 | 33 |  |
|  | *Общее количество улиц освещено светильниками* | штук | 3 | 23 |  |
| 2 | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | % | 10% | 26% | 260% |
|  | *Общее количество светильников наружного освещения установлено в поселении*  *в том числе энергоэффективных (на солнечных батареях)* | штук |  | 61  16 |  |
| 3. | Удельный вес детских и спортивных площадок по которым выполняется содержание в общем количестве детских и спортивных площадок в поселении | % | 5% | 100% | 500% |
| *количество площадок* | шт. | 2 | 2 |  |
|  | *количество площадок по которым выполняется содержание* | шт. |  | 2 |  |
| 4. | Количество благоустроенных территорий | ед. | 5 | 6 | 120% |
| 5. | Количество сваленных аварийных деревьев | шт. | 10 | 0 | 0% |
| 6. | Площадь территории зеленых насаждений | М2 | 2500 | 2500 | 100% |
| 7. | Количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производится содержание и ремонт | ед. | 5 | 2 | 40% |
| 8. | Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, подлежащая текущему содержанию | км | 8,455 | 6,127 | 72,47% |
|  | **СДЦ= 1792,47/8/100=2,24** |  |  |  | **2,24** |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ:**

**УФ = 3012326,71/3184769,51= 0,9459**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы Сальского сельского поселения «Благоустройство территории Сальского сельского поселения» **ЭП = СДП\*УФ = 2,24\*0,9459=2,12 что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы - высокоэффективная.**

Примечание: В 2023 году финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета поселения и за счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

В течение 2023 года в программу вносились изменения 6 раз. За 2023 год финансовое обеспечение программы увеличилось на 1668858,90 рублей.

При исполнении программных мероприятий обеспечивается максимальное достижение поставленных в программе задач, но установленные программой целевые показатели не в должной мере освещают достигнутые в ходе реализации программы показатели.

Вывод: Необходимо доработать Программу.

**Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Сальского сельского поселения»**

За счет ассигнований предусмотренных в бюджете Сальского поселения в 2023 году на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Сальского сельского поселения»выполнялись расходные обязательства Сальского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным имуществом:

- Положение о порядке управления, владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Сальского сельского поселения Дальнереченского муниципального района, утв. решением МК от 21.02.2017г № 58;(изменения № 85 от 18.12.2017 г.)

- Положение «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества Сальского сельского поселения Дальнереченского муниципального района» решение МК от 31.01.2020 г №176 ";

- Порядок и условие предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) объектов муниципальной собственности, включенных в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, утв. Решением МК от 10.06.2020 г. № 192, (Изменения № 17 от 24.11.2020 г, № 33 от 28.01.2021 г.)

- решение муниципального комитета Сальского сельского поселения от 24.11.2020 г №18 "Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и обнародования Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства";

- решение муниципального комитета Сальского сельского поселения от 14.04.2023 г. № 132 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

***Сведения об основных результатах реализации Муниципальной программы Сальского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы»***

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Сальского сельского поселения» » (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Сальского сельского поселения № 146 от 21.12.2022 г. (в редакции постановлений от 04.04.2023 г. № 24, от 18.07.2023г. № 41, от31.08.2023 г. № 60, 07.11.2023 г. № 88, от 25.12.2023 г.№ 125).

Ответственный исполнитель Программы – Администрации Сальского сельского поселения.

Участники Программы: – администрация Сальского сельского поселения.

Срок реализации Программы – 2023 - 2027 годы.

Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

1. Содержание муниципального имущества;
2. Имущественные отношения.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2023 год составил 214159,73 руб., фактическое исполнение – 214159,68 руб. или 99,99 %.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, направления расхода | | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2023 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов  % | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***Муниципальная программа Сальского сельского поселения "Управление муниципальным имуществом Сальского сельского поселения" на 2023-2027 годы*** | | ***0300000000*** | ***214159,73*** | ***214159,68*** | ***99,99%*** |  |  |
| отдельные мероприятия | | 0390000000 | 214159,73 | 214159,68 | 99,99% |  |  |
| ***Основное мероприятие «Содержание муниципального имущества»*** | | ***0390100000*** | ***101091,00*** | ***101091,00*** | ***100%*** | Обновление основных фондов,  проведение капитального ремонта муниципального имуществ | ***выполнено*** |
| Капитальный ремонт и реконструкция муниципального имущества | | 0390122002 | 0,0 | 0,0 | 0 % |
| Приобретение (обновление) имущества | | 0390122003 | 101091,00 | 101091,00 | 100 % |
| ***Основное мероприятие: Имущественные отношения*** | ***0390200000*** | ***103660,00*** | ***103660,00*** | ***100%*** | Оформить государственную регистрацию прав на все муниципальные объекты недвижимости, в том числе на земельные участки;  Внести к 2027 году полную информацию об объектах муниципального имущества в Реестр муниципального имущества;  Повысить доходы от аренды недвижимого имущества;  Повысить доходы от аренды земельных участков | ***выполнено*** |
| Паспортизация муниципального имущества | 0390222001 |  |  |  |  | ***Не выполнено*** |
| Проведение комплексных кадастровых работ в отношении имущества находящегося в муниципальной собственности | 0390223400 |  |  |  |  | ***Не выполнено*** |
| Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | 0390223190 | 5310,0 | 5310,0 | 100% |  | ***выполнено*** |
| Юридическое сопровождение сделок с муниципальным имуществом и вопросов приватизации | 039023160 | 107758,73 | 107758,68 | 99,99% |  | ***выполнено*** |

\* в 2023 году В рамках программы, по основному мероприятию «Содержание муниципального имущества», проведены следующие мероприятия:

1. Приобретено имущество (Принтер МФУ струйноеEpsonl310, бесперебойник для компьютера, холодильник «бирюса», электрочайник, микроволновая печь, кресло рабочее, стол, кабель для принтера -101091,00
2. Проведена оплата договоров гпх по сопровождению сделок с муниципальным имуществом – 107758,68
3. Освещение в средствах массовой информации (Проведение муниципального конкурса, обнародование перечня имущества для малого среднего предпринимательства) - 5310,0руб.

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2023 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Сальского сельского поселения "Управление муниципальным имуществом Сальского сельского поселения на 2023 -2027 годы»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Сальском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Сальского сельского поселения от № 35 от 01.09.2016г.(далее – Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом Сальского сельского поселения на 2023-2027 " проведены:

- оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы СДЦ;

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

Расчет СДЦ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2023 год | 2023год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1. | Отношение количества муниципального имущества, сведения о котором внесены в реестр недвижимого имущества, к общему числу муниципального имущества находящегося в собственности поселения ; | % | 85 | 50 | 58,82% |
| 2. | Расходы бюджета сельского поселения на капитальный, техническое содержание, зданий, помещений, строений, сооружений, являющихся собственностью сельского поселения; | тыс.руб. | >0 | 355.7 | 100% |
|  |  |  |  |  |
| 3. | Увеличение доходов от аренды муниципального имущества (здания, помещения, строения, сооружения, земельных участки) по сравнению с предыдущим годом | % | 1%  2022 год | >1%  2023 год | 100% |
|  | **СДЦ= 258.82/3/100= 0,8627** |  |  |  | **0,8627** |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ:**

**УФ = 214159,73/214159,68=1,0** Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Сальского сельского поселения» **ЭП = СДП\*УФ = 0,8627\*1,0=0,8627, что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы - эффективная.**

Примечание: В 2023 году финансирование программы осуществлялось только за счет средств бюджета поселения. В течение 2023 года в программу вносились изменения 5 раз. За 2023 год финансовое обеспечение программы увеличилось на 108966,65 рублей.

Вывод: Программа эффективна

**Муниципальная программа Сальского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы"**

За счет ассигнований предусмотренных в бюджете Сальского поселения в 2023 году на реализацию муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы" выполнялись расходные обязательства Сальского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения:

1. Решение муниципального комитета Сальского сельского поселения от 20.05.2006 г. № 42 "Положение о первичных мерах пожарной безопасности в муниципальном образовании Сальского сельское поселение";

2. Постановление администрации Сальского сельского поселения от 20.03.2013 г № 20 "Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Сальского сельского поселения";

3. Решение муниципального комитета Сальского сельского поселения от 30.04.2021 г. № 44 "Об утверждении Положения о мерах поощрения членов добровольной пожарной охраны, принимающих активное участие в ликвидации пожаров на территории Сальского сельского поселения".

***Сведения об основных результатах реализации Муниципальной программы Сальского сельского поселения*** "Обеспечение пожарной безопасности на территории Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы"

Муниципальная программа **"**Обеспечение пожарной безопасности на территории Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы" (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Сальского сельского поселения № 147 от 21.12.2022 г (в редакции постановлений № 25 от 04.04.2023;№ 61 от 31.08.2023;№89 от 07.11.2023г; № 126 от 25.12.2023) (далее- программа)

Ответственный исполнитель Программы – администрация Сальского сельского поселения

Участники Программы : администрация Сальского сельского поселения, население

Срок реализации Программы – 2023 - 2027 годы.

Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

1. Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах;
2. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2023 год составил 90258,80 руб. , фактическое исполнение – 90258,80 руб. или 100 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2023 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
|  | % |  |
| 3 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  | ***Муниципальная программа Сальского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы"*** | ***0400000000*** | ***90258,80*** | ***90258,80*** | ***100,00%*** |  |  |
| Отдельные мероприятия | 0490000000 | 90258,80 | 90258,80 | ***100,00%*** |  |  |
| **Основное мероприятие: "Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах"** | **0490100000** | **90258,80** | **90258,80** | ***100,00%*** | Снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального образования, от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2022 года  Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования от общего числа погибших и травмированных людей на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2022 года | ***выполнено*** |
| Мероприятия по устройству минерализованных полос вокруг населенных пунктов поселения, обкос территории села | 0490126070 | 78968,80 | 78968,80 | ***100,00%*** | выполнено |
| Профилактика пожаров и обучение населения мерам пожарной безопасности (приобретение наглядной агитации) | 04901226080 |  |  |  | Выполнено (проводилась разъяснительная работа с населением ) |
| Мероприятия по устройству пожарных пирсов на существующих водоемах и искусственных водоемах | 0490126071 |  |  |  | не выполнено |
| Мероприятия по обеспечению первичными средствами пожаротушения сельских населенных пунктов | 0490126072 | 11290,00 | 11290,00 |  | выполнено |
| Обучение лица, ответственного за пожарную безопасность в поселении | 0490126073 |  |  |  |  |
|  |
| **Основное мероприятие: "Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах"** | 0490200000 |  |  |  |  | выполнено |
|  | Стимулирование граждан к участию в деятельности подразделений добровольной пожарной охраны | 0490286070 |  |  |  |  | В 2023году стимулирование членов ДПД проведено за счет средств районного бюджета |

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2023 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Сальского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности**

**на территории Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы"**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Сальском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Сальского сельского поселения от № 35 от 01.09.2016 г.(далее – Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности на территории Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы"проведены:

**-** оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ;**

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2023год | 2023год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| **1.** | Снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального образования, от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2022 года | **%** | **98** | **75** | 130,0 |
|  | **Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы**) |  | **100,0** | **75** |  |
|  | *Число пожаров, произошедших на территории муниципального образования* |  |  | ***3*** |  |
|  | *число происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования* |  |  | ***4*** |  |
| **2.** | Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования от общего числа погибших и травмированных людей на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2022 года | **%** | **99** | **100** | 100,0 |
|  | **Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)** |  |  | ***0,00*** |  |
|  | *Число погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования* |  |  | ***0,0*** |  |
|  | *числа погибших и травмированных людей на территории муниципального образования* |  |  | ***0,0*** |  |
|  | **СДЦ=230/2=1,15** |  |  |  | 1,15 |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ:**

**УФ = 90258,80/90258,80=1,0**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы «**Обеспечение пожарной безопасности на территории Сальского сельского поселения**» **ЭП = СДП\*УФ = 1,15\*1=1,15 что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы - высокоэффективная.**

**Примечание:** В 2023 году финансирование программы осуществлялось только за счет средств бюджета поселения. В течение 2023 года в программу вносились изменения 4 раза.

За 2023 год финансовое обеспечение программы увеличилось на 57300,80 рублей.

Вывод: Программа эффективна

**Муниципальная программа Сальского сельского поселения "Формирование современной городской среды в Сальском сельском поселении на 2023 -2027 годы"**

За счет ассигнований предусмотренных в бюджете Сальского поселения в 2023 году на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Сальского сельского поселения»выполнялись в 2023 году расходные обязательства Сальского сельского поселения по решению вопроса местного значения - утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения в области реализации мероприятий по формированию современной комфортной среды проживания на территории поселения:

- постановление администрации Сальского сельского поселения от 04.02.2020г № 7 "Об установлении расходных обязательств Сальского сельского поселения по исполнению вопросов местного значения в области реализации мероприятий по благоустройству территории Сальского сельского поселения;

- Решение муниципального комитета Сальского сельского поселения № 88 от 20.12.2022 г. «Об утверждении Правил благоустройства территории Сальского сельского поселения Дальнереченского муниципального района» (Изменения: № 121 от 19.12.2022 г.)

***Сведения об основных результатах реализации Муниципальная программа Сальского сельского поселения "Формирование современной городской среды в Сальском сельском поселении на 2023-2027 годы"***

Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Формирования современной городской среды в Сальском сельском поселении» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Сальского сельского поселения от 19 декабря 2022 года № 139(в редакции постановлений от № 7 от 16.02.2023 г., № 21 от 04.04.2023 г., № 33 от 09.06.2023 г., № 47 от 28.07.2023 г., № 127 от 25.12.2023 г.)

Ответственный исполнитель Программы – администрация Сальского сельского поселения.

Участники Программы :– администрация Сальского сельского поселения.

Срок реализации Программы – 2023 - 2027 годы.

Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

1. **Обустройство мест массового отдыха**

**2. Благоустройство общественных территорий Сальского сельского поселения**

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2023 год составил 3098624,31 рублей , фактическое исполнение – 3098624,31 руб. или 100 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, направления расхода | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2023 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
| % |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| *«Формирование современной городской среды в Сальском сельском поселении на 2023-2027 годы»* | 0000000000 | 3098624,31 | 3098624,31 | 100% |  |  |
| *в том числе краевой бюджет* |  | 3000000,00 | 3000000,00 | 100,0% |  |  |
| *районный бюджет* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |  |
| *бюджет поселения* |  | 98624,31 | 98624,31 | 100% |  |  |
| Отдельные мероприятия | 0000000000 | 3098624,31 | 3098624,31 | 100% |  |  |
| Благоустройство общественных территорий Сальского сельского поселения | 0590200000 | 3098624,31 | 3098624,31 | 100% | Создание благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха населения Сальского сельского поселения,  Достижение целей по приведению общественных территорий, детских площадок в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам. | Выполнено\* |

\* В целях поддержания повышения общего уровня благоустройства территории Сальского сельского поселения для обеспечения максимально благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения\* в 2023году проведены работы по обустройству общественной территории в селе Сальское , ул. Советская25 ( устройство спортивной беговой дорожки, устройство теневого навеса, монтаж малых архитектурных форм:   -спортивный комплекс "Яхрома"-1 шт. ; Брусья гимнастические -1 шт. ; Диван парковый "София"-3 шт.; Урна -1 шт.

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2023 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Сальского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Сальском сельском поселении»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Сальском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Сальского сельского поселения от № 35 от 01.09.2016 г.(далее – Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Сальского сельского поселения»

проведены:

**-** оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ;**

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2023год | 2023год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Количество благоустроенных общественных территорий, детских площадок** | Ед. | **1** | **2** | 200% |
| **2.** | **Доля благоустроенных общественных территорий в рамках программы от общего количества общественных территорий** | **%** | **100** | **100** | 100% |
|  |  |  |  |  |
| 2.1. | *Общее количество благоустроенных общественных территорий муниципальной программы:* | Ед. | **6** | **6** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **СДЦ= 300/2=1,5000** |  |  |  | **1,5000** |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ:**

**УФ = 3098624,31/3098624,31=1,0**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы Сальского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Сальском сельском поселении» **ЭП = СДП\*УФ = 1,5000\*1,0=1,5000 что соответствует уровню высоко эффективности реализации муниципальной программы - высокоэффективная.**

Примечание: В 2023 году финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета поселения и за счет субсидий из бюджета Приморского края на благоустройство территорий поселения.

В течение 2023 года в программу вносились изменения 5 раз. За 2023 год финансовое обеспечение программы увеличилось на 53321,00 рублей.

При исполнении программных мероприятий обеспечивается максимальное достижение поставленных в программе задач, установленные программой целевые показатели в должной мере освещают достигнутые в ходе реализации программы показатели.

Вывод: Программа эффективна.