**Сводный доклад о ходе реализации и**

**оценке эффективности реализации муниципальных программ Сальского сельского поселения в 2024 году**.

**1. Общие сведения о муниципальных программах Сальского сельского поселения**

Сводный годовой доклад об оценке эффективности реализации муниципальных программ Сальского сельского поселения по итогам 2024 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации Сальского сельского поселения № 50 от 25.07.2024 г (в редакции пост. № 53 от 30.08.2024 г.)», которым утвержден Порядок принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Сальского сельского поселения. Ответственными исполнителями за выполнение муниципальных программ представлены отчеты о реализации муниципальных программ, включая оценку эффективности реализации.

В целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования бюджета Сальского сельского поселения, в 2024 году за счет средств бюджета поселения реализовывалось 4 муниципальных программы (Таблица 1). Их реализация направлена на решение ключевых задач и достижение поставленных конечных целей и приоритетов социально- экономического развития поселения.

 Все муниципальные программы были утверждены администрацией Сальского сельского поселения на период 2023 – 2027 гг..

**Перечень муниципальных программ действующих в 2024 году .**

 Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программы**  | **Нормативно-правовой акт** |
| 1. | Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Развитие и сохранение культуры на территории Сальского сельского поселения» на 2023-2027 годы |  Постановление № 144 от 21.12.2023 г. |
| 2. |  Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Благоустройство территории Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы» | Постановление № 145 от 21.12.2023 г. |
| 3. | Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы» | Постановление № 146 от 21.12.2022 г. |
| 4. | Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы» |  Постановление № 147 от 21.12.2022 г. |
| 5 . | Муниципальная программа Сальского сельского поселения "Формирование современной городской среды в Сальском сельском поселении на 2023-2027 годы" | Постановление №139 от 19.12.2022г |

 На реализацию муниципальных программ в 2024 году предусматривалось направить 5 732 784,20 рублей. Кассовое исполнение составило 5 584 403,47 рублей или 97,41% (в т.ч. средства районного бюджета – при плане 2971912.00 рублей израсходованы в сумме 2824718,04 рублей или 95,05 %, средства бюджета поселения – при плане 2760872,20 рублей израсходованы в сумме 2759685,43 рублей или 99,96%).

Удельный вес расходов  бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных  программ, в общем объеме расходов бюджета поселения  (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов других уровней) в 2024  году составил 59,98 % при плановом значении 59,36 % . В 2023 году этот показатель составлял  75,17% при плане 76%.

 Удельный вес расходов в рамках отдельных муниципальной программы в общем объеме расходов формируемых в рамках муниципальных  программ в 2024 году распределился следующим образом:

|  |
| --- |
| Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Развитие и сохранение культуры на территории Сальского сельского поселения" на 2023-2027 годы - 30,77 % |
|  Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Благоустройство территории Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы» -56,82 % |
|  Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы» годы - 7,93% |
| Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы» -4,48 % |
|  |

 **2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ.**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с приложением 3 Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Сальского сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Сальского сельского поселения от № 50 от 25.07.2024 г.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по двум направлениям:

- оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы;

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы ;

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2024 год можно сделать следующие выводы.

Из 4 действовавших в Сальском сельском поселении программ все программы эффективны:

- 2 программа имеют уровень эффективности - высокоэффективная

- 2 программы имеют уровень эффективности –эффективная.

Уровень эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ определялись по следующим критериям:

*-если показатель эффективности ЭП более 1,0 – высокоэффективная:*

*- если показатель эффективности ЭП 0,8 и более 0,8 но менее 1,0 –эффективная;*

 *- если показатель эффективности ЭП 0,5 и более но менее 0,8 –уровень эффективности -удовлетворительный;*

*- если показатель эффективности ЭП менее 0,5 – муниципальная программа признается неэффективной.*

**Результаты оценки эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы  | Результаты оценки эффективности |
| 1. | Муниципальная программа Сальского сельского поселения"Развитие и сохранение культуры на территории Сальского сельского поселения" на 2023-2027 годы - 30,77 % | 4,17 |
| 2. | Муниципальная программа Сальского сельского поселения "Благоустройство территории Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы" - 56,82% | 3,03 |
| 3. | Муниципальная программа Сальского сельского поселения "Управление муниципальным имуществом Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы - 7,93% | 0,947 |
| 4. | Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Сальского сельского поселения на 2023 -2027 годы»- 4,48 % | 0,926 |

**3. Информация о муниципальных программах**

**Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры на территории Сальского сельского поселения»**

 За счет ассигнований предусмотренных в бюджете Сальского поселения в 2024 году на реализацию муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры на территории Сальского сельского поселения»выполнялись расходные обязательства Сальского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций культуры:

 - Положение о создании условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры в муниципальном образовании Сальского сельское поселение, утв. решением МК от 04.10.2006 г. № 70;

 - решение МК от 08.12.2006 г. № 104 "О создании муниципального учреждения КДЦ ССП";

 - постановление администрации Сальского СП от 15.02.2019 г. № 7-а «Об установлении расходных обязательств Сальского сельского поселения по исполнению вопросов местного значения в области реализации мероприятий по развитию и сохранения культуры на территории Сальского сельского поселения»;

- постановление администрации Сальского СП от 24.08.2020 г № 51 "Об утверждении порядка финансового обеспечения культурно-массовых, физкультурно-спортивных мероприятий на территории Сальского сельского поселения";

- решение муниципального комитета Сальского сельского поселения от 03.12.2022г №105 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений Сальского сельского поселения";

- постановление администрации Сальского СП от 27.08.2018г. №50 "О введении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Сальского сельского поселения"

- постановление администрации Сальского СП от 27.08.2018г №51 "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников учреждений культуры Сальского сельского поселения".

***Сведения об основных результатах реализации Муниципальная программа Сальского сельского поселения"Развитие и сохранение культуры на территории Сальского сельского поселения" на 2023-2027 годы***

Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры на территории Сальского сельского поселения» » (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Сальского сельского поселения № 144 от 21.12.2022 г. (в редакции постановлений от 04.04.2023г. №22, от 31.08.2023г. №63, от 13.10.2023г. № 79, от 07.11.2023г № 91, от 25.12.2023г № 123, от 22.01.2024г № 7, от 24.04.2024 г. № 34, от 27.05.2024 г. № 37, от 01.10.2024 г. № 62, от 22.11.2024 г. №91, от 28.12.2024 г. № 106, от 03.02.2025 г. № 6 ).

Ответственный исполнитель Программы – Муниципальное казенное учреждение «Культурно-Досуговый- центр» Сальского сельского поселения(сокращенно МКУ "КДЦ").

Участники Программы: – администрация Сальского сельского поселения.

Срок реализации Программы – 2023 - 2027 годы.

Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

1. Развитие культурно-досуговой деятельности;

 2. Развитие материально-технической базы учреждений культуры.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2024 год составил 1718444,10 руб. , кассовое исполнение – 1718442,78 руб. или 100,00 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, направления расхода | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2024 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов% | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| ***Муниципальная программа Сальского сельского поселения"Развитие и сохранение культуры на территории Сальского сельского поселения" на 2023-2027 годы*** | ***0100000000*** | ***1718444,10*** | ***1718442,78*** | ***100,00%*** |  |  |
|  отдельные мероприятия | 0190000000 | 1718444,10 | 1718442,78 | 100,00% |  |  |
|  ***Основное мероприятие: "Развитие культурно-досуговой деятельности"*** | ***0190100000*** | ***1680447,10*** | ***1 680445,78*** | ***100,00%*** |  - создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-   досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; - повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества; - эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей. -создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры, обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры; | ***выполнено*** |
|  Проведение мероприятий для жителей поселения в рамках общегосударственных и общерайонных праздников | 0190124020 | 19 965,19 | 19965,19 | 100,00% |
|  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 0190170590 | 1 660481,91 | 1 660480,59 | 100.00% |
|  ***Основное мероприятие: Развитие материально-технической базы учреждений культуры*** | ***0190200000*** | ***37997,00*** | ***37997,00*** | ***100%*** | -создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры, - обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры; |  |
| Расходы на приобретение муниципальными учреждениями имущества | 0190273120 | 37997,00 | 37997,00 | 100% | Выполнено\*\* |

\* в 2024 году, по основному мероприятию "Развитие культурно-досуговой деятельности, в рамках календарного плана проведения культурно-массовых мероприятий в Сальском сельском поселении на 2024 год проведены следующие мероприятия:

1. Подготовка и проведение мероприятия «День пожилого человека» - 5000,00 (праздничный стол)
2. Подготовка и проведение Новогодних мероприятий -14965,19 (услуги оператора)

\*\* приобретены лопаты для чистки снега на сумму 6000.00 рублей, приобретен материал для косметического ремонта здания на сумму 47120.00 рублей, приобретены микрофоны 2 пары на сумму 16998,00 рублей, приобретен кондиционер настенный 1 шт. на сумму 20999,00 рублей.

В течение года МКУ "КДЦ" Сальского сельского поселения  проведено культурно досуговых мероприятий в количестве 170 мероприятий(против 159 в 2023 году), которые посетило 6705 человек.

Из общего числа проведенных мероприятий, на платной основе проведено 28,23% или 48 мероприятия. В бюджет поселения поступило доходов от платных услуг в сумме 15000.00 рублей.

В учреждении культуры работают кружки разной направленности в количестве 4 , из них для детей -3, посещают кружки 31 человек.

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2024 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Сальского сельского поселения "Развитие и сохранение культуры на территории Сальского сельского поселения" на 2023-2027 годы**

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Сальском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Сальского сельского поселения от № 50 от 25.07.20254 г .(далее – Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры на территории Сальского сельского поселения" на 2023-2027 годы проведены:

- оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы СДЦ;

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2024год | 2024год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 |   |   |   |
| **1.** | **Улучшение материально-технической базы учреждений культуры** | **%** | **0,1** | **59,86** | **598,6%** |
|  | Стоимость основных средств на 01.01.текущего года  | т.руб. | 158,52 | 394,91 |  |
|  | Увеличение стоимости основных средств за текущий год | т.руб. |  | 236,39 |  |
| **2.** | **Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом** | **%** | **6641** | **6705** | **100,96** |
|  | количество участников культурно-досуговых мероприятий | % | 6641 2023год | 67052024год | 100,96 |
| **3.** | **Удельный вес посетителей культурно-досуговых мероприятий на платной основе в общей численности посетителей по сравнению с предыдущим годом**  | **%** | **9,9** | **4,47** | **45,15%** |
|  | *всего человек посетило культурно- досуговых мероприятий на платной основе (чел)**всего человек посетило культурно- досуговые мероприятия**удельный вес* |  | *2023 год**=9,9%**660**6641* | *2024 год**4,47%**300**6705* | *45,15%* |
| **4.** | **Увеличение числа участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом**  | **%** | 3 | 34,8 | **1160,0%** |
|  | всего участников клубных формирований (чел) |  | 232023 год | 31 2024 год |  |
| **5.** | **Удельный вес детей до 17 лет в числе участников клубных формирований**  | **%** | 55 | 100 | **181,82%** |
|  | всего участников клубных формирований до 17 лет (чел) |  | 142023 год | 312024 год |  |
|  | **СДЦ= 2086,53/5/100=4,17** |   |   |   | 4,17 |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ:**

 **УФ = 1718444,10/1718442,78=1,0000**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры на территории Сальского сельского поселения» **ЭП = СДП\*УФ = 4,17\*1,0000=4,17 что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы - высокоэффективная.**

Примечание: В 2024 году финансирование программы осуществлялось только за счет средств бюджета поселения. В течение 2024 года в программу вносились изменения 6 раз. За 2024 год финансовое обеспечение программы увеличилось на 444233,05 рублей.

Вывод: Программа эффективна.

**Муниципальная программа Сальского сельского поселения "Благоустройство территории Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы"**

За счет ассигнований предусмотренных в бюджете Сальского поселения в 2024 году на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Сальского сельского поселения»выполнялись следующие расходные обязательства Сальского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения

1. «Организация благоустройства территории сельского поселения (за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности, а также расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов)»:

 - Решение муниципального комитета Сальского сельского поселения от 10.05.2022 г № 88 "Об утверждении правил благоустройства территории Сальского сельского поселения";

 - постановление администрации Сальского сельского поселения от 15.03.2019г №8-а " Об установлении расходных обязательств Сальского сельского поселения по исполнению вопросов местного значения в области реализации мероприятий по благоустройству территории Сальского сельского поселения;

 2. переданные Сальскому сельскому поселению на основании соглашений, заключенных с органами местного самоуправления муниципального района о передаче сельскому поселению осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района:

2.1. в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в части:

- выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения по элементам обустройства автомобильных дорог и прочим работам в части недостающего электроосвещения(переустройства) и восстановления электроосвещения в границах сельского поселения;

- содержание дорог местного значения Дальнереченского муниципального района в границах Сальского сельского поселения:

 - Решение муниципального комитета Сальского СП № 170 от 22.12.2023 г. "О принятии к осуществлению в 2024 году части полномочий по решению вопросов местного значения Дальнереченского МР";

- Соглашение № 1 от 09.01.2024 г. о передаче в 2024 году администрации Сальского сельского поселения части полномочий по решению вопросов местного значения Дальнереченского муниципального района в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения;

2.2. в области организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения:

 - Решение муниципального комитета Сальского СП № 170 от 22.12.2023 г. "О принятии к осуществлению в 2024 году части полномочий по решению вопросов местного значения Дальнереченского МР";

 - Соглашение № 1 от 09.01.2024 г. о передаче в 2024 году администрации Сальского сельского поселения части полномочий по решению вопросов местного значения Дальнереченского муниципального района в области организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

***Сведения об основных результатах реализации Муниципальной программы Сальского сельского поселения "Благоустройство территории Сальского сельского поселения" на 2023-2027 годы***

 Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Благоустройство территории Сальского сельского поселения» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Сальского сельского поселения от 21 декабря 2022 года № 145(в редакции постановлений от 04.04.2023 г № 23,от 18.07.2023г №42, от 31.08.2023г №62, от 13.10.2023г №78, от 07.11.2023 г №90, от 25.12.2023 г. №124, от 22.01.2024 г. № 8, от 27.05.2024 г. № 38, от 01.10.2024 г. № 63, от 28.12.2024 г. № 107)

 Ответственный исполнитель Программы – администрация Сальского сельского поселения.

Участники Программы :– администрация Сальского сельского поселения.

Срок реализации Программы – 2023 - 2027 годы.

 Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

 1.Организация уличного освещения Сальского сельского поселения

2. Благоустройство территории Сальского сельского поселения

3. Дорожное хозяйство

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2024 год составил 3 320 227,52 рублей , фактическое исполнение – 3 173 033,56 руб. или 95,57 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, направления расхода | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2023 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
| % |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |   |   |
| *«Благоустройство территории Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы»* | 0000000000 | 3 320 227,52 | 3 173 033,56 | 95,57% |   |   |
| *в том числе краевой бюджет* |   | 0,00 | 0,00 | 0%  |   |   |
| *районный бюджет* |   | 2971912,00 | 2824718,04 | 95,05% |   |   |
| *бюджет поселения* |   | 348315,52 | 348315,52 | 100% |   |   |
| Отдельные мероприятия  | 0000000000 | 3320227,52 | 3173033,56 | 95,57% |   |   |
| Организация уличного освещения Сальского сельского поселения | 0290100000 | 16488,00 | 16488.00 | 100% | Освещение населенных пунктов Сальского сельского поселения Повышение надежности работы сетей наружного освещения, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов | Мероприятие выполнено |
| Благоустройство территории поселения | 0290200000 | 537629,52 | 533834,54 | 99,29% | Поддержание чистоты и порядка, повышение уровня благоустройства территории поселения Улучшение санитарно-эпидемиологического и эстетического состояния территории поселения Создание комфортной среды проживания, повышение эстетического видаУлучшение фитосанитарного состояния территории населенных пунктов поселения, экологической обстановкиСтабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу | \*Мероприятие выполнено |
| Дорожное хозяйство | 0290400000 | 2766110,00 | 2622711,02 | 94,82% | Создание благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха населения Сальского сельского поселения Доведение уровня освещенности улиц, внутренних дорог, на всех населенных пунктах до 100%.  | \*\*Мероприятие выполнено |

***Основное мероприятие: "Организация уличного освещения Сальского сельского поселения"***

При плане 16488,00 рублей израсходовано 16488,00 рублей или 100,0% на оплату за потребленную на освещение сел поселения (места общего пользования) электроэнергию.

Основное мероприятие: "Благоустройство территории поселения"

При плане 537 629,52 рублей израсходовано 533834,54 рублей или 99,29 %

В целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения сел поселения, в 2024 году были выполнены работы на сумму **313 827,52 рублей**, а именно:

- в целях поддержания в чистоте территории  общего пользования - детских игровых и спортивных площадок, площадей, парковой зоны израсходовано 112 240,48 рублей  - услуги дворника, выкос травы в летний период;

- на обслуживание электрохозяйства в Сальском поселении израсходовано 53871,6 рублей;

- выполнены работы по уборке травы, кустарников, мусора с территории заброшенных домов по ул. Первомайская д.2; д10кв1и ул. Зеленая ,д.1 на сумму 50110,44 рублей

- приобретены бензокоса и бензопила на сумму 77980,00 рублей.

      - приобретены з/ч  и ГСМ для мотокоссы на сумму 19625,00 рублей (карбюратор, масло,шнур кордовый, фильтр топливный, леска, редуктор).

С целью обеспечения нормативных требований к освещенности жилых и нежилых помещений, безопасности населения посещающего зеленые насаждения, избавления от сухих деревьев произведен снос зеленых насаждений – вырубка 5 деревьев, всего на сумму **18000,0 рублей**;

За счет иных межбюджетных трансфертов переданных бюджету сельского поселения из бюджета Дальнереченского муниципального района  на осуществление части полномочий по  организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в соответствии с заключенным соглашением,  в поселении выполнены работы на сумму **202007,02 рублей**,  в том числе:

- проведена дезинсекция (клещи) мест захоронения в селах поселения на сумму 15321,12 рублей;

- выполнены работы по обустройству подъездных путей к месту захоронения в с. Речное на сумму 112106.67 рублей.

***Основное мероприятие: "Дорожное хозяйство"***

\*\* В рамках основного мероприятия программы «**Дорожное хозяйство»,** за счет средств

Дорожного фонда в поселение из районного бюджета передано иных межбюджетных

трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 2622711,02 рублей. За счет поступивших трансфертов в поселении проведены расходы  по следующим направлениям:

**– содержание дорог местного значения**

Оплачены услуги по освещению дорог, при плане 92058,00 рублей израсходовано 70875,11 рублей или 76,99% (услуги оплачены в полном объеме согласно выставленных счетов к оплате за потребленную электроэнергию, экономия сложилась в связи с тем, что линия электропередач задействована была не на полную мощность).

Выполнены другие работы по содержанию дорог, на что при плане 756 052,00 рублей израсходовано 633 842,91 рублей или 83,84%, средства недоиспользованы в связи с тем, что декабрь 2024 года был менее снежный и работы по расчистке дорог от снежного покрова выполнены в меньшем объеме, чем планировалось.

Средства  израсходованы на следующие цели:

 -  на механизированную очистку дорог  от снежных заносов, уборку снежных валов с обочин – израсходовано 277 302,91 рублей

- на грейдирование дорог израсходовано 45 566,75 рублей;

-  на содержание придорожных полос и кюветов (скашивание травы, очистка от кустарника13013,22м²) – израсходовано 19964,84 рублей;

- на оплату аренды за предоставление мест крепления светильников и проводов освещения дорог на 67 опорах линий электропередач  (договор с АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания») за год израсходовано 13 526,52 рублей;

- произвели работы по восстановлению земляного полотна на участке дороги с пучинистыми и слабыми грунтами площадью 289,8 м2 по ул. Первомайская с. Сальское на сумму128538,89 рублей

- в с. Речное по ул. Лазо и в с. Сальское по ул. Школьная, ул. Полевая -произвели работы по прочистке и укреплению стенок и дна кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений на сумму 139 313,00 рублей

- приобрели светодиодные лампы на сумму 9630,00 рублей.

 Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорого местного значения по элементам обустройства автомобильных дорог и прочим работам в части устройства недостающего электроосвещения (переустройства) и восстановление электроосвещения

при плане 1918000,0 рублей израсходовано  1917993,00 рублей или 100,00% , в том числе:

- выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог в части устройства дополнительного электроосвещения в с. Сальское на сумму 849 997.00 рублей.

- выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог в части устройства дополнительного электроосвещения в с. Речное на сумму 1 018 000.00 рублей

- приобрели светильники консольные 30 штук на сумму 49996.00 рублей.

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2024 году,**

**оценка эффективности реализации муниципальной программы Сальского сельского поселения «Благоустройство территории Сальского сельского поселения»**

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Сальском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Сальского сельского поселения от № 50 от 25.07.2024 г.(далее – Методика).

 Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Сальского сельского поселения» проведены:

**-** оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ;**

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2024год | 2024год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 | 4  | 5  |   6 |
| 1. | Доля освещенных улиц в населенных пунктах поселения в общем количестве улиц | % | 15% | 72% | 480% |
| *Общее количество улиц* |  | 32 | 32 |  |
|  | *Общее количество улиц освещено светильниками* | штук | 5 | 23 |  |
| 2 | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | % | 15% | 33% | 220% |
|  | *Общее количество светильников наружного освещения установлено в поселении* *в том числе энергоэффективных (на солнечных батареях)* | штук |  | 9230 |  |
| 3. | Удельный вес детских и спортивных площадок по которым выполняется содержание в общем количестве детских и спортивных площадок в поселении | % | 6% | 75% | 1250% |
| *количество площадок* | шт. | 4 | 4 |  |
|  | *количество площадок по которым выполняется содержание* | шт. |  | 3 |  |
| 4.  | Количество благоустроенных территорий | ед. | 6 | 6 | 100% |
| 5. | Количество сваленных аварийных деревьев | шт. | 3 | 5 | 166% |
| 6. | Площадь территории зеленых насаждений | м2 | 2500 | 2500 | 100% |
| 7. | Количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производится содержание и ремонт | ед. | 2 | 3 | 150% |
| 8. | Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, подлежащая текущему содержанию | км | 8,455 | 6,127 | 72,47% |
|  | **СДЦ= 2538,47/8/100=3,173** |   |   |  | **3,173** |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ:**

 **УФ =3173033,56/ 3320227,52= 0,9557**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы Сальского сельского поселения «Благоустройство территории Сальского сельского поселения» **ЭП = СДП\*УФ = 3,173\*0,9557=3,03 что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы - высокоэффективная.**

Примечание: В 2024 году финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета поселения и за счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

 В течение 2024 года в программу вносились изменения 4 раза. За 2024 год финансовое обеспечение программы увеличилось на 2002 266,51 рублей.

 При исполнении программных мероприятий обеспечивается максимальное достижение поставленных в программе задач, но установленные программой целевые показатели не в должной мере освещают достигнутые в ходе реализации программы показатели.

Вывод: Необходимо доработать Программу.

**Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Сальского сельского поселения»**

 За счет ассигнований предусмотренных в бюджете Сальского поселения в 2024 году на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Сальского сельского поселения»выполнялись расходные обязательства Сальского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным имуществом:

 - Положение о порядке управления, владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Сальского сельского поселения Дальнереченского муниципального района, утв. решением МК от 21.02.2017г № 58;(изменения № 85 от 18.12.2017 г.)

 - Положение «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества Сальского сельского поселения Дальнереченского муниципального района» решение МК от 31.01.2020 г №176 ";

- Порядок и условие предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) объектов муниципальной собственности, включенных в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, утв. Решением МК от 10.06.2020 г. № 192, (Изменения № 17 от 24.11.2020 г, № 33 от 28.01.2021 г.)

- решение муниципального комитета Сальского сельского поселения от 24.11.2020 г №18 "Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и обнародования Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства";

- решение муниципального комитета Сальского сельского поселения от 14.04.2023 г. № 132 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

***Сведения об основных результатах реализации Муниципальной программы Сальского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы»***

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Сальского сельского поселения» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Сальского сельского поселения № 146 от 21.12.2022 г. (в редакции постановлений от 04.04.2023 г. № 24, от 18.07.2023г. № 41, от31.08.2023 г. № 60, 07.11.2023 г. № 88, от 25.12.2023 г.№ 125, от 01.10.2024 г. № 64, от 22.11.2024 г. № 92, от 28.12.2024 г.).

Ответственный исполнитель Программы – Администрации Сальского сельского поселения.

Участники Программы: – администрация Сальского сельского поселения.

Срок реализации Программы – 2023 - 2027 годы.

Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

1. Содержание муниципального имущества;
2. Имущественные отношения;
3. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры в Сальском сельском поселении

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2024 год составил 442741,68 руб., фактическое исполнение – 442741,68 руб. или 100 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, направления расхода | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2024 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов% | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***Муниципальная программа Сальского сельского поселения "Управление муниципальным имуществом Сальского сельского поселения" на 2023-2027 годы*** | ***0300000000*** | ***442741.68*** | ***442741,68*** | ***100%*** |  |  |
|  отдельные мероприятия | 0390000000 | 442741,68 | 442741,68 | 100% |  |  |
|  ***Основное мероприятие «Содержание муниципального имущества»*** | ***0390100000*** | ***334983,00*** | ***334983,00*** | ***100%*** | Обновление основных фондов, проведение капитального ремонта муниципального имуществ | ***выполнено*** |
| Капитальный ремонт и реконструкция муниципального имущества | 0390122002 | 0,0 | 0,0 | 0 % |
|  Приобретение (обновление) имущества | 0390122003 | 334983,00 | 334983,00 | 100 % |
|  ***Основное мероприятие: Имущественные отношения*** | ***0390200000*** | ***107758.68*** | ***107758.68*** | ***100%*** | Оформить государственную регистрацию прав на все муниципальные объекты недвижимости, в том числе на земельные участки; Внести к 2027 году полную информацию об объектах муниципального имущества в Реестр муниципального имущества; Повысить доходы от аренды недвижимого имущества; Повысить доходы от аренды земельных участков | ***выполнено*** |
| Паспортизация муниципального имущества | 0390222001 |  |  |  |  | ***Не выполнено*** |
| Проведение комплексных кадастровых работ в отношении имущества находящегося в муниципальной собственности | 0390223400 |  |  |  |  | ***Не выполнено*** |
| Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | 0390223190 | 0,0 | 0,0 | % |  | ***выполнено*** |
| Юридическое сопровождение сделок с муниципальным имуществом и вопросов приватизации | 039023160 | 107758,68 | 107758,68 | 100% |  | ***выполнено*** |

\* в 2024 году В рамках программы, по основному мероприятию «Содержание муниципального имущества», проведены следующие мероприятия:Приобретено имущество (Вертикальные жалюзи 7 шт., Информационные стенды 3 шт., Мебель, персональный компьютер, бесперебойник, металлический сейф, комплектующие для ПК, монитор -334983,00 рублей.

1. Проведена оплата договоров гпх по сопровождению сделок с муниципальным имуществом – 107758,68рублей.

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2024 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Сальского сельского поселения "Управление муниципальным имуществом Сальского сельского поселения на 2023 -2027 годы»**

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Сальском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Сальского сельского поселения от № 50 от 25.07.2024 г.(далее – Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом Сальского сельского поселения на 2023-2027 " проведены:

- оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы СДЦ;

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

Расчет СДЦ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2024 год | 2024год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 |   |   |   |
| 1. | Отношение количества муниципального имущества, сведения о котором внесены в реестр недвижимого имущества, к общему числу муниципального имущества находящегося в собственности поселения | % | 89 | 50 | 56,18% |
| 2. | Расходы бюджета сельского поселения на капитальный, техническое содержание, зданий, помещений, строений, сооружений, являющихся собственностью сельского поселения; | тыс.руб. | >0 | 0,0 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| 3. | Увеличение доходов от аренды муниципального имущества (здания, помещения, строения, сооружения, земельных участки) по сравнению с предыдущим годом | % | 2%2023 год(55100,42) | >2%2024 год(125829,18) | 228% |
|  | **СДЦ= 284,18/3/100= 0,947** |   |   |   | **0,947** |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ:**

 **УФ = 442741.68/442741,68=1,0** Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Сальского сельского поселения» **ЭП = СДП\*УФ = 0,947\*1,0=0,947 что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы - эффективная.**

Примечание: В 2024 году финансирование программы осуществлялось только за счет средств бюджета поселения. В течение 2024 года в программу вносились изменения 3 раза. За 2024 год финансовое обеспечение программы увеличилось на 334983,00 рублей.

Вывод: Программа эффективная

**Муниципальная программа Сальского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы"**

 За счет ассигнований предусмотренных в бюджете Сальского поселения в 2024 году на реализацию муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы" выполнялись расходные обязательства Сальского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения:

1. Решение муниципального комитета Сальского сельского поселения от 20.05.2006 г. № 42 "Положение о первичных мерах пожарной безопасности в муниципальном образовании Сальского сельское поселение";

2. Постановление администрации Сальского сельского поселения от 20.03.2013 г № 20 "Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Сальского сельского поселения";

3. Решение муниципального комитета Сальского сельского поселения от 30.04.2021 г. № 44 "Об утверждении Положения о мерах поощрения членов добровольной пожарной охраны, принимающих активное участие в ликвидации пожаров на территории Сальского сельского поселения"(Изменения от 06.10.2022 г. № 97, от 17.05.2024 г. № 181).

***Сведения об основных результатах реализации Муниципальной программы Сальского сельского поселения*** "Обеспечение пожарной безопасности на территории Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы"

 Муниципальная программа **"**Обеспечение пожарной безопасности на территории Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы" (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Сальского сельского поселения № 147 от 21.12.2022 г (в редакции постановлений № 25 от 04.04.2023;№ 61 от 31.08.2023;№89 от 07.11.2023г; № 126 от 25.12.2023 г.; № 39 от 27.05.2024 г.; № 65 от 01.10.2024 г.,№ 93 от 22.11.2024 г.; № 109 от 28.12.2024 г. ) (далее- программа)

Ответственный исполнитель Программы – администрация Сальского сельского поселения

Участники Программы : администрация Сальского сельского поселения, население

Срок реализации Программы – 2023 - 2027 годы.

Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

1. Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах;
2. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2024 год составил 251370,90 руб. , фактическое исполнение – 250185,45 руб. или 99,53 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2024 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
|  | % |  |
| 3 | 5 | 6 | 7 |   |   |
|   | ***Муниципальная программа Сальского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы"*** | ***0400000000*** | ***251370,90*** | ***250185,45*** | ***99,53%*** |   |  |
|  Отдельные мероприятия | 0490000000 | 251370,90 | 250185,45 | ***99,53%*** |   |   |
| **Основное мероприятие: "Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах"** | **0490100000** | **217370,90** | **216185,45** | ***99,45%*** | Снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального образования, от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2023 годаСнижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования от общего числа погибших и травмированных людей на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2023 года | ***выполнено*** |
| Мероприятия по устройству минерализованных полос вокруг населенных пунктов поселения, обкос территории села | 0490126070  | 215000,00  | 215000,00  | ***100,00%*** | выполнено |
|  Профилактика пожаров и обучение населения мерам пожарной безопасности (приобретение наглядной агитации)  | 04901226080 |   |   |  |  Выполнено (проводилась разъяснительная работа с населением ) |
| Мероприятия по устройству пожарных пирсов на существующих водоемах и искусственных водоемах | 0490126071  |  2370,90 | 1185,45  | ***50,00%*** | не выполнено |
|  Мероприятия по обеспечению первичными средствами пожаротушения сельских населенных пунктов | 0490126072 | 0,00 | 0,00 |  |  выполнено |
| Обучение лица, ответственного за пожарную безопасность в поселении | 0490126073 |  |  |  |  |
|  |
|  **Основное мероприятие: "Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах"** | 0490200000 | 34000,00  | 34000,00  | ***100%*** |  |  выполнено |
|  | Стимулирование граждан к участию в деятельности подразделений добровольной пожарной охраны | 0490286070 | 34000,00  | 34000,00  | ***100%*** |   |  В 2024году стимулирование членов ДПД проведено за счет средств бюджета поселения |

С целью предотвращения перехода ландшафтных палов, а также перехода огненного пала с неосвоенных пустырей на населенные пункты созданы противопожарные разрывы вокруг населенных пунктов общей площадью -2,533 га

 Всего израсходовано средств на вышеуказанные мероприятия при плане 215000,0 рублей 100% или 215000,0 рублей.

Проведены работы по расчистке от снежного покрова подъездного пути к пожарному водоему с. Сальское протяженностью 0,35км на сумму 1185,45 рублей при плане 2370,90 рублей или 50%(запланированные ассигнования на отчистку от снега подъездных путей к водоемам не были в полном объеме использованы из-за малоснежного декабря).

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2024 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Сальского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности**

**на территории Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы"**

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Сальском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Сальского сельского поселения от № 50 от 25.07.2024 г.(далее – Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности на территории Сальского сельского поселения на 2023-2027 годы"проведены:

**-** оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ;**

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2024год | 2024год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 |   |   |   |
| **1.** | Снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального образования, от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2023 года | **%** | **98** | **83** | 84,7 |
|  | **Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы**) |  | **100,0** | **83** |  |
|  | *Число пожаров, произошедших на территории муниципального образования* |  |  | ***5*** |  |
|  | *число происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования* |  |  | ***6*** |  |
| **2.** | Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования от общего числа погибших и травмированных людей на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2022 года | **%** | **99** | **100** | 101,0 |
|  | **Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)** |  |  | ***0,00*** |  |
|  | *Число погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования* |  |  | ***0,0*** |  |
|  | *числа погибших и травмированных людей на территории муниципального образования*  |  |  | ***0,0*** |  |
|  | **СДЦ=185,7/2/100=0,93** |   |   |   | 0,93 |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ:**

 **УФ =250185,45/ 251370,90=0,9953**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы «**Обеспечение пожарной безопасности на территории Сальского сельского поселения**» **ЭП = СДП\*УФ = 0,93\*0,9953=0,926 что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы - эффективная.**

**Примечание:** В 2024 году финансирование программы осуществлялось только за счет средств бюджета поселения. В течение 2024 года в программу вносились изменения 4 раза.

За 2024 год финансовое обеспечение программы увеличилось на 223801,90 рублей.

Вывод: Программа эффективна

**Муниципальная программа Сальского сельского поселения "Формирование современной городской среды в Сальском сельском поселении на 2023-2027 годы" в 2024 году за счет средств бюджета поселения не реализовывалась.**