Утверждаю:

Глава Веденкинского сельского поселения

А.А.Бровок

15.03.2024\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сводный доклад о ходе реализации и**

**оценке эффективности реализации муниципальных программ Веденкинского сельского поселения в 2023 году**.

**1. Общие сведения о муниципальных программах Веденкинского сельского поселения**

Сводный годовой доклад об оценке эффективности реализации муниципальных программ Веденкинского сельского поселения по итогам 2023 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации Веденкинского сельского поселения № 21-А от 05.09.2016г (в редакции пост. № 42 от 24.10.2017г, от 06.08.2019г № 46, от 28.09.2021г № 44)», которым утвержден Порядок принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Веденкинского сельского поселения. Ответственными исполнителями за выполнение муниципальных программ представлены отчеты о реализации муниципальных программ, включая оценку эффективности реализации.

В целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования бюджета Веденкинского сельского поселения, в 2023 году реализовывалось 5 муниципальных программы (Таблица 1). Их реализация направлена на решение ключевых задач и достижение поставленных конечных целей и приоритетов социально- экономического развития поселения.

Все муниципальные программы были утверждены администрацией Веденкинского сельского поселения на период 2023 – 2027 гг.

**Перечень муниципальных программ на 2023 год**

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программы** | **Нормативно-правовой акт** |
| 1. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения «Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы» | Постановление № 83 от 28.12.2022 г (в редакции пост. №32 от 26.04.2023г, №44 от 10.08.2023г,№92 от 29.12.2023г). |
| 2. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы» | Постановление № 81 от 28.12.2022 г. (в редакции пост.№90 от 29.12.2023г). |
| 3. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения «Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы» | Постановление № 82 от 28.12.2022 г. в редакции пост. №45 от 10.08.2023г, №50 от 24.08.2023г,№ 90 от 29.12.2023г). |
| 4. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Формирование современной городской среды Веденкинского сельского поселения на 2020-2027 годы" | Постановление № 06/1 от 11.02.2020 г. |
| 5. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы» | Постановление № 84 от 28.12.2022 г.  в редакции пост. №43 от 10.08.2023г,№93 от 29.12.2023г). |

На реализацию муниципальных программ в 2023 году предусматривалось направить 16 349 910,08 рублей, кассовое исполнение составило 16 085 007 76 рублей или 98,38% (в том числе: средства федерального бюджета – 4 456 908,12 рублей, средства краевого бюджета – 3 848 934,88 рублей.

Удельный вес расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета поселения (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов других уровней) в 2023 году составил 82,65 % при плановом значении 81,63 %. В 2022 году этот показатель составлял 75,05 %.

**Удельный вес расходов в рамках отдельных муниципальной программы в общем объеме расходов формируемых в рамках муниципальных программ в 2023 году распределился следующим образом:**

|  |
| --- |
| Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения «Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения" на 2023-2027 годы» - 62,27% |
| Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы" - 0,76% |
| Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения «Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы» - 12,82% |
| Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Формирование современной городской среды Веденкинского сельского поселения на 2020-2027 годы"- 19,72% |
| Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы» - 4,43% |

**2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ.**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с приложением 3 Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Веденкинском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Веденкинского сельского поселения от № 21-А от 05.09.2016г.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по двум направлениям:

- оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы;

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2023 год можно сделать следующие выводы.

Из 5 действовавших в Веденкинском сельском поселении программ, 4 программы имеют уровень эффективности – высокоэффективные.

Уровень эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ определялись по следующим критериям:

*-если показатель эффективности ЭП более 1,0 – высокоэффективная:*

*- если показатель эффективности ЭП 0,8 и более 0,8, но менее 1,0 –эффективная;*

*- если показатель эффективности ЭП 0,5 и более, но менее 0,8 –уровень эффективности - удовлетворительный;*

*- если показатель эффективности ЭП менее 0,5 – муниципальная программа признается неэффективной.*

**Результаты оценки эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы | Результаты оценки эффективности |
| 1. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения" на 2023-2027 годы - 20,12% | **-1,1** |
| 2. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы" - 1,23% | **1,015** |
| 3. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы - 20,12% | **1,004** |
| 4. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Формирование современной городской среды Веденкинского сельского поселения на 2020-2027 годы" - 33,57% | **1,0** |
| 5. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы" - 33,57% | **2,05** |

**3. Информация о муниципальных программах**

**Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения»**

За счет ассигнований, предусмотренных в бюджете Веденкинского поселения в 2023 году на реализацию муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения»выполнялись расходные обязательства Веденкинского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций культуры:

- «Положение О создании досуга и обеспечения жителей ВСП услугами организации культуры», утв. решением МК от 16.09.2005г № 15;

- решение МК от 24.11.2006г № 157 "О муниципальном учреждении «Дом культуры Веденкинского сельского поселения» ";

- постановление администрации Веденкинского СП № 10 от 12.02.2019г «Об установлении расходных обязательств Веденкинского сельского поселения по исполнению вопросов местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры»;

- постановление администрации Веденкинского СП от 08.05.2020г № 28 "Об утверждении порядка финансового обеспечения культурно-массовых, физкультурно-спортивных мероприятий на территории Веденкинского сельского поселения";

- решение муниципального комитета Веденкинского сельского поселения от 21.10.2022г № 77 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений Веденкинского сельского поселения";

- постановление администрации Веденкинского СП от 02.11.2018г. № 54 "О введении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Веденкинского сельского поселения" (в редакции № 54 от 02.10.2019г.);

- постановление администрации Веденкинского СП от 02.11.2018г № 55 "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников учреждений культуры Веденкинского сельского поселения" (в редакции № 55 от 02.10.2019г., № 45 от 30.09.2021г., № 61 от 21.10.2022г., № 49 от 21.08.2023г., № 64 от 31.10.2023г.);

- соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету Веденкинского сельского поселения Дальнереченского муниципального района №05607408-1 2023-001

**Сведения об основных результатах реализации Муниципальной программы Веденкинского сельского поселения "Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения" на 2023-2027 годы**

Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Веденкинского сельского поселения № 83 от 28.12.2022 г. (в редакции постановлений № 32 от 26.04.2023г., № 44 от 10.08.2023г., № 92 от 29.12.2023г).

Ответственный исполнитель Программы – Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры» Веденкинского сельского поселения (сокращенно МКУ "ДК ВСП").

Участники Программы: – администрация Веденкинского сельского поселения.

Срок реализации Программы – 2023 - 2027 годы.

Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

1. «Развитие культурно-досуговой деятельности;

2. Развитие материально-технической базы учреждений культуры;

3. Региональный проект "Культурная среда", входящий в состав национальных проектов.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2023 год составил 10 123 332,54 руб., фактическое исполнение – 10 016 775,71 руб. или 98.94 %.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, направления расхода | | Целевая статья | | | Предусмотрено программой | Исполнено в 2023 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов  % | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
| 1 | | 3 | | | 5 | 6,00 | 7 |  |  |
| ***Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения" на 2023-2027 годы*** | | ***0100000000*** | | | 10 123 332,54 | 10 016 775,71 | ***98.95%*** |  |  |
| отдельные мероприятия | | 0190000000 | | | 10 123 332,54 | 10 016 775,71 | ***98.95%*** |  |  |
| ***Основное мероприятие: "Развитие культурно-досуговой деятельности"*** | | ***0190100000*** | | | ***3284514.94*** | ***3177958.11*** | ***96,76%*** | - создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-   досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  - повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества;  - эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.  -создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;    -  обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры; | ***выполнено*** |
| Проведение мероприятий для жителей поселения в рамках общегосударственных и общерайонных праздников | | 0190124020 | | | 34460,00 | 34460,00 | 100,00% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | | 0190170590 | | | 3250054,94 | 3143498,11 | 96,73% |
| ***Основное мероприятие: Развитие материально-технической базы учреждений культуры*** | | ***0190200000*** | | | ***218488,59*** | | ***218488,59*** | ***100,00%*** | улучшение их технического состояния учреждений культуры | ***выполнено*** |
| Расходы на приобретение муниципальными учреждениями имущества | | | 0190270120 | | 193242,00 | | | 193242,00 | 100,00% |  | \*\* |
| Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления | | | 0190270600 | | 25246,59 | | | 25246,59 | 100% |  |  |
| Региональный проект "Культурная среда", входящий в состав национальных проектов | | | 019A100000 | | 6620329,01 | | | 6620329,01 | 100% | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждения | ***выполнено*** |
| Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | | | 019A155130 | | 5314418,10 | | | 5314418,10 | 100% |  |  |
| Развитие сети учреждений культурно-досугового типа за счет средств местного бюджета | | | 019A1D5130 | | 1305910,91 | | | 1 305 910,91 | 100% |  |  |

\* в 2023 году по основному мероприятию "Развитие культурно-досуговой деятельности, в рамках календарного плана проведения культурно-массовых мероприятий в Веденкинском сельском поселении на 2023 год проведены следующие мероприятия:

1. День пожилых людей. «Посиделки у самовара» -4623,40 (чаепитие)
2. День матери «Светлое имя-мама» - 2681,00 (чаепитие)
3. 8 Марта конкурс «СУПЕР МАМА» -3510,00 (призы)
4. Масленица -7000,00 (призы)
5. 9 мая «Две страницы календаря» - 3914,60 (чаепитие)
6. День инвалидов – 2500,00
7. День защиты детей-3741,00 (чаепитие)
8. Подготовка и проведение новогодних праздничных вечеров, новогодние смешинки – 3820,00 (призы)
9. Конкурс семей «День семьи, любви и верности»-2670,0 рублей (ценные подарки).

\*\* В целях технического оснащения предоставления муниципальных услуг в области культуры, для нужд МКУ "ДК ВСП" по основному мероприятию «Развитие материально-технической базы учреждений культуры» приобретено основных средств на сумму 193242,0 руб., в том числе:

-вертикальные жалюзи 4 шт. на сумму 45600,00 руб., радиомикрофон 2 шт. на сумму 9500,00 руб., металический двойной туалет 1шт. 138142,00 руб.

в рамках основного мероприятия "Развитие культурно-досуговой деятельности" приобретено основных средств на сумму 337885,0 рублей:

- узел учета тепловой энергии 316384,0 рублей;

- карнизы 3 шт. - 4321,0 рублей;

- информационный баннер на металлической рамке 2,00\*1,50 1 шт. на сумму 11 800,00 рублей;

- вывеска режим работы 1 шт. на сумму 2 100,00 рублей;

- адресная табличка 1 шт. на сумму 1 900,00 рублей;

- ковровая дорожка 3 шт. на сумму 1 380,00 рублей.

\*\*\* В целях обеспечения сохранности зданий учреждений культуры, создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры в 2023 году проведены расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом здания Дома культуры села Веденка, которые выполнялись в рамках регионального проекта "Культурная среда" входящего в состав национального проекта «Культура», в том числе в рамках софинансирования в сумме 5 314 418,10 рублей : из федерального бюджета в сумме 4 456 908,12 рублей, краевого бюджета в сумме 848 934,88 рублей, бюджета поселения в сумме 8 575,10 рублей и дополнительных средств поселения, сверх обозначенных в заключенном Соглашении в сумме 1 305 910,91 рублей, всего израсходовано средств по этому направлению 6 620 329,01 рублей.

Выполнены работы: ремонт фасада здания на сумму 1 846 385,76 рублей; произведены работы по ремонту отопительной системы здания в сумме 1 225 963,0 рублей; выполнены внутренние ремонтные работы: разборка оснований покрытий полов, разборка плинтусов, устройство полов из фанеры, устройство покрытий из линолеума, устройство потолков оцинкованным профилем, замена электричества, всего на сумму 3 547 980,25рублей.

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2023 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Веденкинского сельского поселения «Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения" на 2023-2027 годы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Веденкинском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Веденкинского сельского поселения от № 21-А от 015.09.2016г. (далее – Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения" на 2023-2027 годы проведены:

- оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы СДЦ;

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2023год | 2023год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры | % |  |  | 119,46 |
| 1.2 | Стоимость основных средств на 01.01.текущего года | руб. | **2632,2** | **3144,1** |  |
| 1.3 | Увеличение стоимости основных средств за текущий год | руб. |  | 531,1 |  |
| 2 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | % | **5** | **-36,56** | -731,2% |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Увеличение удельного веса посетителей культурно- досуговых мероприятий на платной основе в общей численности посетителей по сравнению с предыдущим годом | % | 7 | -10,52 | -150,14% |
| 4 | Увеличение числа участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом | % | 10 | - | - |
| 5 | Удельный вес детей до 17 лет в числе участников клубных формирований | % | 55 | 100 | 181,8% |
|  | **СДЦ= -1,16** |  |  |  | -116,02 |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ:**

**УФ = 10016715,71/10123332,54=0.99**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения» **ЭП = СДЦ\*УФ = (-1,16)\*0.99= - 1,15 что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы - - *неэффективна.***

**Такая низкая оценка программы по итогам 2023 года объясняется тем, что учреждение, на базе которого реализуется программа было в состоянии капитального ремонта весь летний период, что оказало влияние на достижение** целевых показателей результата исполнения программы **.**

Примечание: В 2023 году финансирование программы осуществлялось в том числе в рамках софинансирования в сумме 5 314 418,10 рублей : из федерального бюджета в сумме 4 456 908,12 рублей, краевого бюджета в сумме 848 934,88 рублей. В течение 2023 года в программу вносились изменения 3 раза. За 2023 год финансовое обеспечение программы увеличилась на 1980829,58 рублей.

**Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы"**

За счет ассигнований, предусмотренных в бюджете Веденкинского поселения в 2023 году на реализацию муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы» выполнялись расходные обязательства Веденкинского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения:

1. Решение муниципального комитета Веденкинского сельского поселения от 10.03.2006г. № 65 "Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории ВСП";

2. Постановление администрации Веденкинского сельского поселения от 13.03.2018г № 04/1 "Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения";

3. Решение муниципального комитета Веденкинского сельского поселения от 29.11.2019г. № 153 "Об утверждении положения «О порядке стимулирования деятельности добровольных пожарных на территории Веденкинского сельского поселения»".

**Сведения об основных результатах реализации Муниципальной программы Веденкинского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы"**

Муниципальная программа **"**Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы" (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Веденкинского сельского поселения № 81 от 28.12.2022г. (в редакции постановлений № 90 от 29.12.2023г.) (далее - программа)

Ответственный исполнитель Программы – администрация Веденкинского сельского поселения

Участники Программы: администрация Веденкинского сельского поселения, население поселения, юридические лица, расположенные на территории поселения

Срок реализации Программы – 2023 - 2027 годы.

Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

1. Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности;
2. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2023 год составил 122892,29 руб., фактическое исполнение – 122892,29 руб. или 100 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2023 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
|  | % |  |
| 3 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  | ***Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы"*** | ***0200000000*** | ***122892,92*** | ***122892,92*** | ***100,00%*** |  |  |
| Отдельные мероприятия | 0290000000 | ***122892,92*** | ***122892,92*** | ***100,00%*** |  |  |
| **Основное мероприятие: "Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности"** | **0290100000** | ***122892,92*** | ***122892,92*** | ***100,00%*** | **Повышение уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности** | ***выполнено*** |
| Проведение агитационно-пропагандистский мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обучение населения мерам пожарной безопасности |  |  |  |  | 1.1. изготовление и распространение агитационного материала отражающего вопросы пожарной безопасности | выполнено |
| Мероприятия по устройству минерализованных полос вокруг населенных пунктов поселения | 0290126070 | ***84892,29*** | ***84892,29*** | ***100,00%*** | 1.2. Профилактика пожаров на территории Веденкинского СП (опашка населенных пунктов, близко расположенных к лесным массивам); | **выполнено** (В целях  предотвращения возможности распространения огня по поверхности земли в условиях низового пожара вокруг населенных пунктов проведены работы по содержанию противопожарных минерализованных полос на сумму ***84892,29***рублей (12,83км); |
| Мероприятия по устройству пожарных пирсов на существующих водоемах и искусственных поселения | 0290126071 |  |  |  | Профилактика пожаров на территории Веденкинского СП ( ежегодное содержание естественных и искусственных водоисточников с площадками | **Выполнено**  в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях выполнены работы по очистке подъездных путей к искусственным водоемам после наводнения (работа эксковатора 6 часов, трактора МТЗ) – 29000,0 рублей, в летний период велась работа по скашиванию сорной растительности в местах подъезда к водоисточникам – обкашиваемая территория составила 2493,07 кв.м.- 9000,0 рублей. |
| Мероприятия по содержанию источников противопожарного водоснабжения | **0290126075** | 38000,00 | 38000,00 | ***100%*** | Профилактика пожаров на территории Веденкинского СП (ежегодный ремонт пожарных гидрантов, ежегодное содержание естественных и искусственных водоисточников |
| Мероприятия по обеспечению первичными средствами пожаротушения сельских населенных пунктов | 0290126072 | 0,00 | 0,00 | ***100,00%*** | Профилактика пожаров на территории Веденкинского СП) | **выполнено**  Поселение обеспечено средствами пожаротушения |
| Создание системы оповещения населения об опасностях | 290126078 |  |  |  | Профилактика пожаров на территории Веденкинского СП | **выполнено**  в поселении создана система оповещения |
| Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обучение населения мерам пожарной безопасности | 290126073 |  |  |  | Профилактика пожаров на территории Веденкинского СП | **выполнено** в поселении постоянно осуществляется работа с населением по профилактеке пожаров |
|  | Стимулирование граждан к участию в деятельности подразделений добровольной пожарной охраны | 0290286070 | 0,00 | 0,00 | ***100%*** | Профилактика пожаров на территории Веденкинского СП (участие добровольных пожарных в тушении пожаров; обеспечение материально-технического оснащения добровольной пожарной охраны); | **выполнено**  в 2023 году стимулирование проводилось за счет средств районного бюджета 20т.руб. |
|  | | | | | | | |

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2023 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Веденкинского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Веденкинском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Веденкинского сельского поселения от № 21-А от 05.09.2016г. (далее – Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы **«**Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы" проведены:

**-** оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ;**

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2023год | 2023год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| **1.** | Снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального образования, от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования | **%** | **99** | **100** | 101,01 |
|  | **Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы**) |  | **99** |  |  |
|  | *Число пожаров, произошедших на территории муниципального образования* |  |  | ***0*** |  |
|  | *число происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования* |  |  | ***1*** |  |
| **2.** | Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования от общего числа погибших и травмированных людей на территории муниципального образования по сравнению с предыдущим годом | **%** | **98** | **100,0** | 102,04 |
|  | **Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)** |  | ***98*** |  |  |
|  | *Число погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования* |  |  | ***0*** |  |
|  | *числа погибших и травмированных людей на территории муниципального образования* |  |  | ***0*** |  |
|  | **СДЦ= 1,015** |  |  |  |  |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ:**

**УФ = 160629,00/160629,00=1,0**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы «**Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения**» **ЭП = СДЦ \*УФ = 1,015\*1=1,015 что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы** высокоэффективная**.**

**Примечание:** В 2023 году финансирование программы осуществлялось только за счет средств бюджета поселения. В течение 2023 года в программу вносились изменения 1 раз.

**Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы"**

За счет ассигнований, предусмотренных в бюджете Веденкинского поселения в 2023 году на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения,выполнялись в 2023 году:

1. расходные обязательства Веденкинского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - Организация благоустройства территории сельского поселения (за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности, а также расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов):

- Решение муниципального комитета Веденкинского сельского поселения от 29.04.2022г. № 67 "Об утверждении Правил благоустройства территории Веденкинского сельского поселения Дальнереченского муниципального района" (в редакции решения № 91 от 23.12.2022г.);

2. переданные Веденкинскому сельскому поселению на основании соглашений, заключенных с органами местного самоуправления муниципального района о передаче сельскому поселению осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района:

2.1. в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в части:

- выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения по элементам обустройства автомобильных дорог и прочим работам в части недостающего электроосвещения (переустройства) и восстановления электроосвещения в границах сельского поселения;

- содержание дорог местного значения Дальнереченского муниципального района в границах Веденкинского сельского поселения:

- Соглашение №1 от 09.01.2023г о передаче в 2023 году администрации Веденкинского сельского поселения части полномочий по решению вопросов местного значения Дальнереченского муниципального района в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения;

2.2. в области организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения:

- Соглашение №1 от 09.01.2023г о передаче в 2023 году администрации Веденкинского сельского поселения части полномочий по решению вопросов местного значения Дальнереченского муниципального района в области организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

**Сведения об основных результатах реализации Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения" на 2023-2027 годы**

Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения «Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Веденкинского сельского поселения от 28.12.2022г. № 82 (в редакции постановлений № 45 от 10.08.2023г., № 50 от 24.08.2023г., № 91 от 29.12.2023г., № 09-па от 14.02.2024г.)

Ответственный исполнитель Программы – администрация Веденкинского сельского поселения.

Участники Программы - администрация Веденкинского сельского поселения.

Срок реализации Программы – 2023 - 2027 годы.

Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

1. Организация уличного освещения Веденкинского сельского поселения;

2. Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения

3. Дорожное хозяйство

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2023 год составил 2 061 249,28 рублей, фактическое исполнение – 2 219 594,22 руб. или 100,00 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, направления расхода | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2023 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
| % |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| ***«Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы»*** | **0300000000** | 2219594,22 | 2 061 249,28 | 92,87% |  |  |
| Отдельные мероприятия | 0390000000 | 2219594,22 | 2 061 249,28 | 92,87% |  |  |
| **Организация уличного освещения Веденкинского сельского поселения** | **0390100000** | **189 815,05** | **189 815,05** | 100,00% | Доведение уровня освещенности улиц, внутренних дорог, на всех населенных пунктах до 100%  Повышение надежности работы сетей наружного освещения, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов  Повышение надежности работы сетей наружного освещения, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов | **\*Мероприятие выполнено**  В целях замены осветительной арматуры на более экономичную – светодиодную, в поселении выполнены работы по демонтажу светильников с лампами накаливания и заменой их на светодиодные в количестве 14 штук.   - проведены работы по технологическому присоединению объекта «Универсальная спортивная площадка», расположенная по адресу: с. Веденка, ул. Малая Веденка дом 4 к электрически сетям ОАО «ДРСК» линии ВЛ, на что израсходовано 51063,56 рублей, при плане 51063,56 рублей. |
| Оплата за потребленную электроэнергию | 0390126010 | **34034,40** | **34034,40** | 100% |
| Расходы, связанные с содержанием, ремонтом муниципальных объектов уличного освещения. | 0390126011 | **155 780,65** | **155 780,65** | 100,0% |
| **Благоустройство территории поселения** | **0390200000** | **487216,04** | **487216,04** | 100,00% | Поддержание чистоты и порядка, повышение уровня благоустройства территории поселения  Улучшение санитарно-эпидемиологического и эстетического состояния территории поселения  Создание комфортной среды проживания, повышение эстетического вида  Улучшение фитосанитарного состояния территории населенных пунктов поселения, экологической обстановки  Стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу  Привлечение жителей сел к участию в решении проблем благоустройства населенных пункто | \*\***Мероприятие выполнено** |
| Содержанием территории общего пользования (тротуары, площади, детские площадки и т.д.) | **0390226050** | **384693,08** | **384693,08** | 100% |
| Размещение информации на территории поселения, в том числе установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов. Вывесок. Рекламных конструкций, оформление витрин | **0390226090** | **155780,65** | **155780,65** | 100% |
| Содержание мест захоронения | **0390262210** | **102522,96** | **102522,96** | 100% |  |  |
| **Дорожное хозяйство** | **0390300000** | **1542563,13** | **1542563,13** | 100% | Содержание автомобильных дорог местного значения в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения.  Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям. | \*\*\***Мероприятие выполнено** |
| Содержание дорог местного значения | 039036221D |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения | 039036222D |  |  |  |

* В целях замены осветительной арматуры на более экономичную – светодиодную, в поселении выполнены работы по демонтажу светильников с лампами накаливания и заменой их на светодиодные в количестве 14 штук.
* - проведены работы по технологическому присоединению объекта «Универсальная спортивная площадка», расположенная по адресу: с. Веденка, ул. Малая Веденка дом 4 к электрически сетям ОАО «ДРСК» линии ВЛ, на что израсходовано 51063,56 рублей, при плане 51063,56 рублей.

\*\* - в целях поддержания в чистоте территории общего пользования израсходовано 83 621,93 рублей (сбор и складирование в мешки мусора, уборка снега, зимней наледи, выкос травы, приобретение хоз.инвентаря, ГСМ для бензокос);

- выполнены строительные работы по укладке брусчатки и установке бордюрного камня на общественной территории (85м2) в с. Междуречье на сумму 212900,24 рублей;

- приобретены информационные таблички на сумму 10 600,00 рублей;

- в целях обеспечения нормативных требований к освещенности жилых и нежилых помещений, к безопасности населения посещающего зеленые насаждения, избавления от сухих деревьев произведен снос насаждений – работы по валке 8 деревьев с применение автовышки в селах Веденка и Новотроицкое на сумму 40 000,00 рублей;

- выполнены работы по замене фонарей на общественной территории в с. Веденка на сумму 37 570,91 рублей.

- во исполнение санитарно-эпидемиологических правил, с целью защиты населения от укусов иксодовых клещей, проведена дезакаризационная обработка территории мест захоронений в селах поселения  на сумму 31 995,00 рублей;

- регулярно в летний период проводилось скашивание травы механизированным способом, освобождение от кустарников по периметру мест захоронения, всего выполнено работ на сумму 10 000,06рублей;

- приобретен грунт для работ на территории мест захоронения на сумму 49102,9 рублей;

- выполнены работы по уборке от мусора территории мест захоронения на сумму 1425 рублей.

- работа экскаватора -10000,0рублей

\*\*\* В 2023 году за счет поступивших трансфертов из районного бюджета в поселении проведены расходы  по следующим направлениям:

– содержание дорог местного значения

     при плане 1 318 152,00 рублей израсходовано 1 159 807,06 рублей или 87,99%,

– освещение дорог при плане 93 496,80 рублей израсходовано 48 736,36 рублей или 52,13% (экономия сложилась в связи с тем, что линия электропередач задействована была не на полную мощность, услуги оплачены  в полном объеме, согласно представленных счетов за потребленную электроэнергию).

ВР 244   при плане 1 224 655,20 рублей израсходовано 1 111 070,70 рублей или 90,73% (средства недоиспользованы в связи с тем, что декабрь 2023 года был менее снежный и работы по расчистке дорог от снежного покрова выполнены в меньшем объеме, чем планировалось).

 Расходы проведены на следующие цели:

-  на механизированную очистку дорог от снежных заносов, уборку снежных валов с обочин –израсходовано 370 941,00 рублей;

- заливка трещин на асфальтобетонном покрытии дорог местного значения ВСП израсходовано 103 654,52 рублей;

- на восстановление земляного полотна на участках с пучинистыми и слабыми грунтами с.Соловьевка ул.Юбилейная 127 307,62 рублей;

- восстановление системы водоотвода на улицах Таежная и Киевская 134 821,54 рублей;

- на грейдирование дорог израсходовано 317 814,50 рублей;

-  на содержание придорожных полос и кюветов (скашивание травы, очистка от кустарника) – израсходовано 54 000,00 рублей;

- на аренду за предоставление мест крепления светильников и проводов на опорах линий электропередач  (договор с АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания») за год израсходовано 2 531,52 рублей.

Капитальный ремонт и ремонт дорог местного при плане 224 411,13 рублей израсходовано

 224 411,13 рублей или 100,0%

по этому направлению и выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения по элементам обустройства автомобильных дорог и прочим работам в части устройства недостающего электроосвещения (переустройства) и восстановление электроосвещения, выполнены работы по устройству недостающего электроосвещения в с.Веденка (электромонтажные работы в сетях наружного освещения – установка светильников на солнечных батареях в количестве 5 штук).

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2023 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Веденкинского сельского поселения «Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Веденкинском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Веденкинского сельского поселения от № 21-А от 05.09.2016г. (далее – Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения»

проведены:

**-** оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ;**

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2023год | 2023год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | Доля освещенных улиц в населенных пунктах поселения в общем количестве улиц | % | **25,0** | **51** | 204% |
| **2.** | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | **%** | **100** | **100** | 100% |
|  |  |  |  |  |
| 2.1. | *Общее количество светильников наружного освещения установлено в поселении* | штук |  | 10 |  |
| 2.2. | *В том числе энергоэффективных* | штук |  | 10 |  |
| **3.** | Удельный вес детских и спортивных площадок по которым выполняется содержание в общем количестве детских и спортивных площадок в поселении | **%** | **100** | **100** | 100% |
| *-всего детских площадок* | Шт. |  | **7** |  |
| *- количествр детских площадок которые содержаться за счет средств поселения* | Шт. |  | **7** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **4.** | Количество благоустроенных территорий | **ед** | **9** | **9** | **100%** |
| **5.** | Количество сваленных аварийных деревьев | Шт. | 15 | **8** | **0,53%** |
|  | Площадь территории зеленных насаждений | М2 | 10 |  |  |
| **6.** | Количество объектов ритуального назначения ,в отношении которых производится содержание и ремонт | Ед. | 5 | 5 | 100% |
| **7.** | Протяженности дорог с асфальтобетонным покрытием, подлежащая текущему содержанию | км | **2** | **2** | **100%** |
|  | **СДЦ= 1.081** |  |  |  |  |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ:**

**УФ = 2219594,22/2061249,28=0,929**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы Веденкинского сельского поселения «Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения» **ЭП = СДЦ \* УФ = 0,929\*1,081=1,004**

**что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы** - высокоэффективная.

Примечание: в 2023 году финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета поселения и за счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 1 486 741,15 рублей.

В течение 2023 года в программу изменения вносились 3 раза.

**Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Формирование современной городской среды на территории Веденкинского сельского поселения на 2020-2027 годы"**

За счет ассигнований, предусмотренных в бюджете Веденкинского поселения в 2023 году на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Веденкинского сельского поселения,выполнялись в 2023 году:

расходные обязательства Веденкинского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - Организация благоустройства территории сельского поселения:

- Решение муниципального комитета Веденкинского сельского поселения от 29.04.2022г. № 67 "Об утверждении Правил благоустройства территории Веденкинского сельского поселения Дальнереченского муниципального района" (в редакции решения № 91 от 23.12.2022г.);

- постановление администрации Веденкинского сельского поселения от 13.06.2019г. № 35 "Об установлении расходных обязательств Веденкинского сельского поселения по исполнению вопросов местного значения в области реализации мероприятий по формированию современной городской среды на территории Веденкинского сельского поселения;

- постановление администрации Веденкинского сельского поселения от 02.02.2023г № 01/3 «Об установлении расходных обязательств Веденкинского сельского поселения по исполнению вопросов местного значения в области реализации мероприятий по формированию современной городской среды на территории Веденкинского сельского поселения».

В рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды в Веденкинском сельском поселении на 2020-2027 годы» в 2023 году были проведены работы по благоустройству общественных территорий на сумму 3 171 469,28 рублей при плане 3 171 469,28 рублей, в том числе в сумме 3 030 303,04 рублей на условиях софинансирования за счет субсидий из краевого бюджета (субсидии из краевого бюджета в сумме 3 000 000,0 рублей, средства бюджета поселения в сумме 30 303,04 рублей).

**Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Веденкинского сельского поселения "** **Формирование современной городской среды в Веденкинском сельском поселении " на 2020-2027 годы**

Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Веденкинском сельском поселении» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Веденкинского сельского поселения от 11.02.2020г. № 06/1 (в редакции постановлений от 18.06.2020г. № 34; от 01.12.2020г. № 76; от 23.12.2020г. № 78; от 09.03.2021г. № 06; от 21.04.2021г. № 15; от 27.07.2021г. № 32; от 15.06.2021г. № 24; от 27.12.2021г. № 77; от 19.01.2022г. № 02; от 14.03.2022г. № 15; от 02.06.2022г. № 34/1; от 16.08.2022г. № 50/1; от 26.12.2022г. № 79, № 03 от 13.02.2023г., № 07 от 06.03.2023г., № 85 от 22.12.2023г., № 86 от 25.12.2023г., № 08-па от 09.02.2024г., № 17-па от 26.02.2024г.)

Ответственный исполнитель Программы – администрация Веденкинского сельского поселения.

Участники Программы – администрация Веденкинского сельского поселения, жители поселения.

Срок реализации Программы – 2020 - 2027 годы.

Муниципальная Программа состоит из двух подпрограмм:

- подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Веденкинского сельского поселения» на 2020-2027 годы;

- подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий Веденкинского сельского поселения» на 2020-2027 годы;

В 2023 году реализация программы предусматривалась только в рамках подпрограммы № 2 «Благоустройство территорий Веденкинского сельского поселения» на 2020-2027 годы и ее отдельных мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, направления расхода | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2023 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
| % |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| ***Муниципальная программа «*Формирование современной городской среды в Веденкинском сельском поселении на 2020-2027 годы»** | **0400000000** | **3171469,28** | **3171469,28** | 100% |  |  |
| *Подпрограмма "Благоустройство территорий Веденкинского сельского поселения" на 2020 - 2027 годы* | 042000000 | 3171469,28 | 3171469,28 | 100% |  |  |
| в том числе краевой бюджет |  | 3000000,00 | 3000000,00 | 100% |  |  |
| районный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| бюджет поселения |  | 171469,28 | 171469,28 | 100% |  |  |
| Основное мероприятие: "Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий" | 0420200000 | 3171469,28 | 3171469,28 | 100% | Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий | \***Мероприятие выполнено** |
|  |  |  |  |  | - Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территории Веденкинского сельского поселения.  - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;  - организация искусственного освещения дворовых территорий;  -создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организация обустройства общественных территорий;  - выполнение озеленения дворовых территорий многоквартирных домов;  - формирование (обустройство) мест массового отдыха населения (городских парков), благоустройство территорий детских и спортивных площадок. | **В 2023 году - в**ыполнены работы по обустройству общественной территории в селе Веденка , ул.Малая Веденка- выполнены работы по устройству универсальной спортивной площадки: - устройство искусственного газона; установка МАФ - баскетбольная стойка с щитом, кольцами и сеткой для баскетбола-2 шт.; ворота для минифутбола-2 шт.; стойки волейбольные комплект -1 шт.. установка ограждения.  Выложена брусчатка-72м2, установили освещение, установили МАФ: урна-4 шт.; скамейка-3 шт. |

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2023 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Веденкинского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Веденкинском сельском поселении»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Веденкинском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Веденкинского сельского поселения от № 21-А от 05.09.2016г. (далее – Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Веденкинском сельском поселении» проведены:

**-** оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ;**

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2023год | 2023год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Доля граждан, принявших участие в решении вопросов о формировании комфортной городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Веденкинском сельском поселении, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды** | % | **30** | **30** | 100% |
| **1.1** | *Всего численность в поселении* | человек |  | 2329 |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.2 | *Количество граждан в возрасте от 14 лет* | человек |  | 1871 |  |
| 1.3. | *Количество граждан, принявших участие в решении вопросов о формировании комфортной городской среды* | человек |  | 561 |  |
| **2.** | **Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок** | штук | **1** | **1** | 100% |
|  | **СДЦ=1,0** |  |  |  | 1,0 |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ:**

**УФ = 3171469,28/3171469,28=1,00**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы Веденкинского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Веденкинском сельском поселении» **ЭП = СДЦ\*УФ = 1,0\*1,0=1 что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы - высокоэффективная.**

Примечание: В 2023 году финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета поселения (171469,28 рублей) и за счет субсидий из краевого бюджета на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края (3000000,0 рублей).

В течение 2023 года в программу вносились изменения 4 раза. За 2023 год финансовое обеспечение программы сократилось на 25 880,31 рублей (за счет средств поселения).

За три года реализации программы на территории поселения установлено 7 детских, спортивных площадок и благоустроено 2 общественных территории.

**Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2023-2027гг"**

За счет ассигнований, предусмотренных в бюджете Веденкинского поселения в 2023 году на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2023-2027гг»,выполнялись в 2023 году:

**Сведения об основных результатах реализации Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2023-2027гг»**

Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2023-2027гг» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Веденкинского сельского поселения от 28.12.2022г. № 84 (в редакции постановлений: № 43 от 10.08.2023г., № 93 от 29.12.2023г.).

За счет ассигнований, предусмотренных в бюджете Веденкинского поселения в 2023 году на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2023-2027гг» выполнялись в 2023 году:

расходные обязательства Веденкинского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения – содержание муниципального имущества.

Ответственный исполнитель Программы – администрация Веденкинского сельского поселения.

Участники Программы – администрация Веденкинского сельского поселения.

Срок реализации Программы – 2023 - 2027 годы.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2023 год составил 712 621,75 рублей, фактическое исполнение – 712 621,20 руб. или 100,0%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, направления расхода | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2023 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
| % |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| ***«Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2023-2027гг»*** | **0500000000** | **712621,75** | **712621,20** | 100,0% |  |  |
| ***в том числе краевой бюджет*** |  | **0,00** | **0,00** | 100% |  |  |
| ***районный бюджет*** |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| ***бюджет поселения*** |  | **712621,75** | **712621,20** | 100,0% |  |  |
| Отдельные мероприятия | 0590000000 | 712621,75 | 712621,75 | 100,0% |  |  |
| **Содержание муниципального имущества** | **0590100000** | **575545,02** | **575544,52** | 100,0% | Приобретение, обновление муниципального имущества; Капитальный ремонт и модернизация муниципального имущества | **Мероприятие выполнено** |
| Приобретение, обновление муниципального имущества | 0590120120 | **575545,02** | **575544,52** | 100% | Приобретены следующие основные средства: автомобиль легковой Toyota SUZUKI ESCUDO на сумму 490 000,00 руб., металлический одинарный туалет на сумму 75 150,00 рублей, также оплачено страхование гражданской ответственности транспортного средства Toyota SUZUKI ESCUDO на сумму 9 544,52 рубля, оплата госпошлины за регистрацию автомобиля Toyota SUZUKI ESCUDO на сумму 850,00 рублей. |
| Капитальный ремонт и модернизация муниципального имущества | 0590120600 |  |  |  |  | Выполнен ремонт здания дома культуры с. Веденка, расходы проведены по разделу 0801 |
| **Имущественные отношения** | **0590200000** | **137076,73** | **137076,68** | 100,00% | Паспортизация муниципального имущества; Проведение кадастровых работ в отношении имущества находящегося в муниципальной собственности. | **Мероприятие выполнено** |
| Паспортизация муниципального имущества | 0590222001 |  |  |  |  |  |
| Юридическое сопровождение сделок с муниципальным имуществом и вопросов приватизации | 0590223160 | **107758,73** | **107758,68** | 100% |  | В 2023 году оформлена 12 405 000 м2 земли в аренду |
| Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества" | 0590223190 | **29318,0** | **29318** | 100% |  | - на оплату услуг по размещению информационных материалов в периодических печатных изданиях – газете «Приморская газета» о невостребованных земельных паях, в целях оформления прав собственности на них -3068,0 рублей, а также приобретены маркированные конверты и марки на сумму 26 250,00 рублей для рассылки сообщений пайщикам об оформления прав собственности на неиспользуемые земельные паи. |
| Проведение кадастровых работ в отношении имущества находящегося в муниципальной собственности | 0590223401 |  |  |  | Эффективность реализации бюджета, в части доходов от арендной платы и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. | В 2023 году поступило доходов от сдачи в аренду земли в сумме 213526,49 рублей |
| Расходы бюджета поселения на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ в целях софинансирования которых предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 05902L5990 |  |  |  |  |  |

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2023 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Веденкинского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2023-2027гг»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Веденкинском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Веденкинского сельского поселения от № 21-А от 05.09.2016г. (далее – Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2023-2027гг» проведены:

**-** оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ;**

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2023год | 2023год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | Эффективность реализации бюджета, в части доходов от арендной платы и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | % |  |  |  |
| **1.1.** | Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество | % | **98** | 100 | Задолженности нет  102,04% |
|  |  |  |  |  |
| 1.2. | Поступление средств в бюджет от аренды и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | %  Тыс.руб. | **100**  **213,5** | 100  213,5 | 100%  100% |
| 1.3. | Поступление средств в бюджет от аренды и продажи муниципального имущества, использования имущества | %  Тыс.руб. | **100**  **102,23** | 148,72  152,03 | 148,72%  148,72% |
| 1.4. | Обновление муниципального имущества | Руб. | **768206,44** | 3618968,85 | 471,09% |
|  | **СДЦ=2,05** |  |  |  |  |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы **УФ:**

**УФ = 712621,20/712621,75=1,00**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы Веденкинского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы».

**ЭП = СДП\*УФ = 2,05\*1=2,05 что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы - высокоэффективная.**

Примечание: в 2023 году финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета поселения.

В течение 2023 года в программу изменения вносились 1 раз.