Утверждаю:

Глава Веденкинского сельского поселения

А.А. Бровок

14.03.2025\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Веденкинского сельского поселения в 2024 году**.

**1. Общие сведения о муниципальных программах Веденкинского сельского поселения**

Сводный годовой доклад об оценке эффективности реализации муниципальных программ Веденкинского сельского поселения по итогам 2024 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации Веденкинского сельского поселения № 59-па от 30.07.2024г (в редакции пост. № 68-па от 29.08.2024г.)», которым утвержден Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Веденкинского сельского поселения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ. Ответственными исполнителями за выполнение муниципальных программ представлены отчеты о реализации муниципальных программ, включая оценку эффективности реализации.

В целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования бюджета Веденкинского сельского поселения, в 2024 году реализовывалось 5 муниципальных программы (Таблица 1). Их реализация направлена на решение ключевых задач и достижение поставленных конечных целей и приоритетов социально- экономического развития поселения.

 Все муниципальные программы были утверждены администрацией Веденкинского сельского поселения на период 2023 – 2027 гг.

**Перечень муниципальных программ на 2024 год**

 Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программы**  | **Нормативно-правовой акт** |
| 1. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения «Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы» |  Постановление № 83 от 28.12.2022г. (в редакции пост. № 32 от 26.04.2023г, № 44 от 10.08.2023г, № 92 от 29.12.2023г, № 10-па от 14.02.2024г, № 41-па от 17.05.2024г, № 77-па от 11.10.2024г, № 98-па от 24.12.2024г, № 104-па от 27.12.2024г). |
| 2. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы» | Постановление № 81 от 28.12.2022г. (в редакции пост. № 90 от 29.12.2023г, № 42-па от 17.05.2024г, № 97-па от 24.12.2024г, № 103-па от 27.12.2024г). |
| 3. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения «Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы» | Постановление № 82 от 28.12.2022г. (в редакции пост. № 45 от 10.08.2023г, № 50 от 24.08.2023г, № 91 от 29.12.2023г, № 09-па от 14.02.2024г, № 40-па от 17.05.2024г, № 76-па от 11.10.2024г, № 99-па от 24.12.2024г). |
| 4. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Формирование современной городской среды Веденкинского сельского поселения на 2020-2027 годы" | Постановление № 06/1 от 11.02.2020 г. (в ред. № 34 от 18.06.2020г, № 76 от 01.12.2020г., № 78 от 23.12.2020., № 06 от 09.03.2021г., № 15 от 21.04.2021г., № 24 от 15.06.2021г., № 32 от 27.07.2021г., № 77 от 27.12.2021г., № 02 от 19.01.2022г., № 15 от 14.03.2022г., № 50/1 от 16.08.2022г., № 79 от 26.12.2022г., № 34/1 от 02.06.2022г., № 03 от 13.02.2023г., № 07 от 06.03.2023г., № 85 от 22.12.2023., № 17-па от 26.02.2024., № 86 от 25.12.2023г., № 08 от 09.02.2024г., № 43-па от 17.05.2024г., 57-па от 08.06.2024г., № 101-па от 24.12.2024г |
| 5. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы» | Постановление № 84 от 28.12.2022г.(в редакции пост. № 43 от 10.08.2023г, № 93 от 29.12.2023г, № 78-па от 11.10.2024г, № 100-па от 24.12.2024г, № 105-па от 27.12.2024г). |

 На реализацию муниципальных программ в 2024 году предусматривалось направить 9 936 081,00 рублей, кассовое исполнение составило 9 526 988,64 рублей или 95,88% (в том числе: средства федерального бюджета – 3 000 000,00 рублей).

Удельный вес расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета поселения (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов других уровней) в 2024 году составил 66,80 % при плановом значении 66,37 %. В 2024 году этот показатель составлял 82,65 %.

**Удельный вес расходов в рамках отдельных муниципальной программы в общем объеме расходов формируемых в рамках муниципальных программ в 2024 году распределился следующим образом:**

|  |
| --- |
| Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения «Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения" на 2023-2027 годы» - 33,62% |
| Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы" - 1,27% |
| Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения «Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы» - 7,39% |
| Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Формирование современной городской среды Веденкинского сельского поселения на 2020-2027 годы"- 33,90% |
| Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы» - 8,09% |

**2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ.**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Веденкинского сельского поселения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Веденкинского сельского поселения от № 59-па от 30.07.2024г.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по двум направлениям:

- оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы;

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2024 год можно сделать следующие выводы.

Из 5 действовавших в Веденкинском сельском поселении программ, 5 программы имеют уровень эффективности – высокоэффективные.

Уровень эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ определялись по следующим критериям:

*-если показатель эффективности ЭП более 1,0 – высокоэффективная:*

*- если показатель эффективности ЭП 0,8 и более 0,8, но менее 1,0 –эффективная;*

 *- если показатель эффективности ЭП 0,5 и более, но менее 0,8 –уровень эффективности - удовлетворительный;*

*- если показатель эффективности ЭП менее 0,5 – муниципальная программа признается неэффективной.*

**Результаты оценки эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы  | Результаты оценки эффективности |
| 1. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения" на 2023-2027 годы - 20,12% | **1,508** |
| 2. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы" - 1,23% | **1,015** |
| 3. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы - 20,12% | **1,356** |
| 4. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Формирование современной городской среды Веденкинского сельского поселения на 2020-2027 годы" - 33,57% | **1,0** |
| 5. | Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы" - 33,57% | **1,01** |

**3. Информация о муниципальных программах**

**Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения»**

За счет ассигнований, предусмотренных в бюджете Веденкинского поселения в 2024 году на реализацию муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения»выполнялись расходные обязательства Веденкинского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций культуры:

 - «Положение О создании досуга и обеспечения жителей ВСП услугами организации культуры», утв. решением МК от 16.09.2005г № 15;

 - решение МК от 24.11.2006г № 157 "О муниципальном учреждении «Дом культуры Веденкинского сельского поселения» ";

- постановление администрации Веденкинского СП № 10 от 12.02.2019г «Об установлении расходных обязательств Веденкинского сельского поселения по исполнению вопросов местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры»;

- постановление администрации Веденкинского СП от 08.05.2020г № 28 "Об утверждении порядка финансового обеспечения культурно-массовых, физкультурно-спортивных мероприятий на территории Веденкинского сельского поселения";

- решение муниципального комитета Веденкинского сельского поселения от 21.10.2022г № 77 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений Веденкинского сельского поселения";

- постановление администрации Веденкинского СП от 02.11.2018г. № 54 "О введении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Веденкинского сельского поселения" (в редакции № 54 от 02.10.2019г.);

- постановление администрации Веденкинского СП от 02.11.2018г № 55 "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников учреждений культуры Веденкинского сельского поселения" (в редакции № 55 от 02.10.2019г., № 45 от 30.09.2021г., № 61 от 21.10.2022г., № 49 от 21.08.2023г., № 64 от 31.10.2023г., № 62-па от 08.08.2024г.);

- соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету Веденкинского сельского поселения Дальнереченского муниципального района №14 от 07.02.2024г.

**Сведения об основных результатах реализации Муниципальной программы Веденкинского сельского поселения "Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения" на 2023-2027 годы**

Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Веденкинского сельского поселения № 83 от 28.12.2022 г. (в редакции пост. № 32 от 26.04.2023г, № 44 от 10.08.2023г, № 92 от 29.12.2023г, № 10-па от 14.02.2024г, № 41-па от 17.05.2024г, № 77-па от 11.10.2024г, № 98-па от 24.12.2024г, № 104-па от 27.12.2024г).

 Ответственный исполнитель Программы – Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры» Веденкинского сельского поселения (сокращенно МКУ "ДК ВСП").

 Участники Программы: – администрация Веденкинского сельского поселения.

 Срок реализации Программы – 2023 - 2027 годы.

Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

1. «Развитие культурно-досуговой деятельности;

2. Развитие материально-технической базы учреждений культуры;

3. Региональный проект "Культурная среда", входящий в состав национальных проектов.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2024 год составил 3 203 210,66 руб., фактическое исполнение – 3 203 210,66 руб. или 100,00 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, направления расхода | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2024 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов% | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
| 1 | 3 | 5 | 6,00 | 7 |  |  |
| ***Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения" на 2023-2027 годы*** | ***0100000000*** | 3 203 210,06 | 3 203 210,06 | ***100,00%*** |  |  |
|  отдельные мероприятия | 0190000000 | 3 203 210,06 | 3 203 210,06 | ***100,00%*** |  |  |
|  ***Основное мероприятие: "Развитие культурно-досуговой деятельности"*** | ***0190100000*** | 3 203 210,06 | 3 203 210,06 | ***100,00%*** |  - создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-   досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; - повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества; - эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей. -создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;  -  обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры; | ***выполнено*** |
|  Проведение мероприятий для жителей поселения в рамках общегосударственных и общерайонных праздников | 0190124020 | 38 424,40 | 38 424,40 | 100,00% |
|  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 0190170590 | 3 147 886,66 | 3 147 886,66 | 100,00% |
|  ***Расходы по оплате договоров на приобретение муниципальными учреждениями движимого имущества*** | ***0190200000*** | ***16 899,00*** | ***16 899,00*** | ***100,00%*** | улучшение их технического состояния учреждений культуры  | ***выполнено*** |

\* в 2024 году по основному мероприятию "Развитие культурно-досуговой деятельности, в рамках календарного плана проведения культурно-массовых мероприятий в Веденкинском сельском поселении на 2024 год проведены следующие мероприятия:

1. 8 Марта конкурс «СУПЕР МАМА» -4 065,00 (призы)
2. Масленица -8 115,00 (призы)
3. 9 мая «Цветущий май в наших сердцах» - 2 580,00 (чаепитие)
4. День защиты детей- 4 630,00 (чаепитие)
5. День пожилых людей «Посиделки у самовара кому за…» - 3 555,00 (чаепитие)
6. День инвалидов – 6 215,00
7. Подготовка и проведение новогодних праздничных вечеров, новогодние смешинки – 9 264,00 (призы)

 \*\* В целях технического оснащения предоставления муниципальных услуг в области культуры, для нужд МКУ "ДК ВСП" по основному мероприятию «Развитие материально-технической базы учреждений культуры» приобретено основных средств на сумму 105 249,00 руб., в том числе:

- контейнер для ТБО 1 шт. на сумму 53 150,00 руб.;

- МФУ СANON PIXMA 1 шт. на сумму 17 599,00 руб.;

- чайник 1шт. 900,00 руб.;

- Информационный стенд Х6330401 1 шт. на сумму 16 500,00 руб.;

- Информационный стенд Х2015816 1 шт. на сумму 11 500,00 руб.;

- сценические костюмы (платье 42р, 44р) 2 шт. на сумму 5 600,00 руб.;

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2024 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Веденкинского сельского поселения «Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения" на 2023-2027 годы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Веденкинском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Веденкинского сельского поселения № 59-па от 30.07.2024г (в редакции пост. № 68-па от 29.08.2024г.) (далее – Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения" на 2023-2027 годы проведены:

- оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы СДЦ;

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2024год | 2024год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 |   |   |   |
| 1 | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры | % |  |  | 103,14 |
| 1.2 | Стоимость основных средств на 01.01.текущего года |  руб. | **3 144,10** | **3 242,84** |  |
| 1.3 | Увеличение стоимости основных средств за текущий год |  руб. |  | 105,25 |   |
| 2 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | % | **5** | **19,7** | 394,00% |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Увеличение удельного веса посетителей культурно- досуговых мероприятий на платной основе в общей численности посетителей по сравнению с предыдущим годом | % | 7 | 5,25 | 75,00%  |
| 4 | Увеличение числа участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом | % | 0 |  - |   - |
| 5 | Удельный вес детей до 17 лет в числе участников клубных формирований  | % | 55 | 100 | 181,8% |
|  | **СДЦ= 1,508** |   |   |   |  150,79 |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы **УФ:**

 **УФ = 3 203 210,66/3 203 210,66=1**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры на территории Веденкинского сельского поселения» **ЭП = СДЦ\*УФ = (1,508)\*1 = 1,508 что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы - - *эффективна.***

**Такая низкая оценка программы по итогам 2024 года объясняется тем, что учреждение, на базе которого реализуется программа было в состоянии капитального ремонта весь летний период, что оказало влияние на достижение** целевых показателей результата исполнения программы**.**

Примечание: В течение 2024 года в программу вносились изменения 4 раза. За 2024 год финансовое обеспечение программы увеличилось на 305 458,54 рублей.

**Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы"**

За счет ассигнований, предусмотренных в бюджете Веденкинского поселения в 2024 году на реализацию муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы» выполнялись расходные обязательства Веденкинского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения:

1. Решение муниципального комитета Веденкинского сельского поселения от 10.03.2006г. № 65 "Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории ВСП";

2. Постановление администрации Веденкинского сельского поселения от 13.03.2018г № 04/1 "Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения";

3. Решение муниципального комитета Веденкинского сельского поселения от 29.11.2019г. № 153 "Об утверждении положения «О порядке стимулирования деятельности добровольных пожарных на территории Веденкинского сельского поселения»".

**Сведения об основных результатах реализации Муниципальной программы Веденкинского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы"**

Муниципальная программа **"**Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы" (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Веденкинского сельского поселения № 81 от 28.12.2022г. (в редакции пост. № 90 от 29.12.2023г, № 42-па от 17.05.2024г, № 97-па от 24.12.2024г, № 103-па от 27.12.2024г) (далее - программа).

Ответственный исполнитель Программы – администрация Веденкинского сельского поселения.

Участники Программы: администрация Веденкинского сельского поселения, население поселения, юридические лица, расположенные на территории поселения.

 Срок реализации Программы – 2023 - 2027 годы.

Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

1. Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности;
2. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2024 год составил 121 000,09 руб., фактическое исполнение – 121 000,09 руб. или 100 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2024 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
|  | % |  |
| 3 | 5 | 6 | 7 |   |   |
|   | ***Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы"*** | ***0200000000*** | ***121 000,09*** | ***121 000,09*** | ***100,00%*** |   |  |
|  Отдельные мероприятия | 0290000000 | ***121 000,09*** | ***121 000,09*** | ***100,00%*** |   |   |
| **Основное мероприятие: "Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности"** | **0290100000** | ***121 000,09*** | ***121 000,09*** | ***100,00%*** | **Повышение уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности** | ***выполнено*** |
| Проведение агитационно-пропагандистский мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обучение населения мерам пожарной безопасности |   |   |   |  | 1.1. изготовление и распространение агитационного материала отражающего вопросы пожарной безопасности  |  выполнено |
|  Мероприятия по устройству минерализованных полос вокруг населенных пунктов поселения | 0290126070 | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***100,00%*** | 1.2. Профилактика пожаров на территории Веденкинского СП (опашка населенных пунктов, близко расположенных к лесным массивам); | **выполнено** (В целях предотвращения возможности распространения огня по поверхности земли в условиях низового пожара вокруг населенных пунктов проведены работы по содержанию противопожарных минерализованных полос на сумму ***100 000,00*** рублей (12,83км); |
| Мероприятия по устройству пожарных пирсов на существующих водоемах и искусственных поселения | 0290126071 |  |  |  | Профилактика пожаров на территории Веденкинского СП ( ежегодное содержание естественных и искусственных водоисточников с площадками  | **Выполнено**в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях выполнены работы по очистке подъездных путей к искусственным водоемам после наводнения (работа эксковатора 6 часов, трактора МТЗ) – 29000,0 рублей, в летний период велась работа по скашиванию сорной растительности в местах подъезда к водоисточникам – обкашиваемая территория составила 2493,07 кв.м.- 9000,0 рублей. |
| Мероприятия по содержанию источников противопожарного водоснабжения | **0290126075**  | 21 000,09  | 21 000,09  | ***100%*** |  Профилактика пожаров на территории Веденкинского СП (ежегодный ремонт пожарных гидрантов, ежегодное содержание естественных и искусственных водоисточников  |
|  Мероприятия по обеспечению первичными средствами пожаротушения сельских населенных пунктов | 0290126072 | 0,00 | 0,00 | ***100,00%*** |  Профилактика пожаров на территории Веденкинского СП) | **выполнено** Поселение обеспечено средствами пожаротушения |
| Создание системы оповещения населения об опасностях  | 290126078 |  |  |  | Профилактика пожаров на территории Веденкинского СП | **выполнено**в поселении создана система оповещения |
| Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обучение населения мерам пожарной безопасности  | 290126073 |  |  |  | Профилактика пожаров на территории Веденкинского СП | **выполнено** в поселении постоянно осуществляется работа с населением по профилактеке пожаров |
|  | Стимулирование граждан к участию в деятельности подразделений добровольной пожарной охраны | 0290286070 | 0,00  |  0,00 | ***100%*** | Профилактика пожаров на территории Веденкинского СП (участие добровольных пожарных в тушении пожаров; обеспечение материально-технического оснащения добровольной пожарной охраны);  | **выполнено**в 2024 году стимулирование проводилось за счет средств районного бюджета 20т.руб. |
|  |

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2024 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Веденкинского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Веденкинском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Веденкинского сельского поселения № 59-па от 30.07.2024г (в редакции пост. № 68-па от 29.08.2024г.) (далее – Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы **«**Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы" проведены:

**-** оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ;**

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2024год | 2024год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 |   |   |   |
| **1.** | Снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального образования, от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования | **%** | **100,00** | **100,00** | 100,00 |
|  | **Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы**) |  | **99** |  |  |
|  | *Число пожаров, произошедших на территории муниципального образования* |  |  | ***0*** |  |
|  | *число происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования* |  |  | ***0*** |  |
| **2.** | Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования от общего числа погибших и травмированных людей на территории муниципального образования по сравнению с предыдущим годом | **%** | **98,00** | **100,0** | 102,04 |
|  | **Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)** |  | ***98*** |  |  |
|  | *Число погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования* |  |  | ***0*** |  |
|  | *числа погибших и травмированных людей на территории муниципального образования*  |  |  | ***0*** |  |
|  | **СДЦ= 1,015** |   |   |   |  |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы **УФ:**

 **УФ = 121 000,09/121 000,09=1,0**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы «**Обеспечение пожарной безопасности на территории Веденкинского сельского поселения**» **ЭП = СДЦ \*УФ = 1,015\*1=1,015 что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы** высокоэффективная**.**

**Примечание:** В 2024 году финансирование программы осуществлялось только за счет средств бюджета поселения. В течение 2024 года в программу вносились изменения 2 раза.

**Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы"**

За счет ассигнований, предусмотренных в бюджете Веденкинского поселения в 2024 году на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения,выполнялись в 2024 году:

1. расходные обязательства Веденкинского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - Организация благоустройства территории сельского поселения (за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности, а также расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов):

- Решение муниципального комитета Веденкинского сельского поселения от 29.04.2022г. № 67 "Об утверждении Правил благоустройства территории Веденкинского сельского поселения Дальнереченского муниципального района" (в редакции решения № 91 от 23.12.2022г., № 139 от 04.10.2024г.);

 2. переданные Веденкинскому сельскому поселению на основании соглашений, заключенных с органами местного самоуправления муниципального района о передаче сельскому поселению осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района:

2.1. в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в части:

- выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения по элементам обустройства автомобильных дорог и прочим работам в части недостающего электроосвещения (переустройства) и восстановления электроосвещения в границах сельского поселения;

- содержание дорог местного значения Дальнереченского муниципального района в границах Веденкинского сельского поселения:

 - Соглашение №1 от 09.01.2024г о передаче в 2024 году администрации Веденкинского сельского поселения части полномочий по решению вопросов местного значения Дальнереченского муниципального района в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения;

2.2. в области организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения:

 - Соглашение №1 от 09.01.2024г о передаче в 2024 году администрации Веденкинского сельского поселения части полномочий по решению вопросов местного значения Дальнереченского муниципального района в области организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

**Сведения об основных результатах реализации Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения" на 2023-2027 годы**

Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения «Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Веденкинского сельского поселения от 28.12.2022г. № 82 (в редакции пост. № 45 от 10.08.2023г, № 50 от 24.08.2023г, № 91 от 29.12.2023г, № 09-па от 14.02.2024г, № 40-па от 17.05.2024г, № 76-па от 11.10.2024г, № 99-па от 24.12.2024г).

 Ответственный исполнитель Программы – администрация Веденкинского сельского поселения.

 Участники Программы - администрация Веденкинского сельского поселения.

 Срок реализации Программы – 2023 - 2027 годы.

Муниципальная Программа состоит из отдельных мероприятий:

1. Организация уличного освещения Веденкинского сельского поселения;
2. Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения
3. Дорожное хозяйство.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2024 год составил 2 608 264,92 рублей, фактическое исполнение – 2 202 558,56 руб. или 100,00 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, направления расхода | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2024 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
| % |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |   |   |
| ***«Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы»*** | **0300000000** | 2 608 264,92 | 2 202 558,56 | 84,45% |   |   |
| Отдельные мероприятия  | 0390000000 | 2 608 264,92 | 2 202 558,56 | 84,45% |   |  |
| **Организация уличного освещения Веденкинского сельского поселения** | **0390100000** | **69 029,76** | **69 029,76** | 100,00% | Доведение уровня освещенности улиц, внутренних дорог, на всех населенных пунктах до 100% Повышение надежности работы сетей наружного освещения, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктовПовышение надежности работы сетей наружного освещения, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов | **\*\*** |
| Оплата за потребленную электроэнергию | 0390126010 | **69 029,76** | **69 029,76** | 100% |
|  Расходы, связанные с содержанием, ремонтом муниципальных объектов уличного освещения. | 0390126011 | **0,00** | **0,00** | 100,0% |
| **Благоустройство территории поселения** | **0390200000** | **706 241,60** | **706 241,60** | 100,00% | Поддержание чистоты и порядка, повышение уровня благоустройства территории поселения Улучшение санитарно-эпидемиологического и эстетического состояния территории поселения Создание комфортной среды проживания, повышение эстетического вида Улучшение фитосанитарного состояния территории населенных пунктов поселения, экологической обстановки Стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносуПривлечение жителей сел к участию в решении проблем благоустройства населенных пункто | \*\***Мероприятие выполнено** |
| Содержанием территории общего пользования (тротуары, площади, детские площадки и т.д.) | **0390226050** | **570 125,60** | **570 125,60** | 100% |
| Размещение информации на территории поселения, в том числе установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов. Вывесок. Рекламных конструкций, оформление витрин | **0390226090** | **0,00** | **0,00** | 100% |
| Содержание мест захоронения | **0390262210** | **136 116,00** | **134 830,04** | 99,06% |  |  |
| **Дорожное хозяйство** | **0390300000** | **1 503 330,00** | **1 098 909,40** | 73,10% | Содержание автомобильных дорог местного значения в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения.Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям. | \*\*\***Мероприятие выполнено** |
| Содержание дорог местного значения | 039036221D |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения | 039036222D |  |  |  |

\*\* - «Содержание территории общего пользования (тратуары, площади, детские площадки и т.д план 570 125,60 рублей, израсходовано 570 125,60 рублей или 100%

 - экспертиза достоверности сметной стоимости 12 090,00 рублей;

- в целях поддержания в чистоте территории общего пользования израсходовано 83 385,60 рублей (сбор и складирование в мешки мусора, уборка снега, зимней наледи, выкос травы, приобретение хоз.инвентаря, ГСМ для бензокос);

 - приобретение информационного баннера на сумму - 31 500,00 рублей;

- приобретение травокосилки CARVER GBC-052M PRO на сумму - 12 150,00 рублей;

 - в целях обеспечения нормативных требований к освещенности жилых и нежилых помещений, к безопасности населения посещающего зеленые насаждения, избавления от сухих деревьев произведен снос насаждений – работы по валке деревьев в селе Веденка на сумму 45 000,00 рублей;

 - работы по прочистке и уборке канала в с. Веденка по ул. Незаметная (выполнение работ экскаватора по прочистке канала и погрузке крупногабаритного груза на общественной территории в кол-ве 37ч) - 111 000,00 рублей;

 - работы по очистке общественной территории ориентир ул. Незаметная от древесно-кустарниковой растительности S=300м\* 4м = 1200М2 - 97 200,00 рублей;

 - услуги по валке деревьев с применением автовышки в с. Веденка на общественной территории по ул. Малая Веденка, а также работа самосвала (работа автовышки в кол-ве 9 ч. по цене за 1 час = 7000,00, работы самосвала в кол-ве 5 ч. по цене за 1 час = 3000,00). Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу - 78 000,00 рублей;

 - содержание минерализованных полос вокруг населенных пунктов путем опахивания или снятия растительного слоя трактором ДТ-75 в селах ВСП - 100 000,00 рублей.

«Содержание мест захоронения»

       при плане 136 116,00 рублей израсходовано 134 830,24 рублей или 99,06%.

 В 2024 году за счет иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджету сельского поселения из бюджета Дальнереченского муниципального района на осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в соответствии с заключенным соглашением, в поселении выполнены следующие работы:

- во исполнение санитарно-эпидемиологических правил, с целью защиты населения от укусов иксодовых клещей, проведена дезакаризационная обработка территории мест захоронений в селах поселения    на сумму    13 616,65 рублей;

- приобретен грунт для работ на территории мест захоронения на сумму 56 117,52 рублей;

- работы по изготовлению и установке туалета на территории кладбища ВСП ДМР с.Веденка - 65096,07 рублей.

\*\*\*при плане 69 029,76 рублей на оплату электроэнергии израсходовано 69 029,76 рублей или 100,00% , ассигнования израсходованы в полном объёме,  оплата прошла по «факту», на основании выставленных счетов.

\*\*\* В 2024 году за счет поступивших трансфертов из районного бюджета в поселении проведены расходы по следующим направлениям:

– содержание дорог местного значения

      при плане 1 503 330,00 рублей израсходовано 1 098 909,40 рублей или 73,10%, (средства недоиспользованы в связи с тем, что декабрь 2024 года был менее снежный и работы по расчистке дорог от снежного покрова выполнены в меньшем объёме, чем планировалось).

– освещение дорог при плане 105 083,52 рублей израсходовано 43 304,22 рублей или 41,21% (экономия сложилась в связи с тем, что линия электропередач задействована была не на полную мощность, услуги оплачены в полном объеме, согласно представленных счетов за потребленную электроэнергию).

  Расходы проведены по следующим направлениям:

-  на механизированную очистку дорог от снежных заносов, уборку снежных валов с обочин –израсходовано 315 598,84 рублей;

- расчистка от кустарника, углубление кюветов экскаватором С.Веденка ул. Незаметная 45 000,00 рублей;

- прочистка водоотводных канав, ликвидация пучинистого грунта на дорогах ВСП (работа экскаватора, самосвала) в с. Соловьевка по ул. Есенина и в с.Веденка по ул. Мелехина 79 016,00 рублей;

- прочистка водоотводных канав, ликвидация пучинистого грунта на дорогах ВСП (работа экскаватора, самосвала) в с.Новотроицкое по ул. Ковальчука, с.Соловьевка по ул. Юбилейная, с.Веденка по ул. Пушкина - 90 304,00 рублей;

- на грейдирование дорог израсходовано 64 792,50 рублей;

-  на содержание придорожных полос и кюветов (скашивание травы, очистка от кустарника) – израсходовано 54 737,20 рублей;

- прочистка водоотводных канав на дорогах ВСП (работа экскаватора, самосвала) с.Веденка, ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Зеленая - 152 388,00 рублей;

- работы по технологическому присоединению ул.Блюхера, с.Соловьевка - 56 068,18 рублей;

- работы по технологическому присоединению РУ Ф-2 КТП 5021 с.Соловьевка - 56 068,18 рублей;

- обрезка и прореживание крон деревьев, сбор и вывоз срезанных ветвей, очистка обочин, откосов, канав (кюветов) муниципальных дорог ВСП от древесно-кустарниковой растительности с.Веденка, ул. Калинина, ул. Мелехина, ул. Молодежная, ул. Весенняя - 139 613,40 рублей;

- на аренду за предоставление мест крепления светильников и проводов на опорах линий электропередач  (договор с АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания») за год израсходовано - 2 018,88 рублей.

Капитальный ремонт и ремонт дорог местного при плане 329 663.50 рублей израсходовано 329 663.50 рублей или 100,0%

работы по устройству недостающего электроосвещения в с.Соловьевка (электромонтажные работы в сетях наружного освещения – установка светодиодных уличных светильников в количестве 4 штуки) - 181 993,71 рублей;

капитальный ремонт уличного освещения в селах ВСП - 74 196,00 рублей;

установка светодиодных светильников в сетях уличного освещения на дорогах местного значения ВСП ДМР в колличестве 8 штук - 73 473,85 рублей.

по этому направлению и выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения по элементам обустройства автомобильных дорог и прочим работам в части устройства недостающего электроосвещения (переустройства) и восстановление электроосвещения, выполнены работы по устройству недостающего электроосвещения в с. Соловьевка (электромонтажные работы в сетях наружного освещения – установка светодиодных уличных светильников в количестве 4 штуки)

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2024 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Веденкинского сельского поселения «Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Веденкинском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Веденкинского сельского поселения № 59-па от 30.07.2024г (в редакции пост. № 68-па от 29.08.2024г.) (далее – Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения» проведены:

**-** оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ;**

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2024год | 2024год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 | 4  | 5  |   6 |
| **1.** | Доля освещенных улиц в населенных пунктах поселения в общем количестве улиц | % |  **25,0** | **51** | 204% |
| **2.** | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | **%** | **100** | **100** | 100% |
|  |  |  |  |  |
| 2.1. | *Общее количество светильников наружного освещения установлено в поселении* | штук |  | 10 |  |
| 2.2. | *В том числе энергоэффективных* | штук |  | 10 |  |
| **3.** | Удельный вес детских и спортивных площадок по которым выполняется содержание в общем количестве детских и спортивных площадок в поселении | **%** | **100** | **100** | 100% |
| *-всего детских площадок* | Шт. |  | **7** |  |
| *- количествр детских площадок которые содержаться за счет средств поселения* | Шт. |  | **7** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **4.** | Количество благоустроенных территорий | **ед** | **10** | **10** | **100%** |
| **5.** | Количество сваленных аварийных деревьев | Шт. | 15 | **15** | **100%** |
|  | Площадь территории зеленных насаждений | М2 | 10  |  |   |
| **6.** | Количество объектов ритуального назначения ,в отношении которых производится содержание и ремонт | Ед. |  5 | 5 | 100%  |
| **7.** | Протяженности дорог с асфальтобетонным покрытием, подлежащая текущему содержанию | км | **2** | **2** | **100%** |
|  | **СДЦ= 1.149** |   |   |  | 114,86 |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы **УФ:**

 **УФ = 2 608 264,92/2 202 558,56=1,18**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы Веденкинского сельского поселения «Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения» **ЭП = СДЦ \* УФ = 1,18\*1,149=1,356 что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы** - высокоэффективная.

Примечание: в 2024 году финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета поселения и за счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 1 384 218,19 рублей.

В течение 2024 года в программу изменения вносились 4 раза.

**Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Формирование современной городской среды на территории Веденкинского сельского поселения на 2020-2027 годы"**

За счет ассигнований, предусмотренных в бюджете Веденкинского поселения в 2024 году на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Веденкинского сельского поселения,выполнялись в 2024 году:

 расходные обязательства Веденкинского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения - Организация благоустройства территории сельского поселения:

 - Решение муниципального комитета Веденкинского сельского поселения от 29.04.2022г. № 67 "Об утверждении Правил благоустройства территории Веденкинского сельского поселения Дальнереченского муниципального района" (в редакции решения № 91 от 23.12.2022г.);

- постановление администрации Веденкинского сельского поселения от 02.02.2023г № 08/1-па «Об установлении расходных обязательств Веденкинского сельского поселения, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета.

В рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды в Веденкинском сельском поселении на 2020-2027 годы» в 2024 году были проведены работы по благоустройству общественной территории на сумму 3 229 744,65 рублей при плане 3 229 744,65 рублей, в том числе в сумме 3 030 303,04 рублей на условиях софинансирования за счет субсидий из краевого бюджета (субсидии из краевого бюджета в сумме 3 000 000,0 рублей, средства бюджета поселения в сумме 30 303,04 рублей).

**Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Веденкинского сельского поселения "** **Формирование современной городской среды в Веденкинском сельском поселении " на 2020-2027 годы**

Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Веденкинском сельском поселении» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Веденкинского сельского поселения от 11.02.2020г. № 06/1 (в редакции постановлений от 18.06.2020г. № 34; от 01.12.2020г. № 76; от 23.12.2020г. № 78; от 09.03.2021г. № 06; от 21.04.2021г. № 15; от 27.07.2021г. № 32; от 15.06.2021г. № 24; от 27.12.2021г. № 77; от 19.01.2022г. № 02; от 14.03.2022г. № 15; от 02.06.2022г. № 34/1; от 16.08.2022г. № 50/1; от 26.12.2022г. № 79, № 03 от 13.02.2023г., № 07 от 06.03.2023г., № 85 от 22.12.2023г., № 86 от 25.12.2023г., № 08-па от 09.02.2024г., № 17-па от 26.02.2024г., № 43-па от 26.02.2024г., № 57-па от 08.06.2024г., № 101-па от 24.12.2024г.)

 Ответственный исполнитель Программы – администрация Веденкинского сельского поселения.

 Участники Программы – администрация Веденкинского сельского поселения, жители поселения.

 Срок реализации Программы – 2020 - 2027 годы.

 Муниципальная Программа состоит из двух подпрограмм:

 - подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Веденкинского сельского поселения» на 2020-2027 годы;

 - подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий Веденкинского сельского поселения» на 2020-2027 годы;

В 2024 году реализация программы предусматривалась только в рамках подпрограммы № 2 «Благоустройство территорий Веденкинского сельского поселения» на 2020-2027 годы и ее отдельных мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, направления расхода | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2024 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
| % |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |   |   |
| ***Муниципальная программа «*Формирование современной городской среды в Веденкинском сельском поселении на 2020-2027 годы»** | **0400000000** | **3229744,65** | **3229744,65** | 100% |   |   |
| *Подпрограмма "Благоустройство территорий Веденкинского сельского поселения" на 2020 - 2027 годы* | 042000000 | 3229744,65 | 3229744,65 | 100% |  |  |
| в том числе краевой бюджет |   | 3000000,00 | 3000000,00 | 100%  |   |   |
| районный бюджет |   | 0,00 | 0,00 |  |   |   |
| бюджет поселения |   | 229744,65 | 229744,65 | 100% |   |   |
|  Основное мероприятие: "Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий" | 0420200000 | 3229744,65 | 3229744,65 | 100% | Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий | \***Мероприятие выполнено** |
|  |  |  |  |  | - Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территории Веденкинского сельского поселения.- создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;- организация искусственного освещения дворовых территорий;-создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организация обустройства общественных территорий;- выполнение озеленения дворовых территорий многоквартирных домов;- формирование (обустройство) мест массового отдыха населения (городских парков), благоустройство территорий детских и спортивных площадок. |  **В 2024году - в**ыполнены работы по благоустройству общественной территории в селе Веденка, ул. Мелехина, 40 а- 3 этап - выполнены работы по благоустройству общественной территории: - прокладка электросетей от щита до объектов МАФ; - доставка МАФ; - установка МАФ - Скамейка Square 1 L с подсветкой 7шт, Скамейка змейка Snake с подсветкой 12 шт, Урна парковая УП-2 8 шт, Светящийся шар Minge 400 мм 1шт, Светящийся шар Minge 500 мм 1шт, Светящийся шар Minge 600 мм 8шт, Светящийся шар Minge 700 мм 2шт, Светящийся шар Minge 800 мм 6шт, Светящийся шар Minge 1000 мм 1 шт. |

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2024 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Веденкинского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Веденкинском сельском поселении»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Веденкинском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Веденкинского сельского поселения 59-па от 30.07.2024г (в редакции пост. № 68-па от 29.08.2024г.) (далее – Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Веденкинском сельском поселении» проведены:

**-** оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ;**

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2024год | 2024год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 | 4  | 5  |   6 |
| **1.** | **Доля граждан, принявших участие в решении вопросов о формировании комфортной городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Веденкинском сельском поселении, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды** | % | **30** | **30** | 100% |
| **1.1** | *Всего численность в поселении* | человек |  | 23292257 |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.2 | *Количество граждан в возрасте от 14 лет* | человек |  | 18711806 |  |
| 1.3. | *Количество граждан, принявших участие в решении вопросов о формировании комфортной городской среды* | человек |  | 561542 |  |
| **2.** | **Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок** | штук | **1** | **1** | 100% |
|  | **СДЦ=1,0** |   |   |  | 1,0 |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы  **УФ:**

 **УФ = 3229744,65/3229744,65=1,00**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы Веденкинского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Веденкинском сельском поселении» **ЭП = СДЦ\*УФ = 1,0\*1,0=1 что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы - высокоэффективная.**

Примечание: В 2024 году финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета поселения (229 744,65 рублей) и за счет субсидий из краевого бюджета на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края (3 000 000,0 рублей).

В течение 2024 года в программу вносились изменения 2 раза. За 2024 год финансовое обеспечение программы увеличилось на 199 441,61 рублей (за счет средств поселения).

За три года реализации программы на территории поселения установлено 7 детских, спортивных площадок и благоустроено 2 общественных территории.

**Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения "Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2023-2027гг"**

**Сведения об основных результатах реализации Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2023-2027гг»**

Муниципальная программа Веденкинского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2023-2027гг» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Веденкинского сельского поселения от 28.12.2022г. № 84 (в редакции пост. № 43 от 10.08.2023г, № 93 от 29.12.2023г, № 78-па от 11.10.2024г, № 100-па от 24.12.2024г, № 105-па от 27.12.2024г).

За счет ассигнований, предусмотренных в бюджете Веденкинского поселения в 2024 году на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2023-2027гг» выполнялись в 2024 году:

 расходные обязательства Веденкинского сельского поселения по решению вопроса местного значения поселения – содержание муниципального имущества.

 Ответственный исполнитель Программы – администрация Веденкинского сельского поселения.

 Участники Программы – администрация Веденкинского сельского поселения.

 Срок реализации Программы – 2023 - 2027 годы.

 Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2024 год составил 773 861,28 рублей, фактическое исполнение – 770 475,28 руб. или 95,56%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, направления расхода | Целевая статья | Предусмотрено программой | Исполнено в 2024 году | Оценка степени соотв. запланированному уровню расходов | ожидаемые результаты реализации Программы | Оценка выполнения мероприятия |
| % |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |   |   |
| ***«Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2023-2027гг»*** | **0500000000** | **773 861,28** | **770 475,28** | 95,56% |   |   |
| ***в том числе краевой бюджет*** |  | **0,00** | **0,00** | 0,00  |   |   |
| ***районный бюджет*** |  | **0,00** | **0,00** | 0,00 |   |   |
| ***бюджет поселения*** |  | **773 861,28** | **770 475,28** | 95,56% |   |   |
| Отдельные мероприятия  | 0590000000 | 773 861,28 | 770 475,28 | 95,56% |   |   |
| **Содержание муниципального имущества** | **0590100000** | **48 900,00** | **47 714,00** | 97,57% | Приобретение, обновление муниципального имущества; Капитальный ремонт и модернизация муниципального имущества | **Мероприятие выполнено** |
| Приобретение, обновление муниципального имущества | 0590120120 | **48 900,00** | **47 714,00** | 97,57% | Приобретены следующие основные средства: при плане 48 900,00 рублей израсходовано 47 714,00 рублей. |
| **Имущественные отношения** | **0590200000** | **109 682,68** | **109 682,68** | 100,00% | Паспортизация муниципального имущества; Проведение кадастровых работ в отношении имущества находящегося в муниципальной собственности. |  **Мероприятие выполнено** |
| Паспортизация муниципального имущества | 0590222001 |  |  |  |  |  |
|  Юридическое сопровождение сделок с муниципальным имуществом и вопросов приватизации | 0590223160 | **107 758,73** | **107 758,68** | 100% |  |  |
| Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества" | 0590223190 | **1 924,00** | **1 924,00** | 100% |  | - на оплату услуг по размещению информационных материалов в периодических печатных изданиях – газете «Ударный фронт» о поздравлении к 09 мая -1 924,00 рублей. |
| Проведение кадастровых работ в отношении имущества находящегося в муниципальной собственности | 0590223401 |  |  |  | Эффективность реализации бюджета, в части доходов от арендной платы и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. | В 2024 году поступило доходов от сдачи в аренду земли в сумме 64 213,93 рублей |
| Расходы бюджета поселения на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ в целях софинансирования которых предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 05902L5990 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов в 2024 году, оценка эффективности реализации муниципальной программы Веденкинского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2023-2027гг»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Веденкинском сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Веденкинского сельского поселения 59-па от 30.07.2024г (в редакции пост. № 68-па от 29.08.2024г.) (далее – Методика).

Согласно Методики, в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2023-2027гг» проведены:

**-** оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ;**

**-** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы **УФ.**

1. оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы **СДЦ:**

**Расчет СДЦ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение целевого показателя результата исполнения программы | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|
| 2024год | 2024год |
| З план | Зф |
| 1 | 2 | 3 | 4  | 5  |   6 |
| **1.** | Эффективность реализации бюджета, в части доходов от арендной платы и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | % |  |  |  |
| **1.1.** | Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество | % |  **98** | 100 | Задолженности нет102,04% |
|  |  |  |  |  |
| 1.2. | Поступление средств в бюджет от аренды и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | %Тыс.руб. | **100****61,46** | 10064,21 | 100%104% |
| 1.3. | Поступление средств в бюджет от аренды и продажи муниципального имущества, использования имущества | %Тыс.руб. | **100****164,53** | 148,72182,73 | 148,72%111,06% |
| 1.4. | Обновление муниципального имущества | Руб. | **773 861.88** | 770 475,28 | 99,56% |
|  | **СДЦ=1,032** |   |   |  | 103,16 |

1. - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы **УФ:**

 **УФ = 773 861,88/770 475,28=1,01**

Итого уровень эффективности реализации муниципальной программы Веденкинского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Веденкинского сельского поселения на 2023-2027 годы».

**ЭП = СДП\*УФ = 1,032\*1,01=1,022 что соответствует уровню эффективности реализации муниципальной программы - высокоэффективная.**

Примечание: в 2024 году финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета поселения.

В течение 2024 года в программу изменения вносились 2 раза.