**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕДЕНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**29 апреля 2025 г. с. Веденка № 34-па**

**О внесении изменений в муниципальную программу Веденкинского сельского поселения «Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения на 2023 - 2027 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", на основании постановления администрации Веденкинского сельского поселения от 30.07.2024 года № 59-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Веденкинского сельского поселения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» (в редакции постановления № 68-па от 29.08.2024), руководствуясь Уставом Веденкинского сельского поселения, администрация Веденкинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.  Внести изменения в муниципальную программу Веденкинского сельского поселения «Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения на 2023 - 2027 годы», утвержденную постановлением администрации Веденкинского сельского поселения от 28.12.2022г. № 82 (в редакции постановлений от 10.08.2023г № 45, от 24.08.2023г № 50, от 29.12.2023г № 91, от 14.02.2024г № 09-па, от 17.05.2024г № 40-па, от 11.10.2024г № 76-па, от 24.12.2024 № 99-па, от 30.01.2025 № 04-па) (далее - Программа):

1.1. Внести изменения в Паспорт Программы

- позицию «Перечень основных мероприятий» дополнить пунктом 4 следующего содержания: «Основное мероприятие: «Реализацией проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения»»;

- в позиции «Цели программы и задачи программы», задачи программы дополнить абзацем «- Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;»

- позицию «Объемы ресурсов на реализацию программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы ресурсов на реализацию программы | Общий объём финансирования муниципальной программы на 2023 - 2027 годы – 12 173,962 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета -3000,0 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 9 173,962 рублей, в том числе по годам:в 2023 году – 2 219, 594тыс. рублей;в 2024 году – 2 608,265 тыс. рублей;в 2025 году – 6 648,158 тыс. рублей, в т.ч. краевой бюджет -3 000,0 тыс. рублей;в 2026 году – 347, 541 тыс. рублей;в 2027 году – 350, 404 тыс. рублей. |

1.2. Часть 4 программы изложить в новой редакции:

 **4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за счёт средств бюджета Веденкинского сельского поселения с привлечением внебюджетных средств.

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей местного бюджета.

Общая стоимость программных мероприятий – 10 647,73 тыс. рублей.

 Общий объём финансирования муниципальной программы на 2023 - 2027 годы – 10 647,733 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета 3 000,0 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 7 647,733 тыс. рублей, в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  года  | Всего | Бюджет поселения | Краевой бюджет | Бюджет района |
| 2023год | 2 219,594 | 574,508 |  | 1 645,086 |
| 2024год | 2 608,265 | 639,155 |  | 1 969,11 |
| 2025год | 6 648,158 | 528,565 | 3000,0 | 3 119,593 |
| 2026год | 347,541 | 347,541 |  |  |
| 2027год | 350,404 | 350,404 |  |  |
| Всего | 12 173,962 | 2 440,173 | 3000,0 | 6 733,789 |

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета поселения в разрезе основных мероприятий составляет:

1. «Организация уличного освещения Веденкинского сельского поселения» - 497,171 тыс. рублей.

2. «Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения» - 3 076,453 тыс. рублей.

3. «Дорожное хозяйство» - 5 570,035 тыс. рублей.»

4. «Реализацией проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения» -3030,303 тыс. рублей.».

1.3. Изложить таблицу № 3 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Веденкинского сельского поселения «Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения на 2023 - 2027 годы» в новой редакции согласно Приложения № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Веденкинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

Глава Веденкинского сельского поселения А.А. Бровок

Приложение № 1

 к постановлению администрации

 Веденкинского сельского поселения

 от 29.04.2025г. № 34-па

|  |
| --- |
| **Таблица № 3** |
| **Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Веденкинского сельского поселения «Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения на 2023 - 2027 годы»** |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и направлений | Объем финансирования, всего (тыс. рублей) | Код бюджетной | Года |
| классификации |
| ГРБС | Рз | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Пр |   |   |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Муниципальнаяпрограмма | **«Благоустройство территории Веденкинского сельского поселения на 2023 - 2027 годы»** | **12173,962** | **808** | **0503** | **0300000000** | **000** | **2219,594** | **2608,265** | **6648,158** | **347,541** | **350,404** |
| **Основное мероприятие 1** | **Организация уличного освещения Веденкинского сельского поселения**  | **497,171** | **808** | **0503** | **0390100000** | **000** | **189,815** | **69,030** | **75,549** | **79,957** | **82,820** |
| 1.1. направление | Оплата за потреблённую электроэнергию  | 341,390 | 808 | 0503 | 0390126010 | 240 | 34,034 | 69,030 | 75,549 | 79,957 | 82,820 |
| 1.2. направление | Расходы связанные с содержанием, ремонтом муниципальных объектов уличного освещения | 155,781 | 808 | 0503 | 0390126011 | 240 | 155,781 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Основное мероприятие 2**  | **Благоустройство территории поселения** | **3076,453** | **808** | **0503** | **0390200000** | **000** | **487,216** | **706,241** | **1347,828** | **267,584** | **267,584** |
| 2.1. направление | Содержанием территории общего пользования (тротуары, площади и детские площадки и т.д.)  | 1912,699 | 808 | 0503 | 0390226050 | 244 | 384,693 | 570,125 | 422,713 | 267,584 | 267,584 |
| 2.2.направление  | Размещение информации на территории поселения. В том числе установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок, рекламных конструкций, оформление витрин | 0,000 | 808 | 0503 | 0390226090 | 244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3. направление | Содержание мест захоронения | **1163,754** | 808 | **0503** | 0390262210 | 244 | 102,523 | 136,116 | 925,115 | 0,000 | 0,000 |
| **Основное мероприятие 3** | **Дорожное хозяйство** | **5570,035** | **808** | **0409** | **0390300000** | **240** | **1542,563** | **1832,994** | **2194,478** | **0,000** | **0,000** |
| 3.1 направление | Содержание дорог местного значения | **4215,960** | 808 | 0409 | 039036221D | 240 | 1318,152 | 1503,330 | 1394,478 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 направление | Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения | **1354,075** | 808 | 0409 | 039036222D | 240 | 224,411 | 329,664 | 800,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Основное мероприятие 4** |  **Реализацией проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения** | **3030,303** | **808** | **0503** | **0390400000** | **240** | **0,000** | **0,000** | **3030,303** | **0,000** | **0,000** |
| 4.1 направление | Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Детская игровая площадка" по направлению "Твой проект" | **3030,303** | 808 | 0503 | 03904S2361 | 240 |   |   | 3030,303 | 0,000 | 0,000 |
|   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |